## Смета
Наименование стройки: ___________________________________________________________________
Заказчик: ___________________________________________
Подрядчик: __________________________________________
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
_________________________________ |  |  |  |  | _________________________________
_________________________________ |  |  |  |  | _________________________________
_________________________________ |  |  |  |  | _________________________________
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
на изготовление и установку металлического забора
Основание: ___________________________________________________ |  |  |  |  | Сметная стоимость: 719 948.04 руб.
Составлена в ценах: ___________________________________________ |  |  |  |  | Зарплата: 126 990.22 руб.
Трудозатраты: 2 140.69 чел.-ч.
Раздел 1. Изготовление металлического забора
№ | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего
1 | ГЭСН 09-05-006-1пр | Резка металлического уголка L50 для изготовления ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 1 м | 104 | 326.2137 | 15.4496 | 33926.2248 | 1606.7584 | 0.34 | 35.36
2 | ГЭСН 09-05-006-1пр | Резка металлического уголка L32 для изготовления ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 1 м | 10 | 653.2137 | 15.4496 | 6532.137 | 154.496 | 0.34 | 3.4
3 | ГЭСН 09-05-002-3 | Электродуговая сварка при изготовление металлического ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 10 т констр. | 0.511 | 20577.1628 | 14760.7296 | 10514.9302 | 7542.7328 | 324.84 | 165.9932
4 | ГЭСН 26-01-048-4пр. | Крепление сетки рабица на металлический каркас С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 100 м2 | 7.8 | 7221.7984 | 534.3744 | 56330.0275 | 4168.1203 | 11.76 | 91.728
5 | ГЭСН 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 100 м2 | 9.96 | 5019.012 | 3230.784 | 49989.3595 | 32178.6086 | 71.1 | 708.156
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 157292.679 | 45650.7162 |  | 1004.6372
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  |  |  | 11412.679
|  | Итого по зарплате | [5 empty] | 57063.3952
|  | Накладные расходы | 90 | % |  |  |  | 51357.0557
|  | Плановые накопления | 85 | % |  |  |  | 48503.8859
|  | Итого: 111 641.96 + 156 924.34 |  |  |  |  | 268566.2997 | 156924.3369
|  | Транспортные расходы | 4 | % |  |  | 10742.652
|  | Итого: |  |  |  |  | 279308.9517
|  | Резерв на непредвиденные расходы | 4 | % |  |  | 11172.3581
|  | Составление сметной документации | 1 | % |  |  | 2904.8131
|  | Итого: |  |  |  |  | 293386.1229
|  | НДС | 20 | % |  |  | 58677.2246
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 352063.3475
В том числе зарплата рабочих
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 999.8606 | 45.44 | 45433.6666
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 11358.4166
|  | Итого |  |  |  | 56792.0832
|  | НДС | 20 | % |  | 11358.4166
|  | Всего |  |  |  | 68150.4999
В том числе зарплата машинистов
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 4.7766 | 45.44 | 217.0496
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 54.2624
|  | Итого |  |  |  | 271.312
|  | НДС | 20 | % |  | 54.2624
|  | Всего |  |  |  | 325.5744
В том числе механизмы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 35.34 | 1.3 | 45.942
2 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 214.5791 | 12.31 | 2641.469
3 | 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80 - 500? С | маш.-ч | 2.7083 | 6.7 | 18.1456
4 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4.677 | 75.4 | 352.6473
|  | На сумму: |  |  |  | 3058.2039
|  | НДС | 20 | % |  | 611.6408
|  | Всего |  |  |  | 3669.8447
В том числе материалы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 58.14 | 5.61 | 326.1654
2 |  | Уголок L50 | тн | 4.264 | 7500 | 31980
3 |  | Уголок L32 | тн | 0.705 | 9000 | 6345
4 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.03066 | 10170 | 311.8122
5 |  | Пруток d-6 | тн | 0.69888 | 7000 | 4892.16
6 |  | Сетка рабица | м2 | 795.6 | 59 | 46940.4
7 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.24502 | 69000 | 16906.104
8 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 26.892 | 32.6 | 876.6792
9 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2.988 | 1.82 | 5.4382
|  | На сумму: |  |  |  | 108583.759
|  | НДС | 20 | % |  | 21716.7518
|  | Всего |  |  |  | 130300.5108
|  | Итого по ресурсам |  |  |  | 111641.9628
|  | НДС | 20 | % |  | 22328.3926
|  | Всего |  |  |  | 133970.3554
Раздел 2. Установка металлического забора
№ | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Стоимость Ед. | Зарплата Ед. | Стоимость Всего | Зарплата Всего | Тр-ты Ед. | Тр-ты Всего
6 | ГЭСН 07-01-054-9 | Установка металлических оград С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 м оград | 1.5 | 42409.6364 | 17463.5008 | 63614.4546 | 26195.2512 | 356.07 | 534.105
7 | ГЭСН 07-05-001-3 | Установка фундаментных блоков ФБС-4 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 шт. | 0.35 | 84291.5184 | 7453.7504 | 29502.0314 | 2608.8126 | 152.03 | 53.2105
8 | ГЭСН 11-01-001-02пр | Подсыпка щебня под металлическим забором и под фундаментные блоками С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 м2 | 0.45 | 24625.9713 | 399.872 | 11081.6871 | 179.9424 | 8.58 | 3.861
9 | ГЭСН 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 м2 | 1.08 | 5019.4664 | 3231.2384 | 5421.0237 | 3489.7375 | 71.1 | 76.788
10 | ГЭСН 06-01-015-7 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 1 т | 0.756 | 19859.9428 | 9827.3088 | 15014.1168 | 7429.4455 | 216.18 | 163.4321
11 | ГЭСН 06-01-016-1 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 25 мм С учётом кооэффициента: К зарплате рабочих: К = 4 | 100 шт. стыков | 9.36 | 2069.0176 | 1683.992 | 19366.0047 | 15762.1651 | 31.9 | 298.584
12 | ГЭСН 06-01-015-3 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 1 т | 0.047 | 5930.7928 | 5874.5968 | 278.7473 | 276.106 | 129.15 | 6.0701
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 144278.0656 | 55941.4603 |  | 1136.0506
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  |  |  | 13985.3651
|  | Итого по зарплате | [5 empty] | 69926.8254
|  | Накладные расходы | 90 | % |  |  |  | 62934.1429
|  | Плановые накопления | 85 | % |  |  |  | 59437.8016
|  | Итого: 88 336.61 + 192 298.77 |  |  |  |  | 280635.3752 | 192298.7699
|  | Транспортные расходы | 4 | % |  |  | 11225.415
|  | Итого: |  |  |  |  | 291860.7902
|  | Резерв на непредвиденные расходы | 4 | % |  |  | 11674.4316
|  | Составление сметной документации | 1 | % |  |  | 3035.3522
|  | Итого: |  |  |  |  | 306570.574
|  | НДС | 20 | % |  |  | 61314.1148
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 367884.6888
В том числе зарплата рабочих
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 948.0714 | 47.7884 | 45306.7696
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 11326.6924
|  | Итого |  |  |  | 56633.462
|  | НДС | 20 | % |  | 11326.6924
|  | Всего |  |  |  | 67960.1545
В том числе зарплата машинистов
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 187.9793 | 56.5737 | 10634.6907
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 2658.6727
|  | Итого |  |  |  | 13293.3634
|  | НДС | 20 | % |  | 2658.6727
|  | Всего |  |  |  | 15952.036
В том числе механизмы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6.1912 | 75.4 | 466.8187
2 | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 10.365 | 44.56 | 461.8644
3 |  | Буроям | маш.-ч | 13.5 | 390 | 5265
4 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 10.465 | 102.4 | 1071.616
5 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2.6509 | 112 | 296.9008
6 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 150.9593 | 8.1 | 1222.7707
|  | На сумму: |  |  |  | 8784.9706
|  | НДС | 20 | % |  | 1756.9941
|  | Всего |  |  |  | 10541.9647
В том числе материалы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 6.1645 | 1300 | 8013.85
2 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.009 | 9424 | 84.816
3 |  | Труба д-100мм | тн | 1.935 | 10000 | 19350
4 |  | Лист толщ.6мм | тн | 0.24885 | 14000 | 3483.9
5 |  | Пиломатериал | м3 | 0.1755 | 2000 | 351
6 |  | Рубероид | рул. | 3.525 | 150 | 528.75
7 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 35 | 700 | 24500
8 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.0325 | 519.8 | 536.6935
9 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 37.1115 | 293.75 | 10901.5031
10 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.099 | 2.44 | 0.24156
11 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.026568 | 69000 | 1833.192
12 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.916 | 32.6 | 95.0616
13 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.324 | 1.82 | 0.58968
14 | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0.756 | 10000 | 7560
15 | 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0.21996 | 6097.6 | 1341.2281
16 | 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0.0936 | 10362 | 969.8832
17 |  | Анкер металлический | шт. | 0.00047 | 20 | 0.0094
18 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9.4e-05 | 9750 | 0.9165
|  | На сумму: |  |  |  | 79551.6347
|  | НДС | 20 | % |  | 15910.3269
|  | Всего |  |  |  | 95461.9616
|  | Итого по ресурсам |  |  |  | 88336.6053
|  | НДС | 20 | % |  | 17667.3211
|  | Всего |  |  |  | 106003.9263
|  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 599956.6969
|  | НДС | 20 | % |  |  | 119991.3394
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 719948.0363 | 126990.2207 |  | 2140.6879
В том числе зарплата рабочих
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1947.932 | 46.583 | 90740.4362
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 22685.1091
|  | Итого |  |  |  | 113425.5453
|  | НДС | 20 | % |  | 22685.1091
|  | Всего |  |  |  | 136110.6543
В том числе зарплата машинистов
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 192.7559 | 56.2978 | 10851.7403
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 2712.9351
|  | Итого |  |  |  | 13564.6754
|  | НДС | 20 | % |  | 2712.9351
|  | Всего |  |  |  | 16277.6105
В том числе механизмы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 35.34 | 1.3 | 45.942
2 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 214.5791 | 12.31 | 2641.469
3 | 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80 - 500? С | маш.-ч | 2.7083 | 6.7 | 18.1456
4 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 10.8682 | 75.4 | 819.466
5 | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 10.365 | 44.56 | 461.8644
6 |  | Буроям | маш.-ч | 13.5 | 390 | 5265
7 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 10.465 | 102.4 | 1071.616
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2.6509 | 112 | 296.9008
9 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 150.9593 | 8.1 | 1222.7707
|  | На сумму: |  |  |  | 11843.1745
|  | НДС | 20 | % |  | 2368.6349
|  | Всего |  |  |  | 14211.8094
|  | Сумма механизмов и зарплаты машинистов |  |  |  | 25407.8499
В том числе материалы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 58.14 | 5.61 | 326.1654
2 |  | Уголок L50 | тн | 4.264 | 7500 | 31980
3 |  | Уголок L32 | тн | 0.705 | 9000 | 6345
4 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.03066 | 10170 | 311.8122
5 |  | Пруток d-6 | тн | 0.69888 | 7000 | 4892.16
6 |  | Сетка рабица | м2 | 795.6 | 59 | 46940.4
7 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.27158 | 69000 | 18739.296
8 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 29.808 | 32.6 | 971.7408
9 | 101-1757 | Ветошь | кг | 3.312 | 1.82 | 6.0278
10 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 6.1645 | 1300 | 8013.85
11 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.009 | 9424 | 84.816
12 |  | Труба д-100мм | тн | 1.935 | 10000 | 19350
13 |  | Лист толщ.6мм | тн | 0.24885 | 14000 | 3483.9
14 |  | Пиломатериал | м3 | 0.1755 | 2000 | 351
15 |  | Рубероид | рул. | 3.525 | 150 | 528.75
16 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 35 | 700 | 24500
17 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.0325 | 519.8 | 536.6935
18 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 37.1115 | 293.75 | 10901.5031
19 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.099 | 2.44 | 0.24156
20 | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0.756 | 10000 | 7560
21 | 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0.21996 | 6097.6 | 1341.2281
22 | 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0.0936 | 10362 | 969.8832
23 |  | Анкер металлический | шт. | 0.00047 | 20 | 0.0094
24 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9.4e-05 | 9750 | 0.9165
|  | На сумму: |  |  |  | 188135.3936
|  | НДС | 20 | % |  | 37627.0787
|  | Всего |  |  |  | 225762.4723
|  | Итого по ресурсам |  |  |  | 199978.5681
|  | НДС | 20 | % |  | 39995.7136
|  | Всего |  |  |  | 239974.2817
Составил: _____________________________________ |  |  |  |  | Проверил: _____________________________________

## Ресурсы
на изготовление и установку металлического забора
СПИСОК ВСЕХ РЕСУРСОВ ( ПОДРЯДЧИКА )
МЕХАНИЗМЫ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 35.34 | 1.3 | 45.942
2 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 214.5791 | 12.31 | 2641.469
3 | 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80 - 500? С | маш.-ч | 2.7083 | 6.7 | 18.1456
4 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 10.8682 | 75.4 | 819.466
5 | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 10.365 | 44.56 | 461.8644
6 |  | Буроям | маш.-ч | 13.5 | 390 | 5265
7 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 10.465 | 102.4 | 1071.616
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2.6509 | 112 | 296.9008
9 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 150.9593 | 8.1 | 1222.7707
|  | На сумму: |  |  |  | 11843.1745
|  | НДС | 20 | % |  | 2368.6349
|  | Всего |  |  |  | 14211.8094
МАТЕРИАЛЫ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 58.14 | 5.61 | 326.1654
2 |  | Уголок L50 | тн | 4.264 | 7500 | 31980
3 |  | Уголок L32 | тн | 0.705 | 9000 | 6345
4 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.03066 | 10170 | 311.8122
5 |  | Пруток d-6 | тн | 0.69888 | 7000 | 4892.16
6 |  | Сетка рабица | м2 | 795.6 | 59 | 46940.4
7 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.27158 | 69000 | 18739.296
8 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 29.808 | 32.6 | 971.7408
9 | 101-1757 | Ветошь | кг | 3.312 | 1.82 | 6.0278
10 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 6.1645 | 1300 | 8013.85
11 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.009 | 9424 | 84.816
12 |  | Труба д-100мм | тн | 1.935 | 10000 | 19350
13 |  | Лист толщ.6мм | тн | 0.24885 | 14000 | 3483.9
14 |  | Пиломатериал | м3 | 0.1755 | 2000 | 351
15 |  | Рубероид | рул. | 3.525 | 150 | 528.75
16 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 35 | 700 | 24500
17 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.0325 | 519.8 | 536.6935
18 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 37.1115 | 293.75 | 10901.5031
19 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.099 | 2.44 | 0.24156
20 | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0.756 | 10000 | 7560
21 | 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0.21996 | 6097.6 | 1341.2281
22 | 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0.0936 | 10362 | 969.8832
23 |  | Анкер металлический | шт. | 0.00047 | 20 | 0.0094
24 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9.4e-05 | 9750 | 0.9165
|  | На сумму: |  |  |  | 188135.3936
|  | НДС | 20 | % |  | 37627.0787
|  | Всего |  |  |  | 225762.4723
|  | Итого по ресурсам |  |  |  | 199978.5681
|  | НДС | 20 | % |  | 39995.7136
|  | Всего |  |  |  | 239974.2817

## Лист4
Наименование стройки: ___________________________________________________________________
Заказчик: ___________________________________________
Подрядчик: __________________________________________
Согласовано: |  |  |  |  | Утверждаю:
_________________________________ |  |  |  |  | _________________________________
_________________________________ |  |  |  |  | _________________________________
_________________________________ |  |  |  |  | _________________________________
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №1
на изготовление и установку металлического забора
Основание: ___________________________________________________ |  |  |  |  | Сметная стоимость: 719 948.04 руб.
Составлена в ценах: ___________________________________________ |  |  |  |  | Зарплата: 126 990.22 руб.
Трудозатраты: 2 140.69 чел.-ч.
Раздел 1. Изготовление металлического забора
№ | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Расход |  | Стоимость
|  |  |  | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего
1 | ГЭСН 09-05-006-1пр | Резка металлического уголка L50 для изготовления ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 1 м | 104 |  |  | 326.2137 | 33926.2248
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 0.34 | 35.36 | 15.4496 | 1606.7584
|  | Итого: |  |  | 0.34 | 35.36 | 15.4496 | 1606.7584
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1.3 | 0.31 | 32.24 | 0.403 | 41.912
|  | Итого: |  |  |  |  | 0.403 | 41.912
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 5.61 | 0.51 | 53.04 | 2.8611 | 297.5544
|  | Уголок L50 | тн | 7500 | 0.041 | 4.264 | 307.5 | 31980
|  | Итого: |  |  |  |  | 310.3611 | 32277.5544
2 | ГЭСН 09-05-006-1пр | Резка металлического уголка L32 для изготовления ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 1 м | 10 |  |  | 653.2137 | 6532.137
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 0.34 | 3.4 | 15.4496 | 154.496
|  | Итого: |  |  | 0.34 | 3.4 | 15.4496 | 154.496
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 1.3 | 0.31 | 3.1 | 0.403 | 4.03
|  | Итого: |  |  |  |  | 0.403 | 4.03
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 5.61 | 0.51 | 5.1 | 2.8611 | 28.611
|  | Уголок L32 | тн | 9000 | 0.0705 | 0.705 | 634.5 | 6345
|  | Итого: |  |  |  |  | 637.3611 | 6373.611
3 | ГЭСН 09-05-002-3 | Электродуговая сварка при изготовление металлического ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 10 т констр. | 0.511 |  |  | 20577.1628 | 10514.9302
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 324.82 | 165.983 | 14759.8208 | 7542.2684
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45.44 | 0.02 | 0.01022 | 0.9088 | 0.4644
|  | Итого: |  |  | 324.84 | 165.9932 | 14760.7296 | 7542.7328
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 12.31 | 419.92 | 214.5791 | 5169.2152 | 2641.469
| 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80 - 500? С | маш.-ч | 6.7 | 5.3 | 2.7083 | 35.51 | 18.1456
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.02 | 0.01022 | 1.508 | 0.77059
|  | Итого: |  |  |  |  | 5206.2332 | 2660.3852
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10170 | 0.06 | 0.03066 | 610.2 | 311.8122
|  | Итого: |  |  |  |  | 610.2 | 311.8122
4 | ГЭСН 26-01-048-4пр. | Крепление сетки рабица на металлический каркас С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 100 м2 | 7.8 |  |  | 7221.7984 | 56330.0275
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 11.2 | 87.36 | 508.928 | 3969.6384
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45.44 | 0.56 | 4.368 | 25.4464 | 198.4819
|  | Итого: |  |  | 11.76 | 91.728 | 534.3744 | 4168.1203
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.56 | 4.368 | 42.224 | 329.3472
|  | Итого: |  |  |  |  | 42.224 | 329.3472
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
|  | Пруток d-6 | тн | 7000 | 0.0896 | 0.69888 | 627.2 | 4892.16
|  | Сетка рабица | м2 | 59 | 102 | 795.6 | 6018 | 46940.4
|  | Итого: |  |  |  |  | 6645.2 | 51832.56
5 | ГЭСН 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4 | 100 м2 | 9.96 |  |  | 5019.012 | 49989.3595
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 71.06 | 707.7576 | 3228.9664 | 32160.5053
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45.44 | 0.04 | 0.3984 | 1.8176 | 18.1033
|  | Итого: |  |  | 71.1 | 708.156 | 3230.784 | 32178.6086
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.03 | 0.2988 | 2.262 | 22.5295
|  | Итого: |  |  |  |  | 2.262 | 22.5295
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 69000 | 0.0246 | 0.24502 | 1697.4 | 16906.104
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32.6 | 2.7 | 26.892 | 88.02 | 876.6792
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 | 0.3 | 2.988 | 0.546 | 5.4382
|  | Итого: |  |  |  |  | 1785.966 | 17788.2214
|  | ИТОГ |  |  |  |  | Стоимость | Зарплата
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 157292.679 | 45650.7162
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  |  |  | 11412.679
|  | Итого по зарплате | [5 empty] | 57063.3952
|  | Накладные расходы | 90 | % |  |  |  | 51357.0557
|  | Плановые накопления | 85 | % |  |  |  | 48503.8859
|  | Итого: 111 641.96 + 156 924.34 |  |  |  |  | 268566.2997 | 156924.3369
|  | Транспортные расходы | 4 | % |  |  | 10742.652
|  | Итого: |  |  |  |  | 279308.9517
|  | Резерв на непредвиденные расходы | 4 | % |  |  | 11172.3581
|  | Составление сметной документации | 1 | % |  |  | 2904.8131
|  | Итого: |  |  |  |  | 293386.1229
|  | НДС | 20 | % |  |  | 58677.2246
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 352063.3475
В том числе зарплата рабочих
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 999.8606 | 45.44 | 45433.6666
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 11358.4166
|  | Итого |  |  |  | 56792.0832
|  | НДС | 20 | % |  | 11358.4166
|  | Всего |  |  |  | 68150.4999
В том числе зарплата машинистов
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 4.7766 | 45.44 | 217.0496
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 54.2624
|  | Итого |  |  |  | 271.312
|  | НДС | 20 | % |  | 54.2624
|  | Всего |  |  |  | 325.5744
В том числе механизмы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 35.34 | 1.3 | 45.942
2 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 214.5791 | 12.31 | 2641.469
3 | 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80 - 500? С | маш.-ч | 2.7083 | 6.7 | 18.1456
4 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 4.677 | 75.4 | 352.6473
|  | На сумму: |  |  |  | 3058.2039
|  | НДС | 20 | % |  | 611.6408
|  | Всего |  |  |  | 3669.8447
В том числе материалы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 58.14 | 5.61 | 326.1654
2 |  | Уголок L50 | тн | 4.264 | 7500 | 31980
3 |  | Уголок L32 | тн | 0.705 | 9000 | 6345
4 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.03066 | 10170 | 311.8122
5 |  | Пруток d-6 | тн | 0.69888 | 7000 | 4892.16
6 |  | Сетка рабица | м2 | 795.6 | 59 | 46940.4
7 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.24502 | 69000 | 16906.104
8 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 26.892 | 32.6 | 876.6792
9 | 101-1757 | Ветошь | кг | 2.988 | 1.82 | 5.4382
|  | На сумму: |  |  |  | 108583.759
|  | НДС | 20 | % |  | 21716.7518
|  | Всего |  |  |  | 130300.5108
|  | Итого по ресурсам |  |  |  | 111641.9628
|  | НДС | 20 | % |  | 22328.3926
|  | Всего |  |  |  | 133970.3554
Раздел 2. Установка металлического забора
№ | Шифр | Наименование работ | Ед. Изм. | Объем | Расход |  | Стоимость
|  |  |  | Цена | На единицу | Всего | На единицу | Всего
6 | ГЭСН 07-01-054-9 | Установка металлических оград С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 м оград | 1.5 |  |  | 42409.6364 | 63614.4546
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 243.07 | 364.605 | 11045.1008 | 16567.6512
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56.8 | 113 | 169.5 | 6418.4 | 9627.6
|  | Итого: |  |  | 356.07 | 534.105 | 17463.5008 | 26195.2512
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.83 | 1.245 | 62.582 | 93.873
| 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 44.56 | 6.91 | 10.365 | 307.9096 | 461.8644
|  | Буроям | маш.-ч | 390 | 9 | 13.5 | 3510 | 5265
|  | Итого: |  |  |  |  | 3880.4916 | 5820.7374
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1300 | 4 | 6 | 5200 | 7800
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424 | 0.006 | 0.009 | 56.544 | 84.816
|  | Труба д-100мм | тн | 10000 | 1.29 | 1.935 | 12900 | 19350
|  | Лист толщ.6мм | тн | 14000 | 0.1659 | 0.24885 | 2322.6 | 3483.9
|  | Пиломатериал | м3 | 2000 | 0.117 | 0.1755 | 234 | 351
|  | Рубероид | рул. | 150 | 2.35 | 3.525 | 352.5 | 528.75
|  | Итого: |  |  |  |  | 21065.644 | 31598.466
7 | ГЭСН 07-05-001-3 | Установка фундаментных блоков ФБС-4 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 шт. | 0.35 |  |  | 84291.5184 | 29502.0314
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 104.01 | 36.4035 | 4726.2144 | 1654.175
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56.8 | 48.02 | 16.807 | 2727.536 | 954.6376
|  | Итого: |  |  | 152.03 | 53.2105 | 7453.7504 | 2608.8126
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 102.4 | 29.9 | 10.465 | 3061.76 | 1071.616
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 10.87 | 3.8045 | 819.598 | 286.8593
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 112 | 7.25 | 2.5375 | 812 | 284.2
|  | Итого: |  |  |  |  | 4693.358 | 1642.6753
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 700 | 100 | 35 | 70000 | 24500
| 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 1300 | 0.47 | 0.1645 | 611 | 213.85
| 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 519.8 | 2.95 | 1.0325 | 1533.41 | 536.6935
|  | Итого: |  |  |  |  | 72144.41 | 25250.5435
8 | ГЭСН 11-01-001-02пр | Подсыпка щебня под металлическим забором и под фундаментные блоками С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 м2 | 0.45 |  |  | 24625.9713 | 11081.6871
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 7.7 | 3.465 | 349.888 | 157.4496
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56.8 | 0.88 | 0.396 | 49.984 | 22.4928
|  | Итого: |  |  | 8.58 | 3.861 | 399.872 | 179.9424
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 293.75 | 82.47 | 37.1115 | 24225.5625 | 10901.5031
| 411-0001 | Вода | м3 | 2.44 | 0.22 | 0.099 | 0.5368 | 0.24156
|  | Итого: |  |  |  |  | 24226.0993 | 10901.7447
9 | ГЭСН 15-04-030-4 | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 100 м2 | 1.08 |  |  | 5019.4664 | 5421.0237
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 71.06 | 76.7448 | 3228.9664 | 3487.2837
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56.8 | 0.04 | 0.0432 | 2.272 | 2.4538
|  | Итого: |  |  | 71.1 | 76.788 | 3231.2384 | 3489.7375
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.03 | 0.0324 | 2.262 | 2.443
|  | Итого: |  |  |  |  | 2.262 | 2.443
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 69000 | 0.0246 | 0.026568 | 1697.4 | 1833.192
| 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 32.6 | 2.7 | 2.916 | 88.02 | 95.0616
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1.82 | 0.3 | 0.324 | 0.546 | 0.58968
|  | Итого: |  |  |  |  | 1785.966 | 1928.8433
10 | ГЭСН 06-01-015-7 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 1 т | 0.756 |  |  | 19859.9428 | 15014.1168
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 215.82 | 163.1599 | 9806.8608 | 7413.9868
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56.8 | 0.36 | 0.27216 | 20.448 | 15.4587
|  | Итого: |  |  | 216.18 | 163.4321 | 9827.3088 | 7429.4455
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 112 | 0.15 | 0.1134 | 16.8 | 12.7008
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.21 | 0.15876 | 15.834 | 11.9705
|  | Итого: |  |  |  |  | 32.634 | 24.6713
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 10000 | 1 | 0.756 | 10000 | 7560
|  | Итого: |  |  |  |  | 10000 | 7560
11 | ГЭСН 06-01-016-1 | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 25 мм С учётом кооэффициента: К зарплате рабочих: К = 4 | 100 шт. стыков | 9.36 |  |  | 2069.0176 | 19366.0047
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 52.92 | 31.8 | 297.648 | 1682.856 | 15751.5322
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11.36 | 0.1 | 0.936 | 1.136 | 10.633
|  | Итого: |  |  | 31.9 | 298.584 | 1683.992 | 15762.1651
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.1 | 16.12 | 150.8832 | 130.572 | 1222.1539
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.1 | 0.936 | 7.54 | 70.5744
|  | Итого: |  |  |  |  | 138.112 | 1292.7283
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
| 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 6097.6 | 0.0235 | 0.21996 | 143.2936 | 1341.2281
| 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 10362 | 0.01 | 0.0936 | 103.62 | 969.8832
|  | Итого: |  |  |  |  | 246.9136 | 2311.1113
12 | ГЭСН 06-01-015-3 | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5 | 1 т | 0.047 |  |  | 5930.7928 | 278.7473
ТРУДОЗАТРАТЫ:
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 45.44 | 128.62 | 6.0451 | 5844.4928 | 274.6912
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 56.8 | 0.53 | 0.02491 | 30.104 | 1.4149
|  | Итого: |  |  | 129.15 | 6.0701 | 5874.5968 | 276.106
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 75.4 | 0.31 | 0.01457 | 23.374 | 1.0986
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 8.1 | 1.62 | 0.07614 | 13.122 | 0.61673
|  | Итого: |  |  |  |  | 36.496 | 1.7153
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
|  | Анкер металлический | шт. | 20 | 0.01 | 0.00047 | 0.2 | 0.0094
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9750 | 0.002 | 9.4e-05 | 19.5 | 0.9165
|  | Итого: |  |  |  |  | 19.7 | 0.9259
|  | ИТОГ |  |  |  |  | Стоимость | Зарплата
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  | 144278.0656 | 55941.4603
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  |  |  | 13985.3651
|  | Итого по зарплате | [5 empty] | 69926.8254
|  | Накладные расходы | 90 | % |  |  |  | 62934.1429
|  | Плановые накопления | 85 | % |  |  |  | 59437.8016
|  | Итого: 88 336.61 + 192 298.77 |  |  |  |  | 280635.3752 | 192298.7699
|  | Транспортные расходы | 4 | % |  |  | 11225.415
|  | Итого: |  |  |  |  | 291860.7902
|  | Резерв на непредвиденные расходы | 4 | % |  |  | 11674.4316
|  | Составление сметной документации | 1 | % |  |  | 3035.3522
|  | Итого: |  |  |  |  | 306570.574
|  | НДС | 20 | % |  |  | 61314.1148
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 367884.6888
В том числе зарплата рабочих
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 948.0714 | 47.7884 | 45306.7696
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 11326.6924
|  | Итого |  |  |  | 56633.462
|  | НДС | 20 | % |  | 11326.6924
|  | Всего |  |  |  | 67960.1545
В том числе зарплата машинистов
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 187.9793 | 56.5737 | 10634.6907
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 2658.6727
|  | Итого |  |  |  | 13293.3634
|  | НДС | 20 | % |  | 2658.6727
|  | Всего |  |  |  | 15952.036
В том числе механизмы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 6.1912 | 75.4 | 466.8187
2 | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 10.365 | 44.56 | 461.8644
3 |  | Буроям | маш.-ч | 13.5 | 390 | 5265
4 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 10.465 | 102.4 | 1071.616
5 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2.6509 | 112 | 296.9008
6 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 150.9593 | 8.1 | 1222.7707
|  | На сумму: |  |  |  | 8784.9706
|  | НДС | 20 | % |  | 1756.9941
|  | Всего |  |  |  | 10541.9647
В том числе материалы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 6.1645 | 1300 | 8013.85
2 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.009 | 9424 | 84.816
3 |  | Труба д-100мм | тн | 1.935 | 10000 | 19350
4 |  | Лист толщ.6мм | тн | 0.24885 | 14000 | 3483.9
5 |  | Пиломатериал | м3 | 0.1755 | 2000 | 351
6 |  | Рубероид | рул. | 3.525 | 150 | 528.75
7 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 35 | 700 | 24500
8 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.0325 | 519.8 | 536.6935
9 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 37.1115 | 293.75 | 10901.5031
10 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.099 | 2.44 | 0.24156
11 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.026568 | 69000 | 1833.192
12 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.916 | 32.6 | 95.0616
13 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.324 | 1.82 | 0.58968
14 | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0.756 | 10000 | 7560
15 | 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0.21996 | 6097.6 | 1341.2281
16 | 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0.0936 | 10362 | 969.8832
17 |  | Анкер металлический | шт. | 0.00047 | 20 | 0.0094
18 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9.4e-05 | 9750 | 0.9165
|  | На сумму: |  |  |  | 79551.6347
|  | НДС | 20 | % |  | 15910.3269
|  | Всего |  |  |  | 95461.9616
|  | Итого по ресурсам |  |  |  | 88336.6053
|  | НДС | 20 | % |  | 17667.3211
|  | Всего |  |  |  | 106003.9263
|  | ИТОГ |  |  |  |  | Стоимость | Зарплата
|  | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  |  | 599956.6969
|  | НДС | 20 | % |  |  | 119991.3394
|  | ВСЕГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 719948.0363 | 126990.2207
В том числе зарплата рабочих
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 1 | Трудозатраты рабочих | чел.-ч | 1947.932 | 46.583 | 90740.4362
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 22685.1091
|  | Итого |  |  |  | 113425.5453
|  | НДС | 20 | % |  | 22685.1091
|  | Всего |  |  |  | 136110.6543
В том числе зарплата машинистов
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 2 | Трудозатраты машинистов | чел.-ч | 192.7559 | 56.2978 | 10851.7403
|  | Районный коэффициент | 25 | % |  | 2712.9351
|  | Итого |  |  |  | 13564.6754
|  | НДС | 20 | % |  | 2712.9351
|  | Всего |  |  |  | 16277.6105
В том числе механизмы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 35.34 | 1.3 | 45.942
2 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 214.5791 | 12.31 | 2641.469
3 | 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80 - 500? С | маш.-ч | 2.7083 | 6.7 | 18.1456
4 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 10.8682 | 75.4 | 819.466
5 | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 10.365 | 44.56 | 461.8644
6 |  | Буроям | маш.-ч | 13.5 | 390 | 5265
7 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 10.465 | 102.4 | 1071.616
8 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 2.6509 | 112 | 296.9008
9 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 150.9593 | 8.1 | 1222.7707
|  | На сумму: |  |  |  | 11843.1745
|  | НДС | 20 | % |  | 2368.6349
|  | Всего |  |  |  | 14211.8094
|  | Сумма механизмов и зарплаты машинистов |  |  |  | 25407.8499
В том числе материалы
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 58.14 | 5.61 | 326.1654
2 |  | Уголок L50 | тн | 4.264 | 7500 | 31980
3 |  | Уголок L32 | тн | 0.705 | 9000 | 6345
4 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.03066 | 10170 | 311.8122
5 |  | Пруток d-6 | тн | 0.69888 | 7000 | 4892.16
6 |  | Сетка рабица | м2 | 795.6 | 59 | 46940.4
7 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.27158 | 69000 | 18739.296
8 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 29.808 | 32.6 | 971.7408
9 | 101-1757 | Ветошь | кг | 3.312 | 1.82 | 6.0278
10 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 6.1645 | 1300 | 8013.85
11 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.009 | 9424 | 84.816
12 |  | Труба д-100мм | тн | 1.935 | 10000 | 19350
13 |  | Лист толщ.6мм | тн | 0.24885 | 14000 | 3483.9
14 |  | Пиломатериал | м3 | 0.1755 | 2000 | 351
15 |  | Рубероид | рул. | 3.525 | 150 | 528.75
16 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 35 | 700 | 24500
17 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 1.0325 | 519.8 | 536.6935
18 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 37.1115 | 293.75 | 10901.5031
19 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.099 | 2.44 | 0.24156
20 | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 0.756 | 10000 | 7560
21 | 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0.21996 | 6097.6 | 1341.2281
22 | 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0.0936 | 10362 | 969.8832
23 |  | Анкер металлический | шт. | 0.00047 | 20 | 0.0094
24 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 9.4e-05 | 9750 | 0.9165
|  | На сумму: |  |  |  | 188135.3936
|  | НДС | 20 | % |  | 37627.0787
|  | Всего |  |  |  | 225762.4723
|  | Итого по ресурсам |  |  |  | 199978.5681
|  | НДС | 20 | % |  | 39995.7136
|  | Всего |  |  |  | 239974.2817
Составил: _____________________________________ |  |  |  |  | Проверил: _____________________________________

## Расценки
Раздел 1. Изготовление металлического забора
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 1 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 09-05-006-1пр
Наименование |  | Резка металлического уголка L50 для изготовления ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4
Ед. Измерения |  | 1 м
Состав работ |  | 01. Резка стального профилированного настила.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0.34 | 1 | 0.34
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 0.34 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 1.3 | 0.403
|  | На сумму: |  |  |  | 0.40 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 0.51 | 5.61 | 2.8611
2 |  | Уголок L50 | тн | 0.041 | 7500 | 307.5
|  | На сумму: |  |  |  | 310.36 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 310.76 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.34 x 11.36 |  |  | 3.86 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 314.63 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 326.21 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 2 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 09-05-006-1пр
Наименование |  | Резка металлического уголка L32 для изготовления ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4
Ед. Измерения |  | 1 м
Состав работ |  | 01. Резка стального профилированного настила.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 0.34 | 1 | 0.34
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 0.34 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 330302 | Машины шлифовальные угловые | маш.-ч | 0.31 | 1.3 | 0.403
|  | На сумму: |  |  |  | 0.40 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9426 | Круг отрезной | шт. | 0.51 | 5.61 | 2.8611
2 |  | Уголок L32 | тн | 0.0705 | 9000 | 634.5
|  | На сумму: |  |  |  | 637.36 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 637.76 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.34 x 11.36 |  |  | 3.86 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 641.63 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 653.21 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 3 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 09-05-002-3
Наименование |  | Электродуговая сварка при изготовление металлического ограждения С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4
Ед. Измерения |  | 10 т констр.
Состав работ |  | 01. Сварка стальных конструкций.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 324.82 | 1 | 324.82
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.02 | 1 | 0.02
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 324.84 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 419.92 | 12.31 | 5169.2152
2 | 041400 | Печи электрические для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80 - 500? С | маш.-ч | 5.3 | 6.7 | 35.51
3 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.02 | 75.4 | 1.508
|  | На сумму: |  |  |  | 5 206.23 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 0.06 | 10170 | 610.2
|  | На сумму: |  |  |  | 610.20 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 5 816.43 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 324.82 x 11.36 |  |  | 3 689.96 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.02 x 11.36 |  |  | 0.23 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 3 690.18 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 9 506.62 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 20 577.16 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 4 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 26-01-048-4пр.
Наименование |  | Крепление сетки рабица на металлический каркас С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4
Ед. Измерения |  | 100 м2
Состав работ |  | 01. Резка проволочной сетки. 02. Установка каркаса из готовой сетки с креплением.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11.2 | 1 | 11.2
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.56 | 1 | 0.56
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 11.76 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.56 | 75.4 | 42.224
|  | На сумму: |  |  |  | 42.22 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 |  | Пруток d-6 | тн | 0.0896 | 7000 | 627.2
2 |  | Сетка рабица | м2 | 102 | 59 | 6018
|  | На сумму: |  |  |  | 6 645.20 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 6 687.42 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 11.20 x 11.36 |  |  | 127.23 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.56 x 11.36 |  |  | 6.36 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 133.59 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 6 821.02 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 7 221.80 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 5 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-04-030-4
Наименование |  | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 4
Ед. Измерения |  | 100 м2
Состав работ
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71.06 | 1 | 71.06
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 1 | 0.04
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 71.10 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 75.4 | 2.262
|  | На сумму: |  |  |  | 2.26 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.0246 | 69000 | 1697.4
2 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 32.6 | 88.02
3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 1.82 | 0.546
|  | На сумму: |  |  |  | 1 785.97 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 1 788.23 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 71.06 x 11.36 |  |  | 807.24 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.04 x 11.36 |  |  | 0.45 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 807.70 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 2 595.92 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 5 019.01 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Раздел 2. Установка металлического забора
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 6 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 07-01-054-9
Наименование |  | Установка металлических оград С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5
Ед. Измерения |  | 100 м оград
Состав работ |  | 01. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием. 02. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном. 03. Установка монтажных изделий со сваркой. 04. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки. 05. Укладка кирпичных подкладок под столбы.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 243.07 | 1 | 243.07
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 113 | 1 | 113
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 356.07 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.83 | 75.4 | 62.582
2 | 040201 | Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем | маш.-ч | 6.91 | 44.56 | 307.9096
3 |  | Буроям | маш.-ч | 9 | 390 | 3510
|  | На сумму: |  |  |  | 3 880.49 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 4 | 1300 | 5200
2 | 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 0.006 | 9424 | 56.544
3 |  | Труба д-100мм | тн | 1.29 | 10000 | 12900
4 |  | Лист толщ.6мм | тн | 0.1659 | 14000 | 2322.6
5 |  | Пиломатериал | м3 | 0.117 | 2000 | 234
6 |  | Рубероид | рул. | 2.35 | 150 | 352.5
|  | На сумму: |  |  |  | 21 065.64 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 24 946.14 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 243.07 x 11.36 |  |  | 2 761.28 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 113.00 x 11.36 |  |  | 1 283.68 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 4 044.96 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 28 991.09 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 42 409.64 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 7 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 07-05-001-3
Наименование |  | Установка фундаментных блоков ФБС-4 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5
Ед. Измерения |  | 100 шт.
Состав работ |  | 01. Заполнение бетоном вертикальных каналов. 02. Промазка раствором вертикальных и горизонтальных швов.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 104.01 | 1 | 104.01
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 48.02 | 1 | 48.02
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 152.03 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 021243 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) до 16 т | маш.-ч | 29.9 | 102.4 | 3061.76
2 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 10.87 | 75.4 | 819.598
3 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 7.25 | 112 | 812
|  | На сумму: |  |  |  | 4 693.36 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 440-9001 | Конструкции сборные железобетонные | шт. | 100 | 700 | 70000
2 | 401-9021 | Бетон (класс по проекту) | м3 | 0.47 | 1300 | 611
3 | 402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный, марка 100 | м3 | 2.95 | 519.8 | 1533.41
|  | На сумму: |  |  |  | 72 144.41 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 76 837.77 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 104.01 x 11.36 |  |  | 1 181.55 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 48.02 x 11.36 |  |  | 545.51 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 1 727.06 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 78 564.83 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 84 291.52 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 8 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 11-01-001-02пр
Наименование |  | Подсыпка щебня под металлическим забором и под фундаментные блоками С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5
Ед. Измерения |  | 100 м2
Состав работ |  | 01. Планировка основания. 02. Поливка грунта водой. 03. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7.7 | 1 | 7.7
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.88 | 1 | 0.88
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 8.58 ч-ч
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 408-9136 | Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м3 | 82.47 | 293.75 | 24225.5625
2 | 411-0001 | Вода | м3 | 0.22 | 2.44 | 0.5368
|  | На сумму: |  |  |  | 24 226.10 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 7.70 x 11.36 |  |  | 87.47 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.88 x 11.36 |  |  | 10.00 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 97.47 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 24 323.57 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 24 625.97 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 9 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 15-04-030-4
Наименование |  | Масляная окраска металлических поверхностей, количество окрасок 2 С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5
Ед. Измерения |  | 100 м2
Состав работ
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 71.06 | 1 | 71.06
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.04 | 1 | 0.04
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 71.10 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.03 | 75.4 | 2.262
|  | На сумму: |  |  |  | 2.26 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9840 | Краски масляные готовые к применению для внутренних работ | т | 0.0246 | 69000 | 1697.4
2 | 101-1825 | Олифа натуральная | кг | 2.7 | 32.6 | 88.02
3 | 101-1757 | Ветошь | кг | 0.3 | 1.82 | 0.546
|  | На сумму: |  |  |  | 1 785.97 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 1 788.23 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 71.06 x 11.36 |  |  | 807.24 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.04 x 11.36 |  |  | 0.45 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 807.70 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 2 595.92 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 5 019.47 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 10 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-015-7
Наименование |  | Установка закладных деталей весом: до 4 кг С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5
Ед. Измерения |  | 1 т
Состав работ |  | 01. Вырезка и заделка отверстий в опалубке, установка и закрепление закладных деталей.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 215.82 | 1 | 215.82
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.36 | 1 | 0.36
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 216.18 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0.15 | 112 | 16.8
2 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.21 | 75.4 | 15.834
|  | На сумму: |  |  |  | 32.63 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 204-9180 | Детали закладные и накладные | т | 1 | 10000 | 10000
|  | На сумму: |  |  |  | 10 000.00 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 10 032.63 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 215.82 x 11.36 |  |  | 2 451.72 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.36 x 11.36 |  |  | 4.09 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 2 455.80 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 12 488.44 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 19 859.94 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 11 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-016-1
Наименование |  | Сварка арматуры ванным способом при диаметре арматуры: до 25 мм С учётом кооэффициента: К зарплате рабочих: К = 4
Ед. Измерения |  | 100 шт. стыков
Состав работ |  | 01. Сварка арматуры ванным способом.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 31.8 | 1 | 31.8
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.1 | 1 | 0.1
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 31.90 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 16.12 | 8.1 | 130.572
2 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.1 | 75.4 | 7.54
|  | На сумму: |  |  |  | 138.11 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 101-9183 | Поковки строительные для ванной сварки | т | 0.0235 | 6097.6 | 143.2936
2 | 101-1517 | Электроды диаметром 4 мм Э50 | т | 0.01 | 10362 | 103.62
|  | На сумму: |  |  |  | 246.91 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 385.03 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 6, часовая ставка: 13.23 | 31.80 x 13.23 |  |  | 420.71 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.10 x 11.36 |  |  | 1.14 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 421.85 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 806.88 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 2 069.02 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________
Утверждаю:
_________________________________
_________________________________
_________________________________
| 12 | ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ ГЭСН 06-01-015-3
Наименование |  | Установка анкерных болтов: при бетонировании со связями из арматуры С учётом кооэффициентов: К зарплате рабочих: К = 4 К зарплате машинистов: К = 5
Ед. Измерения |  | 1 т
Состав работ |  | 01. Установка кондукторов (шаблонов) с выверкой, закреплением и разборкой. 02. Установка анкерных болтов с выверкой и закреплением. 03. Установка фиксирующих элементов, остающихся в теле бетона с закреплением.
ТРУДОЗАТРАТЫ РАБОЧИХ И МАШИНИСТОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Н. Врем. | Всего
1 | 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128.62 | 1 | 128.62
2 | 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0.53 | 1 | 0.53
|  | Итого по трудозатратам |  |  |  | 129.15 ч-ч
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 | 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0.31 | 75.4 | 23.374
2 | 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1.62 | 8.1 | 13.122
|  | На сумму: |  |  |  | 36.50 руб.
РАСХОД МАТЕРИАЛОВ
№ | Шифр | Наименование | Ед. Изм. | Расход | Цена Ед. | Всего
1 |  | Анкер металлический | шт. | 0.01 | 20 | 0.2
2 | 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0.002 | 9750 | 19.5
|  | На сумму: |  |  |  | 19.70 руб.
|  | ИТОГО ПО РЕСУРСАМ |  |  |  | 56.20 руб.
|  | Зарплата рабочих разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 128.62 x 11.36 |  |  | 1 461.12 руб.
|  | Зарплата машинистов разряд 5, часовая ставка: 11.36 | 0.53 x 11.36 |  |  | 6.02 руб.
|  | ВСЕГО ПО ЗАРПЛАТЕ |  |  |  | 1 467.14 руб.
|  | СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ С УЧЁТОМ ВСЕХ РЕСУРСОВ |  |  |  | 1 523.34 руб.
|  | СТОИМОСТЬ С УЧЁТОМ КОЭФФИЦИЕНТОВ |  |  |  | 5 930.79 руб.
Составил: _____________________________________
Проверил: _____________________________________