ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е 28

МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Выпуск 2

Оборудование прерывного действия

РАЗРАБОТАНЫ Центром по научной организации труда и управления в энергетическом строительстве Минэнерго СССР "Энергостройтруд" и Нормативно-исследовательской станцией № 3 при тресте "Гидромонтаж", с использованием нормативных материалов других министерств и ведомств под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована со Специальным конструкторским бюро (СКБ "Мосгидросталь") Минэнерго СССР.

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50 для обязательного применения на строительных, монтажных и ремонтно-строительных работах.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. Настоящий выпуск содержит нормы и расценки на монтаж и демонтаж кранов мостовых, козловых, портальных, консольных, башенных, башенно-стреловых и перегружателей.

2. Нормами и расценками настоящего сборника предусмотрено производство работ с соблюдением требований инструкции ВСН 413−80ММСС СССР "Монтаж подъемно-транспортного оборудования", а также требований Госгортехнадзора.

3. Качество работ, выполняемых рабочими, должно удовлетворять требованиям действующих технических условий на производство и приемку работ.

Рабочие должны знать и выполнять все требования, предусмотренные указанными документами, обеспечивающими требуемое качество работ.

Работы должны производиться в соответствии с требованиями СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

4. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС, вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденного 17 июля 1985 г. и вып. 2, разд. "Сварочные работы", утвержденного 16 января 1985 г.

5. Нормами настоящего выпуска учтены и отдельной оплате не подлежат следующие работы:

ознакомление с чертежами;

переходы исполнителей, связанные с подготовкой и завершением работ, организацией работы и рабочего места, а также перемещение оборудования и материалов в пределах рабочей зоны на расстояние до 100 м;

комплектование узлов и деталей оборудования;

распаковка и расконсервация (консервация и упаковка) узлов и деталей оборудования (без вскрытия и разборки узлов механизмов), смазка тросов;

установка и снятие такелажных средств (талей, домкратов), выкладка и разборка шпальных клеток;

установка и снятие стыковочных приспособлений и деталей;

строповка, перестроповка и расстроповка узлов и деталей оборудования при их монтаже и демонтаже;

проверка геометрических размеров монтируемого оборудования;

перестановка подмостей и лестниц высотой до 5 м;

очистка от ржавчины, мелкая правка конструкций ранее демонтированных кранов в пределах допусков;

обслуживание лебедок;

участие в перегонах (перемещениях) монтажных кранов в пределах рабочей зоны.

6. Нормами и расценками выпуска не предусмотрены, кроме случаев, оговоренных в составах работ:

электромонтажные работы;

установка, снятие и передвижка подъемных мачт канатных подъемников, монтажных шевров и их оснастка;

изготовление подмостей и специальной оснастки;

работа машинистов кранов, участвующих в монтаже или демонтаже;

сдача оборудования представителям Госгортехнадзора;

исправление дефектов в оборудовании, допущенных заводом-изготовителем, а также возникших при неправильной транспортировке, перегрузке и хранении.

7. Нормы настоящего выпуска рассчитаны на выполнение работ по монтажу и демонтажу тяжеловесных узлов и деталей оборудования с применением передвижных кранов соответствующей грузоподъемности, кроме случаев, оговоренных в параграфах.

При производстве работ с применением электрических лебедок Н.вр. и Расц. умножать на 1,25 (ВЧ-1).

8. Нормами выпуска предусмотрен монтаж стальных конструкций кранов, прошедших контрольную сборку, поставляемых заводами-изготовителями отдельными отправочными марками, масса и габариты которых определяются из условий их транспортировки железнодорожным транспортом.

9. Нормами предусмотрено крепление узлов металлоконструкций на чистых болтах. При креплении узлов металлоконструкций на высокопрочных болтах, дополнительно оплачиваются все работы, связанные с их установкой.

10. Нормы настоящего выпуска рассчитаны на выполнение работ по монтажу кранов на высоте до 10 м от уровня опорной площадки, на которой ведутся работы, или от земли.

Н.вр. и Расц. умножать на коэффициент при выполнении работ на высоте, м: св. 10 до 25 - на 1,1 (ВЧ-2); св. 25 до 40 - на 1,15 (ВЧ-3); св. 40 до 70 - на 1,3 (ВЧ-4); св. 70 - на 1,5 (ВЧ-5).

11. В ряде параграфов настоящего выпуска нормы времени и расценки построены на спаренный измеритель (спаренные нормы). Нормы эти связаны функциональной зависимостью и не могут применяться в отрыве друг от друга.

Ниже приводится пример применения спаренных норм.

Определить нормы на монтаже моста мостового крана массой 75 т, поступившего с завода-изготовителя на монтажную площадку из двух полумостов.

Н.вр., учитывающая количество собранных мостов по § Е28-2-1, п. 5 136 ´ 1 = 136 чел.-ч;

Н.вр., учитывающая массу моста крана, по § Е28-2-1, п. 6 1,7 ´ 75 = 127,5 чел.-ч.

Общая Н.вр. на монтаж моста крана будет равна: 136 + 127,5 = 263,5 чел.-ч.

12. Нормами выпуска предусмотрено выполнение работ рабочими следующих профессий:

монтажники подъемно-транспортного оборудования прерывного действия;

электросварщики ручной сварки, которые для краткости соответственно именуются "монтажники" и "электросварщики".

ГЛАВА 1. МОНТАЖ КРАНОВ МОСТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

§ Е28-2-1. Монтаж кранов мостовых электрических общего назначения,

специальных, металлургических

Рис. 1. Кран мостовой электрический

1 - механизм передвижения крана; 2 - мост крана; 3 - грузовая тележка;

4 - люлька осмотра троллей; 5 - кабина управления

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка балансирных тележек на подкрановый путь |  |  |  |  |  |
| 1. Установка тележек на подкрановый путь с | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 2,4 | 1-86 | 1 |
| временным раскреплением. 2. Выверка тележек и окончательное крепление | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 0,9 | 0-69,8 | 2 |
| Монтаж моста крана |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем и установка полумостов на подкрановый путь. 2. Установка и крепление концевых балок с полумостами. 3. Проверка геометрической схемы моста и окончательное крепление стыковых соединений. 4. Установка, выверка и крепление рельс грузовой тележки. 5. Установка тупиковых упоров. 6. Установка люльки для осмотра троллей. 7. Установка монорельса | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 2 |  |  |  |  |
| При массе крана, т: |  |  |  |  |  |
| до 50 |  | 1 мост | 48 | 39-36 | 3 |
|  |  | 1т | 2,4 | 1-97 | 4 |
| " 100 |  | 1 мост | 136 | 111-52 | 5 |
|  |  | 1т | 1,7 | 1-39 | 6 |
| св. 100 |  | 1 мост | 352 | 288-64 | 7 |
|  |  | 1т | 0,9 | 0-73,8 | 8 |
| Монтаж механизма передвижения крана |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем и установка редукторов с центрированием. 2. Установка промежуточных валов. 3. Установка тормозных шкивов на | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 механизм передви-жения | 44 | 35-20 | 9 |
| валы электродвигателей. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов с выверкой и креплением. |  | 1 т | 8,2 | 6-56 | 10 |
| Сборка рамы грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| Сборка рамы из отдельных марок с | 5 разр. - 1 | 1 рама | 6,1 | 4-75 | 11 |
| креплением | 4 " - 2 | 1 т | 1,6 | 1-24 | 12 |
|  | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| Монтаж грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление колес. 2. Установка редукторов на тележку с креплением. 3. Установка барабанов с креплением. 4. Установка, выверка и крепление электродвигателей. 5. Установка тормозов. 6. Подъем и установка грузовой тележки на мост крана. 7. Установка тупиковых упоров. При грузоподъемности тележки, т: | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 |  |  |  |  |
| до 150 |  | 1 тележка | 47 | 36-57 | 13 |
|  |  | 1т | 3,2 | 2-49 | 14 |
| св. 150 |  | 1 тележка | 57 | 44-35 | 15 |
|  |  | 1 т | 2,6 | 2-02 | 16 |
| Установка кабины управления | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины управления с креплением | 4 " - 2 | 1 кабина | 18 | 14-36 | 17 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Запасовка грузовых полиспастов |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Установка бухт с канатом на козлы. 3. Размотка каната. 4. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 5. Запасовка полиспаста с проводкой каната через отводные блоки: | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 |  |  |  |  |
| основного подъема |  | 1 канат | 42 | 35-70 | 18 |
|  |  | 100 м | 8 | 6-80 | 19 |
| вспомогательного подъема |  | 1 канат | 35 | 29-75 | 20 |
|  |  | 100 м | 6 | 5-10 | 21 |

§ Е28-2-2. Монтаж кранов мостовых гидротехнических

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка балансирных тележек на подкрановый путь |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка концевых балок с ведомыми | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 5,1 | 4-27 | 1 |
| балансирами. 2. Установка балансирных тележек на подкрановый путь. 3. Выверка тележек и окончательное крепление. | 4 " - 3 | 1 т | 1,4 | 1-17 | 2 |
| Монтаж моста крана |  |  |  |  |  |
| 1. Установка полумостов на подкрановый путь. | 6 разр. - 1 | 1 мост | 364 | 298-48 | 3 |
| 2. Установка и крепление концевых балок с мостом. 3. Установка подтележечного рельса. 4. Выверка моста по высотным отметкам. 5. Проверка геометрической схемы моста. 6. Окончательное крепление. | 5 " - 2 4 " - 2 3 " - 3 | 1 т | 4,6 | 3-77 | 4 |
| Монтаж механизма передвижения |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие крышек люков моста с последующей их установкой на место. 2. Спускание в люки узлов механизмов передвижения крана. | 5 разр. - 2 4 " - 3 3 " - 2 | 1 механизм передви-жения | 86 | 68-68 | 5 |
| 3. Установка редукторов, промежуточных валов, электродвигателей и тормозов с креплением. |  | 1 т | 15 | 11-98 | 6 |
| Сборка рамы грузовой тележки | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Сборка рамы грузовой тележки из отдельных | 4 " - 3 | 1 рама | 25,5 | 19-89 | 7 |
| марок | 3 " - 2 | 1 т | 8,2 | 6-40 | 8 |
| Монтаж грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы тележки. 2. Установка механизмов основного и вспомогательного | То же | 1 грузовая тележка | 76 | 59-28 | 9 |
| подъемов с креплением. 3. Установка узлов механизма передвижения грузовой тележки. |  | 1 т | 4,3 | 3-35 | 10 |
| Установка кабины управления | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины управления с креплением | 4 " - 2 | 1 кабина | 18 | 14-36 | 11 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Запасовка грузовых полиспастов |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвесок к запасовке. 2. Укладка | 6 разр. - 1 | 1 канат | 45,5 | 38-68 | 12 |
| подвесок на шпальные клетки. 3. Установка бухт с канатом на козлы. 4. Размотка каната. 5. Протаскивание каната через систему блоков с креплением и намоткой каната на барабаны. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 100 м | 15 | 12-75 | 13 |

§ Е28-2-3. Монтаж тельферного крана

Состав звена

Монтажники 4 разр. - 2

"          3    "     - 2

| Наименование и состав работ | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж конструкций крана |  |  |  |  |
| 1. Установка моста крана на подкрановые балки. | 1 кран | 34 | 25-33 | 1 |
| 2. Установка грузовой тележки на мост крана. | 1 т массы | 2,6 | 1-94 | 2 |
| Установка тельфера |  |  |  |  |
| 1. Установка тельфера с заводкой колесами на балки. | 1 тельфер | 15,5 | 11-55 | 3 |
| 2. Запасовка блоков стальным канатом с креплением концов его и намоткой на барабан лебедки. | 1 т массы | 3,4 | 2-53 | 4 |

§ Е28-2-4. Установка токоприемников, троллеедержателей и оградительных сеток

Состав звена

Монтажники 4 разр. - 2

"          3    "     - 1

Нормы времени и расценки на указатели, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка токоприемников и троллеедержателей |  |  |  |  |
| Подъем и установка токоприемников и | 1 шт. | 1,1 | 0-83,6 | 1 |
| троллеедержателей с выверкой и креплением | 1 т | 8,9 | 6-76 | 2 |
| Установка оградительных сеток |  |  |  |  |
| Подъем и установка сеток с выверкой и креплением | 1 м2 | 0,88 | 0-66,9 | 3 |

§ Е28-2-5. Монтаж кранов мостовых электрических кругового действия

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка балансирных тележек на подкрановый путь |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка главных балансиров с | 6 разр. - 1 | 1 тележка | 10,5 | 8-82 | 1 |
| балансирными тележками. 2. Установка концевых балок на опоры с главными балансирами. 3. Разметка мест установки тележек. 4. Подъем и установка балансирных тележек в сборе с концевыми балками на подкрановый путь. 5. Выверка тележек по осям и отвесам. 6. Раскрепление тележек талрепами. | 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 3,9 | 3-28 | 2 |
| Сборка полумостов | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Сборка полумостов из отдельных марок с | 5 " - 1 | 1 полумост | 44 | 36-08 | 3 |
| креплением | 4 " - 3 | 1 т | 4,4 | 3-61 | 4 |
|  | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| Монтаж моста |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем и установка полумостов. | 6 разр. - 1 | 1 мост | 1373 | 1125-86 | 5 |
| 2. Стыковка полумостов с концевыми балками. 3. Сверление отверстий во фланцевых соединениях. 4. Зачистка сварных швов. 5. Определение горизонтального прогиба полумостов. 6. Разметка мест прокладки рельсов.7. Установка рельсов под грузовую тележку с креплением. 8. Участие в заполнении формуляра. | 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 3,5 | 2-87 | 6 |
| Установка механизма передвижения крана |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем и установка валов и редукторов с | 6 разр. - 1 | 1 механизм | 25 | 20-20 | 7 |
| центровкой, выверкой и креплением. 2. Участие в заполнении формуляра. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 4,7 | 3-80 | 8 |
| Сборка рамы грузовой тележки | 5 разр. - 2 |  |  |  |  |
| Сборка рамы из отдельных марок с | 4 " - 3 | 1 марка | 50 | 39-93 | 9 |
| креплением | 3 " - 2 | 1 т | 11 | 8-78 | 10 |
| Монтаж грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы тележки. 2. Установка | 5 разр. - 2 | 1 тележка | 110 | 87-85 | 11 |
| балансиров тележки. 3. Установка механизма подъема. 4. Установка ограничителя подъема. 5. Установка электротельфера. 6. Установка кабельных барабанов. 7. Установка ограждений. 8. Установка грузовой тележки. 9. Установка упоров. 10. Центрирование электродвигателей. | 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 2,7 | 2-16 | 12 |
| Установка кабины управления | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины управления с выверкой и | 4 " - 2 | 1 кабина | 18 | 14-36 | 13 |
| креплением | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Монтаж электротельфера на мосту |  |  |  |  |  |
| 1. Установка кронштейнов для монорельса. | 4 разр. - 3 | 1 тельфер | 50 | 37-70 | 14 |
| 2. Укладка монорельса с разметкой места укладки. 3. Установка кабельных тележек. 4. Установка тельфера. | 3 " - 2 | 1 т | 11 | 8-29 | 15 |
| Монтаж портала |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем и установка марок портала. | 6 разр. - 1 | 1 портал | 252 | 206-64 | 16 |
| 2. Установка площадок, лестниц и ограждений. 3. Монтаж электротельфера. 4. Установка кабельных тележек. 5. Установка ограничителей. | 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 7,5 | 6-15 | 17 |
| Запасовка грузовых полиспастов |  |  |  |  |  |
| 1. Установка лебедок для запасовки. 2. Подъем катушек с канатом и опускание каната с блоком на проектную отметку. 3. Запасовка полиспастов с намоткой каната на барабан: | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 3 |  |  |  |  |
| основного подъема |  | 1 канат | 71 | 61-63 | 18 |
|  |  | 100 м | 13,5 | 11-72 | 19 |
| вспомогательного подъема |  | 1 канат | 59 | 51-21 | 20 |
|  |  | 100 м | 10 | 8-68 | 21 |

ГЛАВА 2. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНОВ КОЗЛОВЫХ, ПОЛУКОЗЛОВЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

§ Е28-2-6. Монтаж кранов козловых и полукозловых общего назначения

Рис. 2. Кран козловой общего назначения

1 - механизм передвижения крана; 2 - жесткая и гибкая опоры крана; 3 - кабина управления; 4 - мост крана; 5 - грузовая тележка

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ходовых тележек на подкрановый путь |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установки. 2. Установка | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 7,2 | 5-74 | 1 |
| ходовых тележек на подкрановый путь с временным закреплением. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 0,8 | 0-63,8 | 2 |
| Сборка конструкций моста |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка конструкций моста из отдельных | 6 разр. - 1 | 1 секция | 37 | 30-34 | 3 |
| элементов с установкой стыковых планок. 2. Выверка и крепление стыков. | 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 2,9 | 2-38 | 4 |
| Сборка жесткой и гибкой опор | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Сборка опор из отдельных элементов с | 5 " - 1 | 1 опора | 40 | 34-00 | 5 |
| выверкой и креплением. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 3,5 | 2-98 | 6 |
| Установка жесткой и гибкой опор |  |  |  |  |  |
| Установка опор на ходовые тележки с | То же | 1 опора | 30 | 25-50 | 7 |
| креплением к монтажным опорам |  | 1 т | 0,8 | 0-68 | 8 |
| Установка монтажных опор |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установки монтажных опор. 2. Укладка железобетонных плит под опоры. 3. Установка опор с креплением. 4. Укладка груза на монтажные опоры. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 4,5 | 2-89 | 9 |
| Снятие монтажных опор |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие груза с монтажных опор. 2. Снятие монтажных опор. 3. Снятие железобетонных плит. | То же | 1 т | 2,5 | 1-61 | 10 |
| Подъем моста |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем моста. 2. Подкатка опор под мост. | 6 разр. - 1 | 1 мост | 73 | 60-35 | 11 |
| 3. Посадка моста на опоры и крепление опор с мостом. 4. Установка стяжек. 5. Выверка и закрепление конструкций крана. | 5 " - 2 4 " - 4 3 " - 2 | 1 т | 1,2 | 0-99,2 | 12 |
| Установка грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| Подъем и установка тележки с закреплением | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 1,7 | 1-36 | 13 |
|  | 4 " - 1 | 1 т | 1,3 | 1-04 | 14 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины управления |  |  |  |  |  |
| 1. Установка опорных балок на жесткую опору. 2. Установка кабины с креплением. | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 кабина | 6,5 | 5-18 | 15 |
| Установка электрических лебедок |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка мест установки лебедок. | 6 разр. - 1 | 1 лебедка | 4,4 | 3-67 | 16 |
| 2. Разметка мест установки. 3. Установка и крепление лебедок. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 0,7 | 0-58,5 | 17 |
| Запасовка полиспастов |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвески или траверсы к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, отрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Полиспаст основного подъема |  | 1 канат | 13,5 | 11-48 | 18 |
|  |  | 100 м | 4 | 3-40 | 19 |
| Полиспаст передвижения грузовой | 5 разр. - 1 | 1 канат | 12 | 9-34 | 20 |
| тележки | 4 " - 2 3 " - 2 | 100 м | 5 | 3-89 | 21 |
| Установка кабельного барабана |  |  |  |  |  |
| 1. Установка подставки с креплением. | 5 разр. - 1 | 1 барабан | 4,9 | 3-92 | 22 |
| 2. Подъем и установка барабана. 3. Крепление | 4 " - 1 | 1 т | 0,6 | 0-48 | 23 |
| барабана. | 3 " - 1 |  |  |  |  |

§ Е28-2-7. Монтаж кранов козловых самомонтирующихся

Рис. 3. Кран козловой самомонтирующийся

1 - механизмы передвижения; 2 - жесткая и гибкая опоры крана; 3 - кабина управления;

4 - мост крана; 5 - грузовая тележка

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка моста |  |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка моста из | 6 разр. - 1 | 1 секция | 40 | 32-80 | 1 |
| отдельных элементов с установкой стыковых планок. 2. Выверка и крепление моста. | 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 2,8 | 2-30 | 2 |
| Сборка монорельса |  |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка монорельса с мостом крана. 2. Выверка и крепление монорельса. | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 4,9 | 4-09 | 3 |
| Установка рельсов грузовых тележек |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка места установки рельсов. 2. Установка на мост крана рельсов под грузовую тележку. 3. Выверка и крепление рельсов. 4. Установка и крепление тупиковых упоров. | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 5,2 | 4-03 | 4 |
| Установка пилонов (опор) |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка мест для установки пилонов. 2. Сборка пилонов. 3. Установка и крепление пилонов. | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 5,5 | 4-44 | 5 |
| Сборка и стыковка опор с мостом |  |  |  |  |  |
| 1. Выбивка осей из шарнирных соединений | 6 разр. - 1 | 1 опора | 40 | 33-00 | 6 |
| опор. 2. Сборка опор. 3. Зачистка шарнирных соединений. 4. Стыковка опор с мостом с установкой осей. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 3,5 | 2-89 | 7 |
| Установка ходовых тележек |  |  |  |  |  |
| 1. Установка подставок. 2. Подъем и | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 7,2 | 5-76 | 8 |
| установка ходовых тележек на подкрановый путь. 3. Соединение ходовых тележек с опорными конструкциями крана. | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 0,8 | 0-64 | 9 |
| Установка и снятие кронштейнов монтажных полиспастов |  |  |  |  |  |
| 1. Выбивка осей. 2. Установка кронштейнов. | 5 разр. - 1 | 1 кронштейн | 1 | 0-80 | 10 |
| 3. Снятие и укладка кронштейнов после окончания монтажа. | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 8,3 | 6-64 | 11 |
| Установка лебедок для подъема крана в проектное положение | 6 разр. - 1 5 " - 1 |  |  |  |  |
| 1. Подготовка такелажных средств. | 4 " - 2 | 1 лебедка | 3,5 | 2-89 | 12 |
| 2. Установка и закрепление лебедок. | 3 " - 2 | 1 т | 0,7 | 0-57,8 | 13 |
| Запасовка полиспастов для подъема крана |  |  |  |  |  |
| 1. Закрепление блоков полиспастов. | То же | 1 канат | 20 | 16-50 | 14 |
| 2. Размотка и внешний осмотр каната. 3. Запасовка каната с креплением концов на лебедках. |  | 100 м | 3,5 | 2-89 | 15 |
| Самоподъем моста | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Подъем моста в сборе с опорами при | 5 " - 2 | 1 мост | 65 | 53-30 | 16 |
| помощи электрических лебедок. 2. Крепление опор с мостом и между собой. | 4 " - 2 3 " - 3 | 1 м подъема | 2,4 | 1-97 | 17 |
| Установка стяжек опор крана |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка стяжек из отдельных элементов. | 6 разр. - 1 | 1 элемент | 5,5 | 4-44 | 18 |
| 2. Установка стяжек с закреплением их к опорам. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 4,5 | 3-64 | 19 |
| Распасовка полиспаста механизма подъема крана | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Распасовка полиспаста. 2. Намотка каната | 4 " - 2 | 1 канат | 10 | 7-78 | 20 |
| на барабан. 3. Снятие блоков полиспаста. | 3 " - 2 | 100 м | 1,5 | 1-17 | 21 |
| Демонтаж пилонов (опор) |  |  |  |  |  |
| Опускание пилонов и разборка на отдельные части | То же | 1 т | 2,8 | 2-18 | 22 |
| Установка грузовой тележки | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Подъем и установка грузовой тележки на | 4 " - 2 | 1 тележка | 6,5 | 5-06 | 23 |
| рельсы | 3 " - 2 | 1 т | 2,5 | 1-95 | 24 |
| Установка кабины управления |  |  |  |  |  |
| 1. Установка опорных балок под кабину с выверкой. 2. Установка кабины с креплением. 3. Регулировка амортизаторов кабины. | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 кабина | 6,5 | 5-20 | 25 |
| Установка и снятие уравнительно-монтажного механизма |  |  |  |  |  |
| 1. Установка уравнительно-монтажного | 5 разр. - 1 | 1 механизм | 14 | 11-17 | 26 |
| механизма на опоры крана. 2. Снятие механизма после подъема моста | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 13 | 10-37 | 27 |
| Установка электрических лебедок | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Подготовка и разметка мест установки | 4 " - 2 | 1 лебедка | 4,4 | 3-67 | 28 |
| лебедок. 2. Установка и крепление лебедок. | 3 " - 1 | 1 т | 0,7 | 0-58,5 | 29 |
| Установка кабельного барабана |  |  |  |  |  |
| 1. Установка подставки на опоре с | 5 разр. - 1 | 1 барабан | 4,9 | 3-92 | 30 |
| креплением. 2. Подъем, установка и крепление барабана. 3. Запасовка троса перемещения кабеля. | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 0,6 | 0-48 | 31 |
| Запасовка грузовых полиспастов |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвески и траверсы к | 6 разр. - 1 | 1 канат | 15 | 12-75 | 32 |
| запасовке. 2. Размотка каната. 3. Внешний осмотр, обрезка и подъем каната. 4. Запасовка грузового полиспаста с креплением концов каната. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 100 м | 4 | 3-40 | 33 |
| Запасовка каната передвижения грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка к запасовке роликов. | 5 разр. – 1 | 1 канат | 12 | 9-34 | 34 |
| 2. Размотка каната. 3. Запасовка каната. 4. Крепление концов каната к грузовой тележке и барабану лебедки. | 4 " - 2 3 " - 2 | 100 м | 5 | 3-89 | 35 |

§ Е28-2-8. Демонтаж кранов козловых общего назначения

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распасовка полиспастов | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Открепление канатов. 2. Распасовка канатов и намотка на барабан. | 4 " - 1 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Грузовой полиспаст |  | 1 канат | 6,7 | 5-36 | 1 |
|  |  | 100 м | 2 | 1-60 | 2 |
| Полиспаст передвижения грузовой | 4 разр. - 1 | 1 канат | 6,1 | 4-54 | 3 |
| тележки | 3 " - 1 | 100 м | 2,5 | 1-86 | 4 |
| Снятие грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие грузовой тележки. 2. Маркировка. | 4 разр. - 1 | 1 тележка | 0,9 | 0-67,1 | 5 |
|  | 3 " - 1 | 1 т | 0,5 | 0-37,3 | 6 |
| Снятие электрических лебедок |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие лебедок. | 5 разр. - 1 | 1 лебедка | 2,2 | 1-77 | 7 |
| 2. Маркировка. | 3 " - 1 | 1 т | 0,4 | 0-32,2 | 8 |
| Демонтаж моста |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление секций консолей от моста и | 6 разр. - 1 | 1 секция | 29 | 24-11 | 9 |
| снятие их. 2. Раскрепление опор. 3. Открепление моста от опор крана и снятие его. 4. Разборка моста на элементы (марки). 5. Маркировка. | 5 " - 2 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 1,4 | 1-16 | 10 |
| Демонтаж опор |  |  |  |  |  |
| 1. Временное раскрепление тележек. 2. | 6 разр. - 1 | 1 опора | 35 | 28-88 | 11 |
| Открепление опор от ходовых тележек. 3. Опускание опор. 4. Разборка опор на элементы. 5. Снятие стяжек. 6. Отсоединение тележек от опор. 7. Маркировка. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 2,2 | 1-82 | 12 |
| Снятие кабины управления |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление кабины от опоры. 2. Снятие кабины. 3. Маркировка. | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 кабина | 3,3 | 2-41 | 13 |
| Снятие ходовых тележек | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Снятие ходовых тележек. 2. Маркировка. | 4 " - 1 | 1 тележка | 3,6 | 2-88 | 14 |
|  | 3 " - 1 | 1 т | 0,4 | 0-32 | 15 |
| Снятие кабельного барабана |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие и укладка каната и электрического кабеля. 2. Открепление и снятие кабельного барабана. 3. Маркировка. | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 барабан | 2,7 | 1-97 | 16 |

Примечание. Монтаж и демонтаж монтажных опор нормировать по нормам и расценкам § Е28-2-6, пп. 9, 10.

§ Е28-2-9. Демонтаж кранов козловых самомонтирующихся

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие стяжек опор | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие стяжек опор. | 4 " - 2 | 1 марка | 2,8 | 2-18 | 1 |
| 2. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 2,3 | 1-79 | 2 |
| Установка и снятие кронштейнов |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие осей с проушин опор. 2. Установка | 5 разр. - 1 | 1 кронштейн | 1 | 0-77,5 | 3 |
| кронштейнов на опоры. 3. Снятие и укладка кронштейнов после опускания моста. | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 8,3 | 6-43 | 4 |
| Запасовка и распасовка полиспастов опускания крана |  |  |  |  |  |
| 1. Разматывание каната. 2. Запасовка | 5 разр. - 1 | 1 канат | 20 | 15-60 | 5 |
| полиспастов. 3. Распасовка полиспастов и наматывание каната на барабан. | 4 " - 3 3 " - 2 | 100 м | 3,5 | 2-73 | 6 |
| Установка и снятие уравнительно-монтажного механизма |  |  |  |  |  |
| 1. Установка уравнительно-монтажного | 5 разр. - 1 | 1 механизм | 14 | 11-17 | 7 |
| механизма на опоры. 2. Снятие уравнительно-монтажного механизма после опускания моста. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 13 | 10-37 | 8 |
| Опускание крана | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Опускание крана с фиксацией | 5 " - 2 | 1 мост | 32 | 26-05 | 9 |
| промежуточных положений и опиранием моста крана на временные пилоны (опоры) | 4 " - 4 3 " - 3 | 1 м опускания | 1,2 | 0-97,7 | 10 |
| Снятие кабельного барабана |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие и укладка каната и электрического | 5 разр. - 1 | 1 барабан | 2,5 | 2-00 | 11 |
| кабеля. 2. Открепление и снятие кабельного барабана. 3. Маркировка. | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 0,3 | 0-24 | 12 |
| Демонтаж опор |  |  |  |  |  |
| 1. Отсоединение опор от секций моста и | 5 разр. - 1 | 1 марка | 20 | 15-37 | 13 |
| ходовых тележек. 2. Выбивка осей из шарнирных соединений. 3. Разборка опор на отдельные элементы. 4. Маркировка. | 4 " - 3 3 " - 3 | 1 т | 1,7 | 1-31 | 14 |
| Снятие ходовых тележек | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Снятие с подкрановых путей ходовых | 4 " - 1 | 1 тележка | 3,5 | 2-71 | 15 |
| тележек. 2. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 0,4 | 0-31,1 | 16 |
| Распасовка грузового полиспаста |  |  |  |  |  |
| 1. Укладка крюковой обоймы (траверсы). | 5 разр. - 1 | 1 канат | 7,5 | 5-81 | 17 |
| 2. Открепление каната. 3. Распасовка каната и намотка его на барабан. | 4 " - 1 3 " - 2 | 100 м | 2 | 1-55 | 18 |
| Распасовка полиспаста механизма передвижения грузовой тележки | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Открепление каната. 2. Распасовка каната | 4 " - 1 | 1 канат | 6 | 4-65 | 19 |
| и намотка его на барабан. | 3 " - 2 | 100 м | 2,5 | 1-94 | 20 |
| Снятие электрических лебедок | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие лебедок. | 4 " - 1 | 1 лебедка | 2,2 | 1-76 | 21 |
| 2. Маркировка. | 3 " - 1 | 1 т | 0,4 | 0-32 | 22 |
| Снятие кабины управления |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие кабины. | 4 разр. - 2 | 1 кабина | 3,3 | 2-46 | 23 |
| 2. Маркировка. | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| Снятие грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие грузовой тележки. | 4 разр. - 1 | 1 тележка | 3,7 | 2-76 | 24 |
| 2. Маркировка. | 3 " - 1 | 1 т | 1,3 | 0-96,9 | 25 |
| Разборка моста на отдельные элементы | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Открепление и разборка моста на | 4 " - 2 | 1 секция | 20 | 15-56 | 26 |
| элементы. 2. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 1,4 | 1-09 | 27 |

§ Е28-2-10. Монтаж кранов козловых гидротехнических

Рис. 4. Кран козловой гидротехнический

1 - механизм передвижения крана; 2 - опоры крана; 3 - мост крана;

4 - кабина механизмов; 5 - грузовая тележка; 6 - кран-балка

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ходовых тележек (ходовых балок) механизма передвижения |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установки ходовых | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 15,5 | 12-36 | 1 |
| тележек. 2. Установка тележек в сборе с главными балансирами на подкрановый путь с временным раскреплением. 3. Установка редукторов, тормозов электродвигателей с выверкой и креплением. 4. Установка кожухов. 5. Выверка геометрической схемы. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 2,5 | 1-99 | 2 |
| Монтаж портала |  |  |  |  |  |
| 1. Установка нижних ригелей из отдельных элементов. 2. Установка опор портала на ходовые балки с временным креплением подкосами. 3. Установка главных балок и верхних ригелей с выверкой и креплением к опорам. 4. Выверка портала. 5. Устройство временного настила. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 |  |  |  |  |
| При массе портала, т: |  | 1 портал | 250 | 206-25 | 3 |
| до 50 |  | 1 т | 4,1 | 3-38 | 4 |
| св. 50 |  | 1 портал | 461 | 380-33 | 5 |
|  |  | 1 т | 7,6 | 6-27 | 6 |
| Установка рельсов под грузовые тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Раскладка рельсов и крепление. 2. Выверка рельсов с креплением. 3. Установка упоров с креплением. | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 5,2 | 4-16 | 7 |
| Монтаж грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка рамы под | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 75 | 59-81 | 8 |
| механизмы. 2. Установка рамы под механизмы. 3. Установка на раму редукторов, барабанов, опорных подшипников электродвигателей, промежуточных валов с центровкой и креплением. 4. Установка кожухов. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 5,5 | 4-39 | 9 |
| Сборка шатра (кузова) | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Укрупнительная сборка каркаса шатра из | 4 " - 2 | 1 шатер | 75 | 58-35 | 10 |
| отдельных элементов | 3 " - 2 | 1 т | 9,5 | 7-39 | 11 |
| Монтаж шатра кузова |  |  |  |  |  |
| 1. Установка каркаса шатра с выверкой и | То же | 1 шатер | 50 | 38-90 | 12 |
| креплением. 2. Установка стенок. 3. Установка крыши. |  | 1 т | 7,5 | 5-84 | 13 |
| Установка кабины управления | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины с креплением | 4 " - 2 | 1 кабина | 20 | 15-95 | 14 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Запасовка полиспастов |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвески или траверсы к | 6 разр. - 1 | 1 канат | 45 | 38-25 | 15 |
| запасовке. 2. Размотка каната. 3. Закрепление каната. 4. Запасовка полиспастов. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 100 м | 25 | 21-25 | 16 |
| Установка кабельного барабана |  |  |  |  |  |
| 1. Установка подставки на опоре с | 5 разр. - 1 | 1 барабан | 9,5 | 7-65 | 17 |
| креплением. 2. Подъем и установка барабана. 3. Запасовка троса перемещения кабеля. | 3 " - 1 | 1 т | 0,6 | 0-48,3 | 18 |

ГЛАВА 3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОРТАЛЬНЫХ

Рис. 5. Кран портальный

1 - механизм передвижения крана; 2 - портал; 3 - неподвижный противовес;

4 - кабина механизмов; 5 - А-образка; 6 - подвижный противовес;

7 - стреловое устройство; 8 - кабина управления

§ Е28-2-11. Монтаж кранов портальных

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ходовых тележек |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установки тележек. | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 1,6 | 1-24 | 1 |
| 2. Установка тележек на подкрановый путь с выверкой и временным раскреплением. | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 0,35 | 0-27,1 | 2 |
| Монтаж портала |  |  |  |  |  |
| 1. Укладка марок портала. 2. Сборка и установка "ног". 3. Сборка опорного круга. 4. Установка раскосов на опорный круг. 5. Установка опорного круга с креплением. 6. Установка крестовины портала. 7. Кантовка портала и установки на ходовые тележки с креплением. 8. Установка стяжек. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 |  |  |  |  |
| Решетчатый портал |  | 1 портал | 147 | 121-28 | 3 |
|  |  | 1 т | 5 | 4-13 | 4 |
| Коробчатый портал |  | 1 портал | 141 | 116-33 | 5 |
|  |  | 1 т | 4,4 | 3-63 | 6 |
| Монтаж поворотного устройства |  |  |  |  |  |
| 1. Установка зубчатого венца. | 6 разр. - 1 | 1 устройство | 29,5 | 24-63 | 7 |
| 2. Соединение зубчатого венца с платформой. 3. Крепление катков с установкой эксцентриков на минимальную эксцентричность. 4. Установка механизмов поворота. 5. Регулирование поворотных катков. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 7,4 | 6-18 | 8 |
| Монтаж поворотной колонны | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Укладка и сборка элементов колонны. | 4 " - 3 | 1 колонна | 18 | 14-33 | 9 |
| 2. Подъем и установка колонны. | 3 " - 1 | 1 т | 2,1 | 1-67 | 10 |
| Сборка поворотной платформы |  |  |  |  |  |
| Укрупнительная сборка платформы с | 5 разр. - 1 | 1 марка | 15 | 11-67 | 11 |
| креплением. | 4 " - 2 | 1 т | 2,2 | 1-71 | 12 |
|  | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| Установка поворотной платформы | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Подъем и установка платформы с выверкой | 4 " - 2 | 1 платформа | 8,8 | 6-85 | 13 |
| и креплением | 3 " - 2 | 1 т | 1,4 | 1-09 | 14 |
| Монтаж каркаса поворотной части (А-образной формы) |  |  |  |  |  |
| 1. Установка на поворотную платформу | 5 разр. – 1 | 1 каркас | 15 | 11-94 | 15 |
| балок, рам и стоек с креплением. 2. Сборка и установка верхней части каркаса. 3. Установка кронштейна с блоками. | 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 2,1 | 1-67 | 16 |
| Установка кабины управления |  |  |  |  |  |
| Установка кабины управления с креплением | 5 разр. - 1 | 1 кабина | 8,8 | 7-08 | 17 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Установка механизма изменения вылета стрелы |  |  |  |  |  |
| 1. Установка механизма с креплением. 2. Заводка зубчатой рейки в кремальеру механизма со снятием и постановкой прижимного ролика. | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 механизм | 7,1 | 6-04 | 18 |
| Установка лебедки подъема груза | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Подъем и установка лебедки на поворотную | 4 " - 2 | 1 лебедка | 8,8 | 7-35 | 19 |
| часть с креплением. | 3 " - 1 | 1 т | 1,2 | 1-00 | 20 |
| Сборка кабины машинного отделения | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Укрупнительная сборка каркаса и щитов | 4 " - 2 | 1 кабина | 22 | 17-55 | 21 |
| кабины | 3 " - 1 | 1 т | 2,6 | 2-07 | 22 |
| Монтаж кабины машинного отделения |  |  |  |  |  |
| 1. Установка укрупненных блоков кабины с | То же | 1 кабина | 15 | 11-96 | 23 |
| выверкой и креплением. 2. Установка кран-балки для ручной тали. |  | 1 т | 1,7 | 1-36 | 24 |
| Укладка балластного груза |  |  |  |  |  |
| 1. Укладка металлических чушек. 2. Заливка бетонной смесью. | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 т | 0,53 | 0-40,8 | 25 |
| Монтаж подвижного противовеса |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка противовеса из отдельных | 5 разр. - 1 | 1 противовес | 4,1 | 3-16 | 26 |
| элементов с креплением. 2. Установка противовеса. | 3 " - 2 | 1 т | 1,8 | 1-39 | 27 |
| Монтаж стрелы |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка стрелы из отдельных секций на | 6 разр. - 1 | 1 стрела | 41 | 34-85 | 28 |
| опорных конструкциях с креплением. 2. Подъем и заводка пяты стрелы в проушины поворотной части крана с креплением. 3. Подъем стрелы с креплением к ней зубчатой рейки. 4. Установка тяг и соединение с противовесом (коромыслом). 5. Установка стрелы на минимальный вылет. 6. Установка демпфера с креплением. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 2,8 | 2-38 | 29 |
| Запасовка грузового полиспаста |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвески к запасовке. | 6 разр. - 1 | 1 канат | 12 | 10-65 | 30 |
| 2. Размотка каната. 3. Запасовка каната с протаскиванием через блоки с креплением. 4. Намотка каната на барабан лебедки. | 5 " - 1 4 " - 2 | 100 м | 3,5 | 3-11 | 31 |
| Установка шахты успокоителя грейфера |  |  |  |  |  |
| 1. Заводка противовеса в направляющую успокоителя грейфера. 2. Установка блочка и запасовка тросика. | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 шахта | 5,9 | 4-72 | 32 |
| Установка кабельного барабана |  |  |  |  |  |
| 1. Установка подставки на опоре. | То же | 1 барабан | 5 | 4-00 | 33 |
| 2. Установка кабельного барабана с креплением. 3. Запасовка троса. |  | 1 т | 0,29 | 0-23,2 | 34 |

§ Е28-2-12. Демонтаж кранов портальных

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распасовка грузового полиспаста |  |  |  |  |  |
| 1. Распасовка каната. 2. Отсоединение | 5 разр. - 1 | 1 канат | 5,1 | 4-07 | 1 |
| подъемного приспособления. 3. Сматывание каната. | 4 " - 2 3 " - 1 | 100 м | 1,5 | 1-20 | 2 |
| Демонтаж подвижного противовеса |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление тяги. 2. Снятие подвижного | 4 разр. - 1 | 1 противовес | 1,8 | 1-31 | 3 |
| противовеса. 3. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 0,77 | 0-56,2 | 4 |
| Демонтаж стрелы |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие оттяжки стрелы. 2. Открепление | 6 разр. - 1 | 1 стрела | 17,5 | 14-14 | 5 |
| стрелы от зубчатой рейки. 3. Снятие стрелы с разборкой на секции. 4. Снятие блоков со стрелы. 5. Маркировка. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 1,2 | 0-97 | 6 |
| Демонтаж кабины управления |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие кабины. 2. Маркировка. | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 кабина | 3,8 | 2-77 | 7 |
| Демонтаж машинного отделения |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие щитов машинного | 4 разр. - 2 | 1 отделение | 9,5 | 7-08 | 8 |
| отделения. 2. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 1,1 | 0-82 | 9 |
| Демонтаж лебедок |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие лебедок. | 5 разр. - 1 | 1 лебедка | 3,8 | 2-93 | 10 |
| 2. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 0,52 | 0-40 | 11 |
| Демонтаж поворотной платформы |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и снятие платформы. | 5 разр. - 1 | 1 платформа | 6,5 | 5-06 | 12 |
| 2. Разборка платформы на части. 3. Маркировка. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 0,95 | 0-73,9 | 13 |
| Демонтаж поворотной колонны |  |  |  |  |  |
| 1. Демонтаж поворотной колонны с | 5 разр. - 1 | 1 колонна | 7,7 | 5-99 | 14 |
| разборкой на отдельные части. 2. Маркировка. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 0,91 | 0-70,8 | 15 |
| Демонтаж каркаса поворотной части (А-образной формы) |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие кронштейна с блоками. | 5 разр. - 1 | 1 каркас | 6,5 | 5-06 | 16 |
| 2. Открепление и снятие верхней части каркаса. 3. Снятие рам, стоек, балок и маркировка. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 0,91 | 0-70,8 | 17 |
| Демонтаж поворотного устройства |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие катков, балансиров, приводов | 6 разр. - 1 | 1 устройство | 12,5 | 10-44 | 18 |
| механизма поворота и зубчатого венца. 2. Маркировка. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 3,2 | 2-67 | 19 |
| Демонтаж портала |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие портала с ходовых тележек. | 6 разр. - 1 | 1 портал | 64 | 51-52 | 20 |
| 2. Разборка портала на отдельные марки. 3. Маркировка. | 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 2,2 | 1-77 | 21 |
| Демонтаж ходовых тележек |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие противоугонных устройств. | 4 разр. - 1 | 1 тележка | 0,7 | 0-52,2 | 22 |
| 2. Снятие ходовых тележек с подкрановых путей. 3. Маркировка. | 3 " - 1 | 1 т | 0,15 | 0-11,2 | 23 |

ГЛАВА 4. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНОВ БАШЕННЫХ

§ Е28-2-13. Монтаж кранов башенных

Рис. 6. Кран башенный решетчатой конструкции

1 - механизмы передвижения крана; 2 - портал; 3 - кабина механизмов;

4 - башня; 5 - консоль с противовесом; 6 - стрела крана

Рис. 7. Кран башенный трубчатой конструкции

1 - механизмы передвижения крана; 2 - портал; 3 - башня; 4 - консоль крана;

5 - стрела крана; 6 - грузовая тележка; 7 - кабина управления

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ходовых тележек |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка места установки тележек. | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 2,7 | 2-15 | 1 |
| 2. Установка тележек на подкрановый путь с выверкой. 3. Крепление шарнирных соединений. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 0,7 | 0-55,8 | 2 |
| Монтаж портала |  |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка опор и установка | 6 разр. - 1 | 1 портал | 490 | 421-40 | 3 |
| их в проектное положение. 2. Установка домкратных балок. 3. Сборка и установка ферм. 4. Установка связей и распорок портала.5. Сборка и установка цилиндра и диафрагмы (для БК-1000). 6. Установка крестовины. 7. Установка опорно-поворотного круга из отдельных частей с креплением. 8. Окончательная выверка и крепление. | 5 " - 2 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 7 | 6-02 | 4 |
| Монтаж механизма подъема башни |  |  |  |  |  |
| 1. Запасовка полиспаста подъема башни с | 6 разр. - 1 | 1 механизм | 50 | 40-40 | 5 |
| намоткой каната на барабан. 2. Сборка и установка монтажной балки. 3. Установка блочных рам. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 0,6 | 0-48,5 | 6 |
| Демонтаж механизма подъема башни |  |  |  |  |  |
| 1. Разборка монтажной балки и блочных | 6 разр. - 1 | 1 механизм | 25 | 20-20 | 7 |
| рам с отсоединением полиспастов. 2. Распасовка полиспастов с размоткой каната с лебедки и намоткой в бухты. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 0,3 | 0-24,2 | 8 |
| Монтаж башни методом подращивания |  |  |  |  |  |
| 1. Устройство монтажного основания для | 6 разр. - 1 | 1 секция | 69 | 59-34 | 9 |
| выдвижения башни. 2. Установка верхней секции на монтажное основание. 3. Установка элементов крепления стрелы и противовеса. 4. Установка оголовка башни. 5. Поочередная установка секций башни с подачей под портал и креплением секций с последующим выдвижением. 6. Установка опорной балки башни с креплением к порталу. 7. Выверка башни и крепление к порталу. | 5 " - 2 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 9 | 7-74 | 10 |
| Монтаж башни методом наращивания |  |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка секций башни на | 6 разр. - 1 | 1 секция | 51 | 43-86 | 11 |
| опорах. 2. Установка элементов для крепления стрелы и противовеса. 3. Установка опорной балки. 4. Установка укрупненных секций башни крана. 5. Установка оголовка. | 5 " - 2 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 6,7 | 5-76 | 12 |
| Монтаж опорно-поворотного устройства |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление балок под | 6 разр. – 1 | 1 марка | 19,5 | 17-31 | 13 |
| опорные катки. 2. Установка горизонтальных опорных катков к балкам с креплением. 3. Установка редукторов в сборе с выверкой и креплением (для крана БК-1000).4. Регулирование механизмов поворотного устройства с выверкой вертикальности башни поворотными катками. | 5 " - 1 4 " - 2 | 1 т | 12,5 | 11-09 | 14 |
| Сборка рамы под лебедки и кабину управления | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Укрупнительная сборка рамы под лебедки и | 4 " - 2 | 1 марка | 5 | 3-89 | 15 |
| кабину управления с креплением | 3 " - 2 | 1 т | 4 | 3-11 | 16 |
| Установка рамы под лебедки и кабину управления |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы под лебедки и кабину | То же | 1 рама | 32 | 24-90 | 17 |
| управления с креплением к опорному кругу. 2. Установка балок в рабочее положение. |  | 1 т | 6 | 4-67 | 18 |
| Монтаж рамы противовеса |  |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка рамы | 5 разр. - 2 | 1 рама | 51 | 41-82 | 19 |
| противовеса. 2. Установка рамы с креплением к башне. 3. Установка тяг. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 2 | 1-64 | 20 |
| Установка электрических лебедок | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка лебедок с выверкой и креплением | 4 " - 2 | 1 лебедка | 7 | 5-85 | 21 |
|  | 3 " - 1 | 1 т | 1,5 | 1-25 | 22 |
| Установка кабины управления | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины управления с выверкой и креплением | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 кабина | 18 | 14-36 | 23 |
| Монтаж стрелы |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка стрелы из отдельных секций на | 6 разр. - 1 | 1 секция | 40 | 33-04 | 24 |
| опорных конструкциях. 2. Соединение клюва со стрелой. 3. Заводка тяги проушины стрелы с запрессовкой осей. 4. Установка отводных роликов. 5. Установка стрелы с заводкой в проушины опорных балок поворотного устройства. 6. Сборка и установка тяги и монтажных стоек. 7. Установка монорельса (для крана КБГС-450). | 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 5,5 | 4-54 | 25 |
| Установка грузовой тележки |  |  |  |  |  |
| Установка грузовой тележки | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 6,4 | 5-15 | 26 |
|  | 3 " - 1 | 1 т | 2,4 | 1-93 | 27 |
| Установка железобетонных плит противовеса |  |  |  |  |  |
| 1. Перетаскивание каната через переставной | 5 разр. - 1 | 1 плита | 6 | 4-68 | 28 |
| подъемный блок. 2. Установка и крепление железобетонных плит на раму. | 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 1,5 | 1-17 | 29 |
| Укладка блоков балласта постамента на портал |  |  |  |  |  |
| 1. Установка на портал опорной | 5 разр. - 1 | 1 блок | 1 | 0-77,8 | 30 |
| конструкции. 2. Установка блоков на опорные конструкции. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 0,9 | 0-70,0 | 31 |
| Запасовка полиспастов крана |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвески к запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки с креплением каната. 4. Намотка каната на барабан лебедки. | 5 разр. - 1 4 " - 3 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Полиспаст: |  |  |  |  |  |
| стреловой |  | 1 канат | 18 | 14-33 | 32 |
|  |  | 100 м | 13 | 10-35 | 33 |
| грузовой основной | 6 разр. - 1 | 1 канат | 22 | 19-10 | 34 |
|  | 5 " - 1 | 100 м | 15 | 13-02 | 35 |
|  | 4 " - 3 |  |  |  |  |
| грузовой вспомогательный | То же | 1 канат | 13 | 11-28 | 36 |
|  |  | 100 м | 12,5 | 10-85 | 37 |
| механизма поворота | 5 разр. - 1 | 1 канат | 31 | 24-68 | 38 |
|  | 4 " - 3 | 100 м | 8,5 | 6-77 | 39 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| передвижения тележки | То же | 1 канат | 36 | 28-66 | 40 |
|  |  | 100 м | 28 | 22-29 | 41 |
| Монтаж кабины механизмов |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка каркаса кабины. 2. Сборка стен из | 5 разр. - 1 | 1 щит | 4 | 3-11 | 42 |
| отдельных марок. 3. Установка кабины. 4. Установка кран-балки. 5. Установка крыши кабины. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 20 | 15-56 | 43 |
| Монтаж диафрагм прислонного крана | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка диафрагм. | 5 " - 1 | 1 диафрагма | 34 | 28-56 | 44 |
| 2. Разметка мест установки. 3. Монтаж диафрагм с креплением к конструкции. | 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 2,1 | 1-76 | 45 |
| Установка трехмашинного агрегата (для крана КБГС-1000) | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установка агрегата. 2. Установка агрегата на платформу. 3. Центровка вала агрегата. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 агрегат | 64 | 54-40 | 46 |
| Сборка консоли (для крана КБГС-1000) | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка консоли. | 5 " - 2 | 1 марка | 5 | 4-30 | 47 |
| 2. Укрупнительная сборка каркаса консоли. 3. Укрупнительная сборка щитов обшивки. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 20 | 17-20 | 48 |
| Монтаж консоли (для крана КБГС-1000) |  |  |  |  |  |
| 1. Установка каркаса консоли. 2. Установка | То же | 1 консоль | 120 | 103-20 | 49 |
| щитов обшивки. 3. Установка кран-балки. 4. Установка растяжек консоли. 5. Установка консоли с выверкой и креплением. |  | 1 т | 7,5 | 6-45 | 50 |

§ Е28-2-14. Демонтаж кранов башенных

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Распасовка полиспастов крана |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление и укладка крюковой подвески. 2. Открепление каната от барабанов лебедки. 3. Сматывание каната на барабан лебедки. |  |  |  |  |  |
| Полиспаст: |  |  |  |  |  |
| основного подъема |  | 1 канат | 9,7 | 7-55 | 1 |
|  | 5 разр. - 1 | 100 м | 6,6 | 5-13 | 2 |
| вспомогательного подъема | 4 " - 2 | 1 канат | 5,7 | 4-43 | 3 |
|  | 3 " - 2 | 100 м | 5,4 | 4-20 | 4 |
| механизма поворота |  | 1 канат | 12,5 | 9-73 | 5 |
|  |  | 100 м | 3,5 | 2-72 | 6 |
| передвижения тележки |  | 1 канат | 16 | 12-45 | 7 |
|  |  | 100 м | 12 | 9-34 | 8 |
| стреловой |  | 1 канат | 4,1 | 3-19 | 9 |
|  |  | 100 м | 3 | 2-33 | 10 |
| Снятие железобетонных плит противовеса |  |  |  |  |  |
| 1. Запасовка каната. 2. Поочередное снятие | 5 разр. – 1 | 1 плита | 3,2 | 2-48 | 11 |
| плит противовеса с перестановкой отводного блока. 3. Маркировка. | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 0,81 | 0-62,8 | 12 |
| Демонтаж башни |  |  |  |  |  |
| 1. Установка направляющих бобышек. | 6 разр. - 1 | 1 секция | 34 | 28-90 | 13 |
| 2. Опускание помещения лебедок на портал при помощи гидравлических домкратов. 3. Отсоединение опорной балки от портала. 4. Опускание башни на высоту снимаемой секции. 5. Поочередное отсоединение секции и выдвижение секций из-под портала. 6. Снятие рамы с домкратов. 7. Раскрепление верхней секции башни расчалками. 8. Установка монтажной балки к нижней части секции башни. 9. Отсоединение верхней секции от якорей. 10. Снятие расчалок, опорных балок стрелы, противовеса и оголовка. 11. Маркировка. | 5 " - 2 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 4,4 | 3-74 | 14 |
| Демонтаж рамы под лебедки и кабину управления |  |  |  |  |  |
| 1. Открепление рамы помещения от башни. | 5 разр. - 1 | 1 марка | 8,6 | 6-58 | 15 |
| 2. Снятие рамы отдельными марками. 3. Маркировка. | 4 " - 2 3 " - 3 | 1 т | 4,1 | 3-14 | 16 |
| Демонтаж кабины механизмов |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие крыши и стенок кабины. | 4 разр. - 1 | 1 щит | 1,4 | 1-02 | 17 |
| 2. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 6,9 | 5-04 | 18 |
| Снятие кабины управления | 4 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Открепление и снятие кабины. | 3 " - 2 | 1 кабина | 7,1 | 5-18 | 19 |
| Снятие лебедок | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Открепление и снятие лебедок. | 4 " - 1 | 1 лебедка | 3,4 | 2-64 | 20 |
|  | 3 " - 2 | 1 т | 0,72 | 0-55,8 | 21 |
| Демонтаж поворотного устройства | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Открепление и снятие опорной балки, | 4 " - 1 | 1 марка | 7,8 | 6-24 | 22 |
| катков, редукторов. | 3 " - 1 | 1 т | 5 | 4-00 | 23 |
| Демонтаж рамы противовеса | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Снятие рамы противовеса и разборка на | 4 " - 2 | 1 рама | 20,5 | 15-95 | 24 |
| марки. 2. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 0,8 | 0-62,2 | 25 |
| Демонтаж стрелы | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Укладка верхней части стрелы на опоры. | 5 " - 1 | 1 секция | 19 | 15-68 | 26 |
| 2. Отсоединение стрелы от башни. 3. Разборка стрелы на секции. 4. Маркировка. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 2,6 | 2-15 | 27 |
| Снятие грузовой тележки | 4 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Снятие тележки | 3 " - 1 | 1 тележка | 7 | 5-22 | 28 |
| Демонтаж портала |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем башни для отсоединения | 6 разр. - 1 | 1 портал | 196 | 161-70 | 29 |
| крестовины от поворотного круга. 2. Снятие крестовины. 3. Снятие опорного кольца отдельными элементами. 4. Снятие секций цилиндра и диафрагмы. 5. Снятие внутренних ферм и горизонтальных связей. 6. Снятие опор. 7. Маркировка | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 2,8 | 2-31 | 30 |
| Снятие ходовых тележек |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие ручных противоугонных захватов. | 4 разр. - 1 | 1 тележка | 1,5 | 1-10 | 31 |
| 2. Снятие ходовых тележек с подкрановых путей. | 3 " - 2 | 1 т | 0,4 | 0-29,2 | 32 |
| Снятие диафрагм (для прислонных кранов) |  |  |  |  |  |
| 1. Отсоединение диафрагм от | 4 разр. - 1 | 1 диафрагма | 15,5 | 11-32 | 33 |
| металлоконструкций. 2. Разборка на марки. 3. Маркировка. | 3 " - 2 | 1 т | 0,95 | 0-69,4 | 34 |
| Демонтаж трехмашинного агрегата | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Открепление и снятие агрегата | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 агрегат | 29 | 22-48 | 35 |
| Снятие блоков балласта |  |  |  |  |  |
| Снятие блоков балласта с маркировкой. | 4 разр. - 1 | 1 блок | 0,45 | 0-32,9 | 36 |
|  | 3 " - 2 | 1 т | 0,41 | 0-29,9 | 37 |

Примечание. Монтаж и демонтаж механизма опускания башни нормировать по нормам и расценкам § Е28-2-13, пп. 5-8.

§ Е28-2-15. Наращивание башни ранее смонтированных кранов

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отсоединение башни от портала |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка монтажного основания. | 6 разр. - 1 | 1 башня | 33 | 27-72 | 1 |
| 2. Снятие связей портала (мешающих заводке секций под портал), планок, раскрепляющих портал с башней. 3. Разворот крестовины. 4. Опускание башни на монтажное основание. 5. Установка опорных планок под рядовой секцией. 6. Отсоединение и вытаскивание опорной секции. | 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 0,61 | 0-51,2 | 2 |
| Наращивание башни методом подращивания |  |  |  |  |  |
| 1. Установка на монтажное основание | То же | 1 секция | 135 | 113-40 | 3 |
| наращиваемой секции с заводкой под портал. 2. Крепление к секции подъемных балок. 3. Крепление секций и подъем башни. 4. Заводка под портал опорной секции. 5. Крепление нижней секции с наращиваемой и подъем башни. |  | 1 т | 17,5 | 14-70 | 4 |
| Крепление башни к порталу |  |  |  |  |  |
| 1. Поворот крестовины в первоначальное положение. 2. Установка ранее снятых связей. 3. Демонтаж монтажного основания. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 3 | 1 башня со стреловым устройством | 14 | 11-76 | 5 |
|  | 3 " - 1 | 1 т | 0,26 | 0-21,8 | 6 |

Примечание. Монтаж и демонтаж механизма подъема и опускания башни нормировать по § Е28-2-13, пп. 5-8.

§ Е28-2-16. Подъем кранов башенных с одной отметки на другую (переподъем крана)

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка механизма подъема крана |  |  |  |  |  |
| 1. Установка якорей. 2. Установка лебедок. | 6 разр. - 1 | 1 механизм | 150 | 123-75 | 1 |
| 3. Установка и крепление полиспастных балок. 4. Установка балансиров. 5. Установка поворотной шестерни. 6. Подача блоков на портал. 7. Установка подхватной балки на башню. 8. Установка блоков на башню. 9. Крепление уголками и косынками лебедок и блоков. 10. Натяжка и крепление к якорям и лебедкам вантин с запасовкой. 11. Запасовка полиспастов подъема портала и башни. | 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 7,7 | 6-35 | 2 |
| Отсоединение башни от портала |  |  |  |  |  |
| 1. Отсоединение башни от портала. 2. Разворот крестовины. 3. Крепление крестовины к порталу. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 | 1 башня со стреловым устройством | 60 | 49-50 | 3 |
|  | 3 " - 2 | 1 т | 0,3 | 0-24,8 | 4 |
| Крепление башни к монтажному приспособлению |  |  |  |  |  |
| 1. Установка монтажного приспособления под башню с креплением. 2. Опускание башни. 3. Крепление башни к монтажному | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 | 1 башня со стреловым устройством | 30 | 24-75 | 5 |
| приспособлению на время подъема портала. 4. Раскрепление башни расчалками с натягиванием. | 3 " - 2 | 1 т | 0,4 | 0-33 | 6 |
| Установка подкрановых балок |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем и установка подкрановых балок | 5 разр. - 1 | 1 балка | 10 | 7-75 | 7 |
| под ходовые тележки при помощи лебедок. 2. Крепление подкрановых балок. | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 6 | 4-65 | 8 |
| Подъем портала на другую отметку |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие связей портала. 2. Разворот ходовых тележек на 90°. 3. Отсоединение портала от башни. 4. Подъем портала | 6 разр. - 2 5 " - 4 4 " - 5 | 1 портал с ходовыми тележками | 36 | 30-77 | 9 |
| краном и крановыми лебедками. 5. Опускание портала на подкрановую балку. 6. Крепление ходовых тележек к порталу. 7. Установка связей крепления портала. | 3 " - 2 | 1 т | 0,45 | 0-38,5 | 10 |
| Подъем башни методом выдвижения |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем башни. 2. Разворот и крепление крестовины. 3. Крепление башни. 4. Установка связей башни. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 | 1 башня со стреловым устройством | 100 | 82-50 | 11 |
|  | 3 " - 2 | 1 т | 0,3 | 0-24,8 | 12 |
| Демонтаж механизма подъема |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие расчалок. 2. Распасовка канатов | 5 разр. - 1 | 1 механизм | 128 | 99-58 | 13 |
| подъема портала и башни. 3. Снятие подхватных балок и блоков, поворотной шестерни. 4. Снятие лебедок, якорей. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 1,2 | 0-93,4 | 14 |

§ Е28-2-17. Разворот кранов башенных на 90°

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Прокладка рельс для перегона крана. | 6 разр. – 1 | 1 кран | 37,5 | 30-61 | 1 |
| 2. Перегон крана. 3. Установка домкратов. 4. Подъем крана. 5. Разворот ходовых тележек с откреплением и последующим закреплением. 6. Снятие домкратов. | 5 " - 1 4 " - 4 3 " - 2 | 1 т массы | 0,19 | 0-15,5 | 2 |

§ Е28-2-18. Монтаж кранов башенно-стреловых типа СКР

Рис. 8. Кран башенно-стреловой СКР-3500ЭМ

1 - механизмы передвижения крана; 2 - опорно-поворотное устройство; 3 - поворотная платформа; 4 - стрела; 5 - маневровый клюв; 6 - грузовой блок основного подъема; 7 - грузовой блок вспомогательного подъема; 8 - установочный клюв; 9 - стреловой полиспаст; 10 - кабина управления; 11 - установка противовеса

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ходовых тележек |  |  |  |  |  |
| Разметка мест и установка тележек на | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 3 | 2-39 | 1 |
| подкрановый путь с выверкой и временным раскреплением | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 1 | 0-79,8 | 2 |
| Монтаж портала | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Установка опор. 2. Установка рамы | 5 " - 2 | 1 портал | 500 | 430-00 | 3 |
| опорной, балки, стоек, фермы с выверкой и креплением | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 10,5 | 9-03 | 4 |
| Монтаж поворотного устройства | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Установка нижнего кольца. 2. Установка | 5 " - 1 | 1 марка | 25 | 21-25 | 5 |
| внутреннего кольца, механизма вращения с кожухами с выверкой и креплением. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 1 | 0-85 | 6 |
| Сборка поворотной платформы |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка центральной рамы. 2. Сборка | 5 разр. - 1 | 1 марка | 5 | 3-89 | 7 |
| хвостовой рамы. 3. Сборка двуногой стойки. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 4 | 3-11 | 8 |
| Монтаж поворотной платформы |  |  |  |  |  |
| 1. Установка центральной рамы. | 6 разр. - 1 | 1 платформа | 120 | 103-20 | 9 |
| 2. Установка хвостовой рамы. 3. Установка надставки. .4. Установка двуногой стойки. 5. Установка подвески с выверкой и креплением | 5 " - 2 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 7,5 | 6-45 | 10 |
| Сборка стрелы | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Сборка стрелы из отдельных секций. | 5 " - 2 | 1 секция | 69 | 59-34 | 11 |
| 2. Выверка и крепление. | 4 " - 2 | 1 т | 9,5 | 8-17 | 12 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Монтаж клювов |  |  |  |  |  |
| 1. Монтаж маневрового и установочного | 6 разр. - 1 | 1 секция | 60 | 49-56 | 13 |
| клювов с креплением на стреле. 2. Установка распорок, стоек, оголовка стойки, тяг, шарнира маневрового клюва. | 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 9,4 | 7-76 | 14 |
| Установка лебедок | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка лебедок с выверкой и | 5 " - 1 | 1 лебедка | 10 | 8-50 | 15 |
| креплением | 4 " - 2 | 1 т | 3 | 2-55 | 16 |
|  | 3 " - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины управления | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка кабины управления с выверкой и креплением | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 кабина | 18 | 14-36 | 17 |
| Установка контргруза | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка контргруза с выверкой и | 4 " - 2 | 1 блок | 12 | 9-34 | 18 |
| креплением | 3 " - 2 | 1 т | 3 | 2-33 | 19 |
| Запасовка полиспаста |  |  |  |  |  |
| 1. Размотка каната с осмотром. 2. Запасовка вспомогательного троса. 3. Запасовка полиспаста с протаскиванием через блоки, намотка каната на барабан. | 6 разр. - 1 5 " - 2 4 " - 3 |  |  |  |  |
| Полиспаст: |  |  |  |  |  |
| стреловой |  | 1 канат | 18 | 15-75 | 20 |
|  |  | 100 м | 13 | 11-38 | 21 |
| первого маневрового клюва |  | 1 канат | 21,5 | 18-81 | 22 |
|  |  | 100 м | 15 | 13-13 | 23 |
| второго маневрового клюва |  | 1 канат | 13 | 11-38 | 24 |
|  |  | 100 м | 12,5 | 10-94 | 25 |
| Подъем стрелы | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Подъем стрелы и натяжка всех | 5 " - 1 | 1 стрела | 100 | 84-00 | 26 |
| полиспастов. 2. Выверка и установка стрелы в рабочее положение. | 4 " - 3 3 " - 1 | 1 т | 1,7 | 1-43 | 27 |

ГЛАВА 5. МОНТАЖ КРАНОВ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ

Рис. 9. Кран-перегружатель коробчатой конструкции

1 - жесткая опора; 2 - мост крана; 3 - гибкая опора; 4 - ленточный питатель; 5 - грейферная тележка; 6 - токосъемник; 7 - механизм передвижения крана

Рис. 10. Кран-перегружатель трубчатой конструкции

1 - опоры крана; 2 - мост крана; 3 - грейферная тележка; 4 - ремонтное помещение;

5 - механизм передвижения крана

§ Е28-2-19. Монтаж кранов-перегружателей

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Монтаж ходовых балансирных тележек |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установки ходовых | 5 разр. - 1 | 1 тележка | 7,8 | 6-22 | 1 |
| балансирных тележек. 2. Установка на рельсы с креплением ходовых тележек. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 0,5 | 0-39,9 | 2 |
| Монтаж редуктора механизма передвижения крана |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и закрепление редуктора и | 5 разр. - 1 | 1 редуктор | 9,5 | 7-58 | 3 |
| тормозов. 2. Установка электродвигателей с центровкой, выверкой и закреплением. | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 0,9 | 0-71,8 | 4 |
| Монтаж опор |  |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка опор из | 6 разр. - 1 | 1 опора | 55 | 45-10 | 5 |
| отдельных элементов с выверкой и креплением. 2. Подкатка ходовых тележек. 3. Установка опор на тележки с временным креплением расчалками. 4. Установка осей для соединения опор с ходовыми тележками с креплением. 5. Установка связей с временным креплением. 6. Установка опорных коробок (для крана трубчатой конструкции). | 5 " - 1 4 " - 3 3 " - 2 | 1 т | 4,5 | 3-69 | 6 |
| Установка стяжек опор | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка стяжек с выверкой и креплением | 4 " - 2 | 1 стяжка | 35 | 27-65 | 7 |
|  | 3 " - 3 | 1 т | 3,9 | 3-08 | 8 |
| Сборка моста | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Выкладка временных опор. | 5 " - 1 | 1 мост | 375 | 309-38 | 9 |
| 2. Сборка моста из отдельных элементов с выверкой и креплением. | 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 9,8 | 8-09 | 10 |
| Сборка рамы грейферной тележки | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Сборка рамы тележки из отдельных частей | 4 " - 3 | 1 рама | 45 | 35-10 | 11 |
| с выверкой и креплением | 3 " - 2 | 1 т | 4,8 | 3-74 | 12 |
| Монтаж грейферной тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Установка на мост рамы с креплением. | То же | 1 тележка | 52 | 40-56 | 13 |
| 2. Установка на раму механизмов подъема с выверкой и креплением. |  | 1 т | 10 | 7-80 | 14 |
| Подъем моста |  |  |  |  |  |
| 1. Подъем моста крана-перегружателя | 6 разр. - 2 | 1 мост | 195 | 161-07 | 15 |
| двумя гидроподъемниками с осмотром механизмов в процессе подъема. 2. Устранение заеданий балок, установка и снятие колец и лент (при подъеме трубчатого крана). | 5 " - 3 4 " - 6 3 " - 4 | 1 т | 0,9 | 0-74,3 | 16 |
| Сборка опор с мостом |  |  |  |  |  |
| 1. Оснастка полиспастов для оттяжки | 6 разр. - 1 | 1 кран | 350 | 280-00 | 17 |
| опоры. 2. Подкатка опор (в сборе с механизмами передвижения) под мост крана при помощи электрических лебедок. 3. Стыковка и крепление верхней части опоры, смонтированной на мосту с нижней частью. 4. Снятие монтажных связей с опоры. 5. Распасовка временных полиспастов. | 5 " - 1 4 " - 7 3 " - 3 | 1 т | 1,3 | 1-04 | 18 |
| Установка рельсов под грейферную тележку |  |  |  |  |  |
| 1. Раскладка рельсов по ездовым балкам. 2. Выверка установки рельсов. 3. Крепление рельсов между собой и к ездовым балкам с установкой уголков, планок и упоров. | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 м | 1,2 | 0-96 | 19 |
| Монтаж ремонтного помещения |  |  |  |  |  |
| 1. Установка нижней части ремонтного | 6 разр. - 1 | 1 помещение | 94 | 76-38 | 20 |
| помещения. 2. Стыковка с мостом. 3. Установка верхней части помещения с креплением. | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 2,5 | 2-03 | 21 |
| Сборка бункера и подвесок | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Сборка бункера и подвесок под клепку на шпальных клетках | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 11,5 | 8-91 | 22 |
| Установка бункера на рельсовом пути |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка верхних и нижних частей подвесок. 2. Оснастка подъемного полиспаста. 3. Установка бункера с подвесками на рельсовый путь. 4. Снятие и распасовка полиспаста. | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 3,8 | 2-96 | 23 |
| Установка бункера на опоре крана |  |  |  |  |  |
| 1. Оснастка подъемного полиспаста. 2. Установка бункера на опору крана с выверкой и креплением временными болтами и пробками. 3. Снятие и распасовка полиспаста. | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 5,6 | 4-36 | 24 |
| Монтаж пластинчатого питателя |  |  |  |  |  |
| 1. Технический осмотр муфты и подшипника питателя. 2. Установка в проектное положение питателя с креплением. 3. Установка редуктора в сборе с электродвигателем с центрированием и креплением. 4. Установка воронки и маятниковой заслонки. | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 6,2 | 5-01 | 25 |
| Установка буферов кранового пути грейферной тележки | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка буферов на ездовые балки с | 4 " - 1 | 1 буфер | 18 | 14-40 | 26 |
| выверкой и креплением. | 3 " - 1 | 1 т | 2,5 | 2-00 | 27 |
| Установка кронштейнов троллеедержателей |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установки. 2. Установка кронштейнов на нижнем поясе моста с креплением. | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 т | 19 | 14-16 | 28 |
| Монтаж кабины управления |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка кабины с креплением. 2. Подъем и установка кабины с выверкой и креплением. | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 | 1 кабина | 15 | 11-48 | 29 |
| Монтаж преобразовательного агрегата |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы под преобразовательный агрегат. 2. Установка генераторов и электродвигателей по месту с выверкой и креплением. | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 3,8 | 3-23 | 30 |
| Монтаж системы охлаждения |  |  |  |  |  |
| 1. Установка вентилятора с креплением. 2. Установка патрубков с соединением их и присоединением к вентилятору. | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 45 | 36-00 | 31 |
| Сборка шатра грейферной тележки | 5 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 1. Укрупнительная сборка каркаса шатра. | 4 " - 2 | 1 шатер | 48 | 37-34 | 32 |
| 2. Укрупнительная сборка листов обшивки. | 3 " - 2 | 1 т | 5,5 | 4-28 | 33 |
| Установка шатра грейферной тележки |  |  |  |  |  |
| 1. Установка каркаса шатра. 2. Установка | То же | 1 шатер | 28 | 21-78 | 34 |
| листов обшивки с креплением. |  | 1 т | 3,6 | 2-80 | 35 |
| Установка вентиляторов грейферной тележки |  |  |  |  |  |
| Установка и крепление вентиляторов с | 5 разр. - 1 | 1 вентилятор | 8 | 6-44 | 36 |
| насадкой лопастей и торцевой крышки | 3 " - 1 | 1 т | 3,9 | 3-14 | 37 |
| Сборка грейфера |  |  |  |  |  |
| Сборка грейфера со стыковкой челюстей, | 6 разр. - 1 | 1 грейфер | 13,5 | 10-97 | 38 |
| установкой верхних и нижних блоков и подвижных балок. | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 1,2 | 0-97,5 | 39 |
| Запасовка полиспастов грейфера |  |  |  |  |  |
| 1. Подготовка подвески траверсы к | 5 разр. - 1 | 1 канат | 28 | 21-78 | 40 |
| запасовке. 2. Размотка каната. 3. Запасовка полиспастов. | 4 " - 2 3 " - 2 | 100 м | 9,5 | 7-39 | 41 |
| Установка ограничителя перекоса моста |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка по месту ограничителя перекоса моста из отдельных деталей с креплением к конструкции моста. 2. Запасовка каната. | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 ограни-читель | 6,5 | 5-53 | 42 |
| Установка башмаков токоприемника | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка башмаков на штанге рамы | 4 " - 2 | 1 башмак | 12,5 | 10-10 | 43 |
| грейферной тележки с креплением. | 3 " - 2 | 1 т | 6,2 | 5-01 | 44 |
| Монтаж токоподвода |  |  |  |  |  |
| 1. Разметка мест установки. 2. Установка листов, швеллеров и кронштейнов токоподвода. 3. Установка рычага полиспаста. 4. Установка лебедки. 5. Установка кареток. 6. Заводка цепи на каретки. 7. Установка блоков. 8. Запасовка стального каната. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 | 1 т | 22 | 19-53 | 45 |
| Монтаж ремонтного оборудования |  |  |  |  |  |
| 1. Установка узлов ремонтного оборудования. 2. Установка ограждающего кожуха. 3. Запасовка стального каната механизма подъема. 4. Установка электродвигателя. | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 1 | 1 т | 18 | 16-56 | 46 |

ГЛАВА 6. МОНТАЖ КРАНОВ КОНСОЛЬНЫХ

§ Е28-2-20. Монтаж крана велосипедного

Состав звена

Монтажники 4 разр. - 2

"           3     "    - 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сборка крана из отдельных элементов. 2. Установка | 1 кран | 31 | 23-10 | 1 |
| крана. 3. Установка блоков и запасовка их стальным канатом.4. Надевание и крепление цепей. 5. Испытание крана вхолостую и под нагрузкой. | 1 т массы | 2,4 | 1-79 | 2 |

§ Е28-2-21. Монтаж кранов консольных

Состав звена

Монтажники 5 разр. - 2

"          4     "    - 2

"          3     "    - 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сборка металлоконструкций крана. 2. Установка | 1 кран | 12,5 | 9-73 | 1 |
| металлоконструкций крана (мачт, ферм, укосин, монорельсов, опорных конструкций). 3. Установка механизма передвижения и всех подшипников крана. 4. Установка грузовой тележки на рельсовый путь. 5. Оснастка подъемного полиспаста и блоков механизма передвижения тележки. 6. Выверка всех частей крана. 7. Испытание крана вхолостую и под нагрузкой. | 1 т массы | 10,5 | 8-17 | 2 |

ГЛАВА 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

Нормами и расценками настоящей главы предусмотрены работы, встречающиеся при монтаже кранов различных типов.

§ Е28-2-22. Установка рельсовых захватов

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка захвата с электрическим приводом |  |  |  |  |  |
| 1. Установка захвата с креплением. | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| 2. Запасовка стальных канатов. При массе захвата, т: | 4 " - 1 3 " - 2 |  |  |  |  |
| до 2 |  | 1 захват | 6,3 | 5-12 | 1 |
|  |  | 1 т | 7,5 | 6-09 | 2 |
| св. 2 | 6 разр. - 1 | 1 захват | 12,5 | 10-10 | 3 |
|  | 4 " - 2 | 1 т | 4,4 | 3-56 | 4 |
|  | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| Установка захвата с ручным приводом | 6 разр. - 1 |  |  |  |  |
| Установка захвата с креплением | 4 " - 1 | 1 захват | 0,98 | 0-83,3 | 5 |
|  | 3 " - 1 | 1 т | 9,7 | 8-25 | 6 |

§ Е28-2-23. Установка лестниц, площадок и ограждений

Норма времени и расценка на 1 т

| Состав работы | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка лестниц, площадок и ограждений с креплением | 4 разр. - 2 3 " - 1 | 22 | 16-72 |

§ Е28-2-24. Монтаж вспомогательных приспособлений

Норма времени и расценка на 1 т массы крана

| Состав работы | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка подмостей, монтажных лестниц, люлек, якорей и деревянных настилов | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 0,3 | 0-21,9 |

§ Е28-2-25. Установка мелких механизмов и приборов

Состав звена

Монтажники 4 разр. – 1

"          3   "     - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка ограничителя грузоподъемности |  |  |  |  |
| Установка ограничителя грузоподъемности с креплением | 1 ограничитель | 3,5 | 2-61 | 1 |
| Установка кольцевого токосъемника |  |  |  |  |
| Установка кольцевого токосъемника с креплением | 1 токосъемник | 0,5 | 0-37,3 | 2 |
| Установка указателя вылета стрелы |  |  |  |  |
| Установка указателя вылета стрелы с креплением | 1 указатель | 0,5 | 0-37,3 | 3 |
| Установка конечных выключателей |  |  |  |  |
| Установка конечных выключателей с креплением | 1 выключатель | 0,5 | 0-37,3 | 4 |
| Установка указателя давления ветра |  |  |  |  |
| Установка указателя с креплением | 1 указатель | 0,3 | 0-22,4 | 5 |

§ Е28-2-26. Технический осмотр и смазка всех узлов крана

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Снятие кожухов и крышек. | 4 разр. - 1 | 1 кран | 17 | 12-67 | 1 |
| 2. Осмотр механизмов. 3. Шприцевание подшипников. 4. Заливка масла в редукторы. 5. Установка кожухов и крышек. | 3 " - 1 | 1 т грузоподъемности | 0,5 | 0-37,3 | 2 |

Примечание. При определении грузоподъемности крана следует принимать сумму грузоподъемности главных и вспомогательных подъемов.

§ Е28-2-27. Испытание кранов

Состав звена

Монтажники 6 разр. - 1

"          4     "    - 2

"          3    "    - 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Грузо-подъемность, т | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Подготовка груза. 2. Проверка системы | До 25 | 1 кран | 37,5 | 30-30 | 1 |
| смазки. 3. Опробование работы механизмов вхолостую и под нагрузкой с |  | 1 т грузо-подъемности | 0,24 | 0-19,4 | 2 |
| регулировкой и устранением | Св. 25 | 1 кран | 104 | 84-03 | 3 |
| обнаруженных дефектов. 4. Наблюдение за работой механизмов в течение установленного календарного времени |  | 1 т грузо-подъемности | 0,59 | 0-47,7 | 4 |

Примечание. При определении грузоподъемности крана следует принимать сумму грузоподъемности главных и вспомогательных подъемов.

§ Е28-2-28. Демонтаж рельсовых захватов

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование и состав работ | Состав звена монтажников | Измерители | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие захвата с электрическим приводом |  |  |  |  |  |
| 1. Распасовка стального каната. 2. Снятие захвата. 3. Маркировка. | 6 разр. - 1 4 " - 1 |  |  |  |  |
| При массе захвата, т: | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| до 2 |  | 1 захват | 2,8 | 2-28 | 1 |
|  |  | 1 т | 3,3 | 2-68 | 2 |
| св. 2 |  | 1 захват | 5,7 | 4-63 | 3 |
|  |  | 1 т | 2 | 1-63 | 4 |
| Снятие захвата с ручным приводом |  |  |  |  |  |
| 1. Снятие захвата. 2. Маркировка. | 4 разр. - 1 | 1 захват | 0,44 | 0-32,8 | 5 |
|  | 3 " - 1 | 1 т | 4,3 | 3-20 | 6 |

§ Е28-2-29. Демонтаж лестниц, площадок, ограждений

Норма времени и расценка на 1 т конструкций

| Состав работы | Состав звена монтажников | Н.вр. | Расц. |
| --- | --- | --- | --- |
| Снятие лестниц, площадок и ограждений | 3 разр. - 2 | 9,6 | 6-72 |

§ Е28-2-30. Газовая резка и прихватка сваркой при монтаже и демонтаже кранов

Нормы времени и расценки на 1 т конструкции

| Наименование работ | Состав звена | Н.вр. | Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая резка | Газорезчик 4 разр. | 0,11 | 0-08,7 | 1 |
| Прихватка сваркой | Электросварщик 4 разр. | 0,15 | 0-11,9 | 2 |

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА 1. МОНТАЖ КРАНОВ МОСТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

§ Е28-2-1. Монтаж кранов мостовых электрических общего назначения, специальных, металлургических

§ Е28-2-2. Монтаж кранов мостовых гидротехнических

§ Е28-2-3. Монтаж тельферного крана

§ Е28-2-4. Установка токоприемников, троллеедержателей и оградительных сеток

§ Е28-2-5. Монтаж кранов мостовых электрических кругового действия

ГЛАВА 2. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНОВ КОЗЛОВЫХ, ПОЛУКОЗЛОВЫХ И ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ

§ Е28-2-6. Монтаж кранов козловых и полукозловых общего назначения

§ Е28-2-7. Монтаж кранов козловых самомонтирующихся

§ Е28-2-8. Демонтаж кранов козловых общего назначения

§ Е28-2-9. Демонтаж кранов козловых самомонтирующихся

§ Е28-2-10. Монтаж кранов козловых гидротехнических

ГЛАВА 3. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНОВ ПОРТАЛЬНЫХ

§ Е28-2-11. Монтаж кранов портальных

§ Е28-2-12. Демонтаж кранов портальных

ГЛАВА 4. МОНТАЖ И ДЕМОНТАЖ КРАНОВ БАШЕННЫХ

§ Е28-2-13. Монтаж кранов башенных

§ Е28-2-14. Демонтаж кранов башенных

§ Е28-2-15. Наращивание башни ранее смонтированных кранов

§ Е28-2-16. Подъем кранов башенных с одной отметки на другую (переподъем крана)

§ Е28-2-17. Разворот кранов башенных на 90°

§ Е28-2-18. Монтаж кранов башенно-стреловых типа СКР

ГЛАВА 5. МОНТАЖ КРАНОВ-ПЕРЕГРУЖАТЕЛЕЙ

§ Е28-2-19. Монтаж кранов-перегружателей

ГЛАВА 6. МОНТАЖ КРАНОВ КОНСОЛЬНЫХ

§ Е28-2-20. Монтаж крана велосипедного

§ Е28-2-21. Монтаж кранов консольных

ГЛАВА 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

§ Е28-2-22. Установка рельсовых захватов

§ Е28-2-23. Установка лестниц, площадок и ограждений

§ Е28-2-24. Монтаж вспомогательных приспособлений

§ Е28-2-25. Установка мелких механизмов и приборов

§ Е28-2-26. Технический осмотр и смазка всех узлов крана

§ Е28-2-27. Испытание кранов

§ Е28-2-28. Демонтаж рельсовых захватов

§ Е28-2-29. Демонтаж лестниц, площадок, ограждений

§ Е28-2-30. Газовая резка и прихватка сваркой при монтаже и демонтаже кранов