ЕДИНЫЕ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, МОНТАЖНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Сборник Е28

МОНТАЖ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Выпуск 1

Оборудование непрерывного действия

РАЗРАБОТАНЫ Центральным нормативно-исследовательским бюро (ЦНИБ) и Нормативно-исследовательской станцией № 6 при тресте Востокметаллургмонтаж Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР под методическим руководством и при участии Центрального бюро нормативов по труду в строительстве (ЦБНТС) при ВНИПИ труда в строительстве Госстроя СССР.

Технология производства работ, предусмотренная в сборнике, согласована с Государственным проектно-конструкторским институтом Гипротехмонтаж.

Ведущие исполнители - Г.Н. Баранов (ЦНИИБ), Л.И. Маргулис (НИС-6).

Исполнители - А.П. Грязнов (НИС-6), В.В. Шитова, Р.И. Воскресенская (ЦНИИБ), Л.А. Вартанян (ЦБНТС), Л.Я. Ярославский (Гидротехмонтаж).

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Государственного строительного комитета СССР, Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 5 декабря 1986 г. № 43/512/29-50.

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1. В сборнике приведены нормы времени и расценки на работы по монтажу технологического оборудования конвейеров, элеваторов и связанного с ними оборудования.

2. Нормами и расценками предусматривается выполнение работ с учетом следующих условий:

фундаменты и опорные конструкции должны быть полностью готовы к началу монтажа оборудования, допуски на их сооружение должны соответствовать СНиПам и ГОСТам на технологическое оборудование;

оборудование, подлежащее монтажу, должно поступать на монтажную площадку с высокой степенью заводской и монтажной готовности изделия с комплектующими устройствами в соответствии с ОСТ 24 010.01-80 (без каких-либо дополнительных работ по доизготовлению деталей);

качество выполненных работ должно соответствовать техническим условиям и требованиям СНиП 3.05.05-84 на производство и приемку работ по монтажу технологического оборудования.

Рабочие должны знать и выполнять все требования, предусмотренные техническими условиями и вытекающими из указанной главы СНиПа, обеспечивающие требуемое качество работ;

работы должны производиться с соблюдением требований СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".

3. Нормы и расценки сборника учитывают выполнение работ в основном с применением электрических и ручных рычажных лебедок.

При замене электролебедок кранами применять к Н.вр. и Расц. коэффициент 0,8 (ВЧ-1).

При выполнении работ ручными рычажными лебедками (без электролебедок) к Н.вр. и Расц. применять коэффициент 1,2 (ВЧ-2).

4. Нормами и расценками учтены и особой оплате не подлежат, за исключением случаев, оговоренных в параграфах, следующие работы:

подготовка оборудования или деталей и элементов конструкций для сборки или монтажа (очистка от антикоррозийных покрытий, промывка и протирка ветошью, очистка, промывка и проверка резьбовой части анкерных болтов путем прогонки гайки, проверка состояния оборудования наружным осмотром, смазка обработанных поверхностей);

проверка комплектности оборудования, узлов и деталей, конструкций по спецификации и чертежам;

сортировка частей и деталей по маркам и размещение их в пределах монтажной зоны и на рабочем месте в необходимой технологической последовательности;

разметка мест установки оборудования согласно чертежам провешиванием струн или оптико-геодезическими методами; проверка готовности фундаментов и опорных поверхностей по габаритам, осям, отметкам, установка клиньев и подкладок на подготовленные поверхности с выверкой их по уровню и высотным отметкам; установка отвесов со снятием их по окончании работ;

перемещение оборудования, конструкций и деталей в пределах монтажной зоны: горизонтальное - в радиусе до 50 м от места установки, вертикальное - от отметки перекрытия, на котором производится монтаж, на высоту до 5 м;

разметка и сверление отверстий в металлоконструкциях; укрупнительная сборка оборудования согласно чертежам и техническим условиям; подъем и установка цельнособранных механизмов, аппаратов и отдельных узлов и секций на готовое основание, выверка их по проектным осям, отметкам и уровню с установкой анкерных болтов или поддерживание при прихватке, сдача установки под подливку раствором;

установка, перестановка, закрепление и уборка легких переносных подмостей (лестниц, стремянок);

строповка, расстроповка и регулирование стропов в процессе монтажа или транспортировки оборудования, конструкций и деталей, укладка подкладок под стропы, привязывание и отвязывание ручных оттяжек в процессе монтажа, подача сигналов при выполнении работ;

набивка сальников, промывка и смазка трущихся поверхностей, промывка подшипников со снятием и постановкой крышек;

установка редукторов и электродвигателей, поступающих в монтаж комплектно с оборудованием и смонтированных на общей раме, установка и снятие крышек редукторов;

испытание смонтированного оборудования и узлов вхолостую от электродвигателя с устранением дефектов монтажа.

5. В параграфах норм приведены составы работ, в которых перечисляются только основные операции, предусмотренные нормами. Все второстепенные (вспомогательные) операции, являющиеся неотъемлемой частью технологического процесса, нормами учтены и в составах работ, как правило, не упоминаются.

6. Нормами и расценками не учтены и оплачиваются особо, за исключением случаев, оговоренных в параграфах, следующие работы:

выгрузка и распаковка оборудования, блоков, конструкций, деталей и доставка их со склада в монтажную зону;

подноска и оснастка, установка, перемещение, снятие и уборка такелажных подъемно-транспортных средств и приспособлений;

устройство и разборка стационарных лесов и подмостей, а также изготовление легких (переносных) подмостей;

изготовление клиньев, подкладок и прокладок;

установка редукторов и электродвигателей, поступающих отдельно;

устранение дефектов оборудования, конструкций и деталей, допущенных заводом-изготовителем или возникших при транспортировке и хранении;

работа машинистов, обслуживающих краны и электролебедки;

работа электро- и газосварщиков (сварка, резка, прихватка);

шабровка, шлифовка валов, насадка и балансировка полумуфт;

комплексное опробование оборудования по сдаче объектов в эксплуатацию.

7. Монтаж оборудования, не охваченного нормами и расценками настоящего выпуска, но сходного по конструкции и сложности монтажа, разрешается нормировать по соответствующим параграфам сборника с применением к ним, в зависимости от массы оборудования, коэффициентов, согласно ниже следующей таблице:

| Коэффициент изменения массы | 0,5 | 0,51-0,6 | 0,61-0,7 | 0,71-0,8 | 0,81-09 | 0,91-1,1 | 1,11-1,2 | 1,21-1,3 | 1,31-1,4 | 1,41-1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент к Н.вр. и Расц. | 0,75 (ВЧ-3) | 0,8 (ВЧ-4) | 0,85 (ВЧ-5) | 0,9 (ВЧ-6) | 0,95 (ВЧ-7) | 1 (ВЧ-8) | 1,1 (ВЧ-9) | 1,15 (ВЧ-10) | 1,2 (ВЧ-11) | 1,25 (ВЧ-12) |

Примечание. При разнице в массе оборудования более 50 % применение указанных выше коэффициентов запрещается.

Пример: § Е28-1-31, поз. "ж" предусматривается монтаж бункера массой до 5 т. Необходимо установить Н.вр. и Расц. на монтаж бункера массой 7,5 т. В этом случае коэффициент изменения массы составит 7,5:5=1,5.

Этому коэффициенту изменения массы соответствует коэффициент изменения Н.вр. и Расц. 1,25 (по таблице). Норма времени на монтаж бункера массой 7,5 т будет равна:

10,5´1,25 = 13 чел.-ч, а Расц. (7-98) 1,25 = 9-98 руб.

8. Для работ по демонтажу оборудования, приведенного в сборнике, допускается применение соответствующих Н.вр. и Расц. настоящего выпуска с коэффициентом 0,5 (ВЧ-13).

9. Тарификация работ произведена в соответствии с ЕТКС работ и профессий рабочих, вып. 3, разд. "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы", утвержденным 17 июля 1985 г.

Нормами предусмотрено выполнение всех работ рабочими одной профессии - монтажниками подъемно-транспортного оборудования непрерывного действия, поэтому в составе звена профессия рабочих не указывается.

РАЗДЕЛ I. МОНТАЖ КОНВЕЙЕРОВ И ЭЛЕВАТОРОВ

Глава 1. ЛЕНТОЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

Техническая характеристика к § 1 и 2

Производительность конвейера, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 ¸ 4800

Ширина ленты, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 ¸ 2000

Скорость движения ленты, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,25 ¸ 3,15

Диаметр приводного барабана, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 ¸ 2035

Металлоконструкции и оборудование ленточных конвейеров поступают на монтажную площадку отдельными секциями и узлами.

§ Е28-1-1. Конвейер ленточный стационарный легкого и нормального типа

Указание по применению норм

В параграфе предусмотрены нормы времени на монтаж конвейера с шириной ленты 400-1400 мм, кроме тех таблиц, где указана конкретная ширина ленты.

РАЗМЕТКА И ПРОВЕШИВАНИЕ ОСЕЙ КОНВЕЙЕРА

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 6 4-80 | 1 |
| осей конвейера | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,04 0-03,2 | 2 |

Примечание. При разметке и провешивании осей наклонного конвейера Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-1).

ОПОРНЫЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ КОНВЕЙЕРА (СТАНИНА, КАРКАС)

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена установка металлоконструкций на бетонное основание. Металлоконструкции поступают отдельными деталями из различных профилей металла.

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав работы | Состав | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Сборка и установка секций металлоконструкций | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 18 14-40 | 15 12-00 | 13,5 10-80 | 12,5 10-00 | 11 8-80 |
|  |  | а | б | в | г | д |

Примечания: 1. При установке металлоконструкций станины на металлическое основание Н.вр. и Расц. умножать на 1,3 (ПР-2).

2. При установке металлоконструкций станины наклонных конвейеров Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-3).

3. При установке подвесных металлоконструкций станины высотой более 0,5 м Н.вр. и Расц. увеличивать на 5%, на каждые 0,1 м разницы в высоте (ПР-4).

ПРИВОДНОЙ БАРАБАН

Техническая характеристика

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Масса барабана, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 250 | 500 | 53 |
|  | 400 |  | 127 |
| 500 | 250 | 600 | 58 |
|  | 500 |  | 196 |
| 650 | 250, 400 | 750 | 90, 154 |
|  | 500-670 |  | 222-341 |
|  | 400, 500 |  | 175, 260 |
| 800 | 630, 800 | 950 | 450, 665 |
|  | 1040 |  | 1145-1180 |
|  | 500, 630 |  | 295, 480 |
| 1000 | 800-1000 | 1150 | 685-1090 |
|  | 1290 |  | 1980, 2030 |
|  | 630 |  | 580 |
|  | 800 |  | 655 |
| 1200 | 840-1040 | 1400 | 1050-1465 |
|  | 1290 |  | 2210, 2320 |
|  | 1640 |  | 3920, 4030 |
|  | 800-1040 |  | 910-1580 |
| 1400 | 1290 | 1600 | 2335, 2385 |
|  | 1640 |  | 4200, 4300 |

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 барабан

| Состав работы | Состав | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 5 4-25 | 7,5 6-38 | 9,7 8-25 | 12,5 10-63 | 16,5 14-03 |
|  |  | а | б | в | г | д |

Примечание. При установке подвесных приводных барабанов Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-5).

НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ С ВИНТОВЫМ УСТРОЙСТВОМ

Техническая характеристика

Ход натяжного барабана для данного типа станций составляет 400-1400 мм.

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Масса барабана, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 200,320 | 500 | 72, 105 |
| 500 | 200-400 | 600 | 76-188 |
| 650 | 200-500 | 750 | 83-231 |
| 800 | 320-630 | 950 | 170-429 |
| 1000 | 400-800 | 1150 | 288-794 |
| 1200 | 500-800 | 1400 | 355-897 |
| 1400 | 630-800 | 1600 | 597-928 |

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 станцию

| Состав работы | Состав | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка барабана на раму. 3. Крепление барабана | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 7,7 6-39 | 9,5 7-89 | 10,5 8-72 | 12 9-96 | 13 10-79 |
|  |  | а | б | в | г | д |

Примечание. При установке подвесных натяжных станций Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-6).

НАТЯЖНАЯ ГРУЗОВАЯ СТАНЦИЯ

Техническая характеристика

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Масса барабана, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| До 500 | 400 | 600 | 190 |
| 650 | 500 | 750 | 255, 295 |
| 800 | 500, 630, 800 | 900 | 330, 460, 735 |
| 1000 | 630, 800, 1000 | 1150 | 475, 850, 1072 |
| 1200 | 630, 800, 1000, 1250 | 1400 | 1195, 2375, 585, 985 |
| 1400 | 630, 800, 1000, 1250 | 1600 | 743, 1000, 1250, 2540 |

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 станцию

| Состав работ | Состав | Вид | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | станции | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |  |
| 1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции | 5 разр. - 1 4 " - 2 | Горизон-тальная | 8,6 7-14 | 10,5 8-72 | 12 9-96 | 13,5 11-21 | 15 12-45 | 1 |  |
| 1. Установка рамы натяжной станции. 2. Установка натяжных барабанов на раму. 3. Установка ходовой тележки (каретки) в направляющие. 4. Проверка хода каретки в направляющих. 5. Крепление груза к каретке | То же | Вертикальная | 8 6-64 | 9,5 7-89 | 11 9-13 | 12,5 10-38 | 14 11-62 | 2 |  |
|  |  |  | а | б | в | г | д | № |  |

Примечание. При монтаже подвесных натяжных станций Н.вр. и Расц. умножать на 1,1 (ПР-7).

ГРУЗОВАЯ ШАХТА

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 т

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Шахта |  |  |  |
| 1. Установка металлоконструкций шахты. 2. Установка направляющих для движения контргрузового ящика. 3. Установка контргрузового ящика в направляющие. 4. Проверка хода контргрузового ящика по направляющим | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 10,5 8-40 | 1 |
| Груз |  | 2,3 |  |
| 1. Загрузка контргрузового ящика грузом или установка грузовых плит | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1-85 | 2 |

РОЛИКООПОРА, ДЕФЛЕКТОРНЫЙ РОЛИК

Техническая характеристика

| Тип роликоопоры | Ширина ленты, мм | Диаметр ролика, мм | Длина роликоопоры, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямая (верхняя или | 400 | 102 | 660 | 9,2 |
| нижняя) опорная | 500 |  | 760 | 16,6 |
|  | 650 |  | 910 | 14,5 |
|  | 800 | 127 | 1150 | 26,6 |
|  | 1000 |  | 1350 | 30,5 |
|  | 1200 |  | 1600 | 36,3 |
|  | 1400 | 159 | 1800 | 61 |
| Прямая верхняя | 400 | 102 | 660 | 9,4 |
| высокая | 500 |  | 760 | 10,7 |
|  | 650 |  | 910 | 14,5 |
|  | 800 | 127 | 1150 | 16,8 |
|  | 1000 |  | 1350 | 21 |
|  | 1200 |  | 1600 | 26 |
| Желобчатая | 400 | 102 | 660 | 16,6 |
| нормальная | 500 |  | 760 | 18,5 |
|  | 650 |  | 910 | 20 |
|  | 800 | 127 | 1150 | 33,3 |
|  | 1000 |  | 1350 | 70,8 |
|  | 1200 |  | 1600 | 47,5 |
|  | 1400 | 159 | 1820 | 70,9 |
| Желобчатая | 1200 | 127 | 1600 | 52 |
| переходная, нормальная | 1400 | 169 | 1820 | 92,5 |
| Желобчатая | 800 | 159 | 1150 | 75 |
| переходная тяжелая | 1000 |  | 1350 | 85 |
|  | 1200 |  | 1600 | 100 |
|  | 1400 | 194 | 1820 | 165 |

Состав работы

1. Установка и предварительное крепление роликоопор. 2. Установка роликов. 3. Регулирование роликов. 4. Окончательное крепление роликоопоры.

Состав звена

5 разр. - 1

4    "    - 1

Таблица 7

Нормы времени и расценки на 1 роликоопору

| Роликоопора | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Прямая | 0,4 0-34 |  |  |  |  | 1 |
| Желобчатая трехроликовая | 0,46 0-39,1 | 0,55 0-46,8 | 0,64 0-54,4 |  | 0,72 0-61,2 | 2 |
| Желобчатая пятироликовая | 0,8 0-68 |  | 0,95 0-80,8 |  |  | 3 |
|  | а | б | в | г | д | № |

Примечание. При установке роликоопор для наклонных конвейеров Н.вр. и Расц. умножать на 1,35 (ПР-8).

БАРАБАН НЕПРИВОДНОЙ

Техническая характеристика

В соответствии с назначением барабаны используются для отклонения ленты конвейера:

концевые . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  на 180°

оборотные  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . на 90°

отклоняющие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  на угол менее 90°

| Ширина ленты, мм | Диаметр барабана, мм | Длина барабана, мм | Масса барабана, кг |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 | 250 | 500 | 39 |
| 500 | 250, 320, 400 | 600 | 51, 68, 96 |
| 650 | 250, 320, 400, 500 | 750 | 57, 96, 112, 167 |
| 800 | 320, 400, 500, 630, 800 | 950 | 125, 148, 205, 209, 500 |
| 1000 | 320, 400, 500, 630, 800, 1000 | 1150 | 130, 169, 237, 310 |
| 1200 | 400, 500, 630, 800, 1000, 1200 | 1400 | 237, 277, 390, 665, 790, 1875 |
| 1400 | 400, 500, 800, 1000, 1250 | 1600 | 250, 297, 425, 710, 845, 2009 |

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 барабан

| Наименование узлов и | Состав звена | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| состав работ |  | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Отклоняющий барабан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана | 5 разр.- 1 4 " - 2 | 2,2 1-83 | 3,1 2-57 | 3,6 2-99 | 4,2 3-49 | 4,7 3-90 | 1 |
| Концевой барабан |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана на болты. 3. Установка барабана с рамой на фундамент. 4. Крепление рамы на анкерные болты | То же | 3,6 2-99 | 4,4 3-65 | 5 4-15 | 5,7 4-73 | 6,4 5-31 | 2 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

ОБТЯЖКА ПРИВОДНОГО БАРАБАНА РЕЗИНОЙ

Таблица 9

Норма времени и расценка на 1 м2

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Обтяжка барабана резиной. 2. Постановка болтов крепления | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1,6 1-29 |

Примечание. При обтяжке барабанов резиной на конвейерах со сбрасывающей тележкой Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (Пр-9).

РАЗГРУЗОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Сбрасыватели с электроприводом для конвейеров с шириной ленты 400-800 мм

| Ширина ленты, мм | Односторонние |  |  | Двухсторонние |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | длина | ширина | высота | длина | ширина | высота |
| 400-500 | 1291 | 1055 | 1550 | 1337 | 1340 | 1550 |
| 650-800 | 1467 | 1220 | 1706 | 1487 | 1526 | 1675 |

Тележки барабанные разгрузочные

|  | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| Диаметр барабана, мм | 400 | 500 | 630 | 800 | 800 | 1000 |
| Длина тележки, мм | 3697 | 4118 | 6697 | 5078 | 5223 | 5874 |
| Масса тележки, кг, с воронкой: |  |  |  |  |  |  |
| тройной | - | 2810 | 2425 | 3900 | 5412 | 6240 |
| двойной | - | 2110 | 2890 | 3700 | 5147 | 6136 |

Таблица 10

Нормы времени и расценки на 1 разгрузочное устройство

| Наименование узлов | Состав | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и состав работ | звена | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |
| Сбрасыватель плужковый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка сбрасывателя с вырезкой и установкой резиновых полос. 2. Установка опорных конструкций или поддерживающего стола. 3. Крепление сбрасывателя. 4. Проверка правильности установки | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 2,3 1-96 | 3 2-55 | 3,4 2-89 | 3,8 3-23 | 4,3 3-66 | 1 |
| Стол для плужкового сбрасывателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка стола. 2. Крепление стола | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 0-74,5 | 1,7 1-27 | 2,1 1-56 | 2,6 1-94 | 3 2-24 | 2 |
| Разгрузочная тележка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка тележки с установкой барабанов, роликовой батареи. 2. Установка тележки на ходовой путь. 3. Проверка хода тележки по пути | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 17,5 14-53 | 28,5 23-66 | 36 29-88 | 43 35-69 | 51 42-33 | 3 |
|  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечания: 1. При монтаже разгрузочной тележки в собранном виде Н.вр. и Расц. строки 3 умножать на 0,6 (ПР-10). 2. Нормы и расценки строки 2 предусматривают на монтаж четырех столов. При монтаже трех столов Н.вр. и Расц. умножать на 1,15; двух - на 1,2 и одного - на 1,25 (ПР-11).

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ЛЕНТЫ

Таблица 11

Нормы времени и расценки на 1 устройство

| Состав работ | Состав | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 1. Установка устройства на раму. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление устройства на болты к раме | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 0,94 0-70 | 1 0-74,5 | 1,1 0-82 | 1,2 0-89,4 | 1,3 0-96,9 |
|  |  | а | б | в | г | д |

БОРТА И УКРЫТИЯ КОНВЕЙЕРА

Таблица 12

Нормы времени и расценки на 1 т

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Борта |  |  |  |
| 1. Раскладка листов вдоль каркаса конвейеров. 2. Установка и крепление поддерживающих уголков. 3. Установка прокладок. 4. Установка листов. 5. Крепление бортов к поддерживающим конструкциям | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 19,5 14-24 | 1 |
| Укрытия |  |  |  |
| 1. Раскладка секций укрытий на борта конвейера. 2. Установка секций. 3. Установка прокладок. 4. Крепление секций укрытий и соединение их между собой | То же | 27 19-71 | 2 |
| Борта с укрытием |  |  |  |
| 1. Раскладка секций укрытий с бортами на станину конвейера. 2. Установка секций. 3. Установка прокладок. 4. Крепление секций к станине конвейера и соединение их между собой | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 28,5 20-81 | 3 |

ОБШИВКА СТАНИНЫ КОНВЕЙЕРА ЛИСТАМИ

Таблица 13

Норма времени и расценка на 1 т

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Разметка и резка листовой и угловой стали. 2. Разноска листовой и угловой стали по трассе конвейера. 3. Установка и крепление поддерживающих уголков на станину конвейера. 4. Укладка листовой стали на станину конвейера и крепление | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 26,5 19-35 |

ИСПЫТАНИЕ КОНВЕЙЕРА

Таблица 14

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м с разгрузочной тележкой | 18 14-40 | 1 |
|  | 3 " - 1 | То же, без разгрузочной тележки | 12,5 10-00 | 2 |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,16 0-12,8 | 3 |

§ Е28-1-2. Конвейер ленточный стационарный тяжелого типа

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1600 | 2000 |  |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 6,2 4-96 |  | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,04 0-03,2 |  | 2 |
| Станина конвейера |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка и установка секций металлоконструкций. 2. Крепление секций к закладным элементам | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 1 т | 14 11-17 | 11 8-77 | 3 |
| Приводная станция |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы на фундамент. 2. Крепление рамы. 3. Установка барабана на раму. 4. Крепление барабана | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 2 " - 1 | 1 станция | 51 39-20 | 62 47-65 | 4 |
| Натяжная тележечная станция |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы к фундаменту. 3. Установка тележки в направляющие. 4. Установка роликов. 5. Запасовка каната. 6. Крепление груза к концу каната. 7. Регулирование хода натяжной станции | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 | То же | 97 74-21 | 105 80-33 | 5 |
| Прямая и желобчатая роликоопоры |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и предварительное крепление опор. 2. Установка роликов. | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 роликоопора | 0,63 0-50,4 | 0,77 0-61,6 | 6 |
| 3. Регулирование роликов. 4. Окончательное крепление роликоопор | То же | То же | 0,82 0-65,6 | 0,93 0-74,4 | 7 |
| Обтяжка барабана приводной станции |  |  |  |  |  |
| 1. Обтяжка барабана резиной. 2. Установка болтов крепления | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 м2 | 5,9 5-02 |  | 8 |
| Головная станция двухбарабанного типа |  |  |  |  |  |
| 1. Установка барабана на раму. 2. Крепление станции | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 2 " - 1 | 1 станция | 68 52-26 | 72 55-34 | 9 |
| Отклоняющий барабан |  |  |  |  |  |
| 1. Установка барабана на раму. 2. Крепление барабана | То же | 1 барабан | 14 10-76 | 15,5 11-91 | 10 |
| Плужковый сбрасыватель |  |  |  |  |  |
| 1. Установка сбрасывателя на станину конвейера. 2. Крепление сбрасывателя | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 сбрасыватель | 13 10-11 |  | 11 |
| Борта конвейера с укрытием |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление стоек укрытия. 2. Установка и крепление бортов. 3. Установка и крепление укрытий | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 т | 29 21-17 |  | 12 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 23 18-40 | 26,5 21-20 | 13 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,35 0-28 | 0,4 0-32 | 14 |
|  |  |  | а | б | № |

Примечания: 1. При установке металлоконструкций станины на металлическое основание Н.вр. и Расц. строки № 3 умножать на 1,3 (ПР-1). 2. При разметке осей и установке станины наклонных конвейеров Н.вр. и Расц. строк № 1, 2 и 3 умножать на 1,1 (ПР-2). 3. При установке роликоопор для наклонных конвейеров Н.вр. и Расц. строк № 6 и 7 умножать на 1,35 (ПР-3).

§ Е28-1-3. Конвейер ленточный стационарный наклонный

с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи

Техническая характеристика

Производительность конвейера, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Длина конвейера, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503

Ширина ленты, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000

Скорость движения ленты, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,05

Суммарная мощность приводной установки, кВт . . . . . . . . . . . . . . 1300

Угол наклона конвейера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10°30'

Лента конвейера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . резинотросовая

На монтажную площадку конвейер поступает узлами и деталями.

| Наименование узлов и деталей | Единица | Количество | Масса, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измерения |  | единицы | общая |
| Станина конвейера в виде отдельных секций: | шт. | 1 | 71,2 | 71,2 |
| подземная часть | " | 1 | 13 | 13 |
| надземная часть | " | 1 | 30,2 | 30,2 |
| фермы приводной станции | " | 1 | 28 | 28 |
| Приводная станция: | " | 1 | 242 | 242 |
| рама под привод | " | 1 | 11,2 | 11,2 |
| узлы приводных барабанов диаметром 1600 мм | " | 2 | 17,8 | 35,6 |
| храповые остановы | шт. | 2 | 0,6 | 1,2 |
| тормоз храпового останова | " | 2 | 0,4 | 0,8 |
| зубчатая полумуфта | " | 8 | 0,47 | 3,76 |
| редуктор | " | 4 | 36,91 | 147,64 |
| вспомогательный привод в разобранном виде | " | 2 | 3,76 | 7,52 |
| механизм включения муфт главного привода | " | 4 | 0,79 | 3,16 |
| кожух зубчатой муфты | " | 4 | 0,17 | 0,68 |
| электродвигатель главного привода | " | 4 | 5,35 | 21,4 |
| электродвигатель вспомогательного привода | " | 2 | 0,32 | 0,64 |
| тормоз | " | 4 | 1,8 | 7,2 |
| упоры, клинья, прокладки, крепежные детали | 1 компл. | 1 | 1,2 | 1,2 |
| Натяжная станция: | 1 шт. | 1 | 27 | 27 |
| рельсы РУЗ (длиной 17320 мм) | " | 2 | 0,78 | 1,56 |
| тележка в сборе с натяжным барабаном диаметром 1290 мм | " | 1 | 4,1 | 4,1 |
| обоймы одно-, двух и трех-блочные | " | 8 | 0,212 | 1,7 |
| шахта грузовая из отдельных элементов | " | 1 | 1,5 | 1,5 |
| грузовые плиты | " | 92 | 0,092 | 8,44 |
| канат диаметром 19,5 мм длиной 230 мм | " | 1 | 0,3 | 0,3 |
| конечный выключатель | " | 5 | 0,04 | 0,2 |
| Роликоопоры отдельными деталями | 1 компл. | 1 | 186,5 | 186,5 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| прямые | 1 шт. | 17 | 0,22 | 3,7 |
| желобчатые | " | 518 | 0,27 | 141 |
| регулируемые | " | 34 | 0,36 | 12,2 |
| центрирующие | " | 34 | 0,87 | 29,6 |
| Тележка с амортизирующими роликами | " | 1 | 4,6 | 4,6 |
| Головная часть | 1 компл. | 1 | 25,41 | 25,41 |
| В том числе: |  |  |  |  |
| узел головного и отклоняющего барабанов диаметром 1660 и 1000 мм, сагрегированные на раме | 1 шт. | 1 | 23,62 | 23,62 |
| Скребковый подборщик просыпи в разобранном виде | " | 1 | 1,79 | 1,79 |
| Отклоняющий барабан диаметром 840 мм | " | 2 | 2,5 | 5 |
| Отклоняющий барабан диаметром 1040 мм | " | 1 | 3 | 3 |
| Скребок | " | 2 | 0,145 | 0,29 |
| Общая масса конвейера (без ленты) |  |  |  | 565 |

Оборудование конвейера поступает на монтажную площадку на железнодорожных платформах.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 500 м | 307 245-60 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждые 100 м длины конвейера более или менее 500 м добавлять или уменьшать | 27 21-60 | 2 |
| Металлоконструкции станины |  |  |  |  |
| 1. Сборка секций из стоек, прогонов и связей. 2. Установка ферм. 3. Установка и крепление секций в проектном положении | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 2 " - 2 | 1 т | 28,5 21-83 | 3 |
| Приводная станция двухбарабанного типа |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление рамы на фундамент. 2. Установка полумуфт и втулок и центровка валов барабанов. 3. Установка и крепление узлов барабана на раме. 4. Установка механизма храпового останова и тормоза останова. 5. Установка полумуфт на валы редукторов. 6. Установка узлов редуктора на фундамент. 7. Центровка и соединение валов редукторов и приводных барабанов с помощью зубчатых муфт. 8. Установка механизмов включения зубчатых муфт. 9. Установка и крепление электродвигателей приводов. 10. Соединение полумуфт валов с центровкой и выверкой зазоров. 11. Установка тормозов с проверкой крепления контргруза и плотности прилегания колодок при зажатом тормозе. | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 2 " - 1 | 1 станция | 1461 1139-58 | 4 |
| Вспомогательный привод |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы, кронштейнов и звездочек вспомогательного привода. 2. Натяжка цепи на звездочки с замыканием цепи. 3. Установка механизмов включения муфты вспомогательного привода. 4. Установка кожухов. 5. Установка электродвигателя вспомогательного привода. 6. Соединение полумуфт, валов с центровкой и выверкой зазоров. 7. Установка тормозов с проверкой крепления контргруза и плотности прилегания колодок при зажатом тормозе | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 2 " - 1 | 1 привод | 245 191-10 | 5 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление подтележечного рельса со стыковкой и соединением стыков болтами. 2. Установка тележки на рельсы с временным креплением на упорах. 3. Установка и крепление лебедки и обойм блоков и запасовка каната. 4. Установка кожуха на барабаны лебедки. 5. Проверка хода тележки. 6. Установка конечных выключателей | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 2 " - 1 | 1 станция | 280 218-40 | 6 |
| Грузовая шахта |  |  |  |  |
| 1. Установка узлов шахты. 2. Крепление узлов шахты. 3. Установка рамы под контргруз | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 т | 34,5 25-70 | 7 |
| Грузовые плиты | 5 разр. - 1 |  | 2,9 |  |
| Укладка грузовых плит | 4 " - 1 3 " - 2 | То же | 2-25 | 8 |
| Головной барабан | 6 разр. - 1 |  |  |  |
| Установка барабана в проектное положение и крепление | 4 " - 2 3 " - 2 2 " - 1 | 1 барабан | 92 71-76 | 9 |
| Отклоняющий барабан |  |  |  |  |
| 1. Установка отклоняющего барабана на раму. 2. Крепление барабана | То же | То же | 66 51-48 | 10 |
| Роликоопора |  |  |  |  |
| 1. Установка кронштейна, опор на станину конвейера и крепление | 6 разр. - 1 4 " - 2 | 1 прямая роликоопора | 1 0-80,8 | 11 |
| болтами. 2. Укладка роликов в пазы кронштейнов и опор. 3. Выверка | 3 " - 2 | 1 желобчатая роликоопора | 1,3 1-05 | 12 |
| роликоопор по осям |  | 1 центрирующая роликоопора | 2,9 2-34 | 13 |
|  |  | 1 регулирующая роликоопора | 2,1 1-70 | 14 |
| Тележка с амортизирующими роликами | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| Установка тележки на направляющие станины загрузочной части | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 тележка | 40 31-00 | 15 |
| Подборщик просыпи |  |  |  |  |
| 1. Установка корпуса. 2. Установка приводного и неприводного вала со звездочками. 3. Стыковка и натяжение цепи со скребками. 4. Установка привода | То же | 1 подборщик | 44,5 34-49 | 16 |
| Скребок |  |  |  |  |
| 1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 скребок | 7,5 5-78 | 17 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 500 м | 50 40-00 | 18 |
|  | 3 " - 1 | На каждые 100 м длины конвейера более или менее 500 м добавлять или уменьшать | 9,9 7-92 | 19 |

§ Е28-1-4. Конвейер ленточный тяжелый для вскрышных работ

Техническая характеристика

Настоящим параграфом предусмотрен монтаж системы конвейеров длиной 13000 м. В систему входят 14 стационарных и передвижных конвейеров длиной соответственно 8000 и 5000 м. Длина одного конвейера 200-2150 м. Ширина ленты 1800-2000 мм.

Оборудование поступает на монтажную площадку отдельными секциями и узлами.

| Наименование оборудования | Масса оборудования конвейеров, т |  |
| --- | --- | --- |
|  | стационарных | передвижных |
| Секция станины конвейера | 0,85 | 0,43 |
| Роликоопора (верхняя) желобчатая | 0,09 | 0,09 |
| Ролик нижний | 0,08 | 0,08 |
| Автоматическая роликоопора | 0,2 | 0,2 |
| Концевая станция | 25 | 25 |
| Загрузочный бункер | - | 19,5 |
| Приводная станция с пятью приводными барабанами | 110 | 210 |
| Сбрасывающая тележка | - | 94 |

УЗЛЫ КОНВЕЙЕРА (БЕЗ ПРИВОДНОЙ СТАНЦИИ И СБРАСЫВАЮЩЕЙ ТЕЛЕЖКИ)

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов | Состав | Измеритель | Тип конвейера |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и состав работ | звена |  | стационарный | передвижной |  |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 300 м | 17 13-60 |  | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждые 10 м длины конвейера более или менее 300 м добавлять или уменьшать | 0,4 0,32 |  | 2 |
| Металлические шпалы |  |  |  |  |  |
| Укладка металлических шпал на трассу с выверкой по осям | 4 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 1 т | - | 5 3-55 | 3 |
| Рельсы |  |  |  |  |  |
| Укладка рельсов на шпалы с креплением костылями | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 10 м пути | - | 0,9 0-64,4 | 4 |
| Железобетонные шпалы |  |  |  |  |  |
| Укладка железобетонных шпал на трассу с выверкой по осям | То же | 1 шпала | 0,21 0-15 | - | 5 |
| Сборка секций станины конвейера |  |  |  |  |  |
| Сборка секций металлоконструкций и крепление их болтами | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | - | 4,9 3-98 | 6 |
| Установка секций станины конвейера |  |  |  |  |  |
| Установка секций станины на металлические шпалы и их крепление болтами | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | То же | - | 3,7 3-15 | 7 |
| Сборка и установка станины конвейера |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка секций станины на железобетонных шпалах. 2. Установка секций станины. 3. Стыковка секций станины из отдельных секций и крепление болтами | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 2 " - 1 | " | 5 3-98 | - | 8 |
| Роликоопора |  |  |  |  |  |
| 1. Установка верхних роликоопор на раму конвейера и крепление болтами | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 роликоопора | 0,29 0-23,3 |  | 9 |
| Установка верхних роликов на станину конвейера | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 10 роликов | 0,46 0-32,9 |  | 10 |
| Установка нижних роликов на станину и крепление | То же | То же | 3,3 2-36 |  | 11 |
| Самоцентрирующая роликоопора |  |  |  |  |  |
| 1. Установка самоцентрирующих роликоопор на станину конвейера. 2. Крепление роликоопор болтами | 6 разр. - 1 3 " - 1 | 1 роликоопора | 0,46 0-40,5 |  | 12 |
| Сборка концевой станции |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление концевого барабана. 2. Установка и крепление боковых щитов и навеска резины с рейками. 3. Установка верхних и пружинных кронштейнов. 4. Сборка гуммированных и стальных роликов в гирлянды. 5. Установка гуммированных и стальных роликов. 6. Сборка и установка жестких и подвижных очистителей. 7. Сборка и установка ограждения для концевого барабана | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 концевая станция | - | 135 104-63 | 13 |
| Установка концевой станции |  |  |  |  |  |
| 1. Установка концевой станции на фундамент. 2. Крепление анкерными болтами | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 концевая станция | - | 25 20-88 | 14 |
| Сборка загрузочного бункера |  |  |  |  |  |
| 1. Установка ходовой части с приводами. 2. Сборка несущего каркаса. 3. Установка и крепление несущего каркаса к ходовой части бункера. 4. Сборка и установка загрузочной воронки. 5. Установка подвесной рамы. 6. Сборка и установка металлических и гуммированных роликов в гирлянды. 7. Крепление к рейке резины и навеска ее на воронку. 8. Окончательное крепление бункера | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 загрузочный бункер | - | 130 100-75 | 15 |
| Установка загрузочного бункера на рельсовый путь | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | То же | - | 24 20-04 | 16 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 300 м | 40 32-00 |  | 17 |
|  | 3 " - 1 | На каждые 50 м длины конвейера более или менее 300 м добавлять или уменьшать | 5,6 4-48 |  | 18 |
|  |  |  | а | б | № |

ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ

Техническая характеристика

Приводная станция поступает следующими узлами:

Звено трапа (гусениц), т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,2

Ходовой привод, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Приводной барабан, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5

Отклоняющий барабан, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,5

Натяжная тележка с барабаном, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3,4

Буксирная балка, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,6

Решетчатый настил, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,5

Бункер, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

Электропривод, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Натяжная автоматическая лебедка, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4

Грязевый конвейер:

приводной барабан, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

натяжной барабан, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,6

скребки, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,3

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов | Состав звена | Измеритель | Тип конвейера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и состав работ |  |  | стационарный | передвижной |  |  |
| Ходовая часть |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка трапа (гусениц) из отдельных звеньев. 2. Установка ходового привода. 3. Установка трапа на звездочки и стыковка крайних звеньев | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 ходовая часть | - | 33 26-81 |  | 1 |
| Передняя рама |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка опор. 2. Установка рамы на опоры. 3. Предварительное крепление рамы. 4. Установка и крепление металлоконструкций на раме. 5. Крепление рамы | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 рама | 120 96-96 | - |  | 2 |
| Задняя рама |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка и установка опор на фундамент с предварительным креплением анкерными болтами. 2. Установка и крепление несущей рамы на опоры. 3. Установка и крепление металлоконструкций на раме. 4. Установка роликоопор на раме и крепление их. 5. Крепление рамы | 6 разр. - 1 4 " - 3 3 " - 2 | То же | 260 209-30 | - |  | 3 |
| Несущий каркас |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка передней части каркаса. 2. Установка поперечной балки. 3. Установка задней части каркаса. 4. Стыковка и крепление передней и задней частей каркаса. 5. Установка металлоконструкций на каркас. 6. Крепление каркаса | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 каркас | - | 770 599-06 |  | 4 |
| Приводной и отклоняющий барабаны |  |  |  |  |  |  |
| Установка приводного и отклоняющего барабанов на раму и крепление | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 барабан | 16 13-36 |  |  | 5 |
| Натяжная тележка с барабаном |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление направляющих путей. 2. Установка и крепление тележки | То же | 1 тележка | 34 28-39 |  |  | 6 |
| Буксирная балка |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка кронштейнов на балку. 2. Установка передней части балки на несущий каркас. 3. Установка задней части балки на несущий каркас. 4. Стыковка и крепление несущей балки болтами. 5. Установка мерительного устройства на балку | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 балка | - | 135 105-03 |  | 7 |
| Решетчатый настил |  |  |  |  |  |  |
| Сборка решетчатого настила из стальных конструкций и крепление болтами | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 настил | - | 90 69-75 |  | 8 |
| Установка решетчатого настила на каркас станции с креплением на болты | То же | То же | - | 44 34-10 |  | 9 |
| Сборка металлоконструкций помещения электросиловой станции |  |  |  |  |  |  |
| Сборка металлоконструкций электросиловой станции из отдельных щитов с креплением на болты | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 станция | - | 62 48-05 |  | 10 |
| Бункер |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка на раму и крепление бункера. 2. Крепление защитной резины. 3. Установка и крепление кабины машиниста | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 бункер | - | 54 43-07 |  | 11 |
| Электропривод |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка электродвигателя на раму привода. 2. Установка и крепление опоры под электропривод. 3. Установка приводного вала и сопряжение конца вала с муфтой электропривода. 4. Крепление на болты | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 электро-привод | 30 24-38 | 72 58-50 |  | 12 |
| Натяжная автоматическая лебедка |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка металлоконструкций под электролебедку. 2. Установка лебедки. 3. Крепление лебедки болтами. 4. Запасовка троса | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 лебедка | 57 46-31 |  |  | 13 |
| Грязевый конвейер |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка приводного барабана. 2. Установка натяжного барабана. 3. Установка скребков | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 конвейер | 21 16-17 |  |  | 14 |
| Лестницы, площадки, переходы |  |  |  |  |  |  |
| Сборка лестниц, площадок и переходов | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 т | 11 8-03 |  |  | 15 |
| Установка и крепление лестниц, площадок, переходов |  |  | 6,5 4-75 |  |  | 16 |
|  |  |  | а |  | б | № |

СБРАСЫВАЮЩАЯ ТЕЛЕЖКА

Техническая характеристика

Сбрасывающая тележка поступает следующими узлами:

Ходовая часть, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5

Несущий каркас, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,5

Набегающая часть, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,5

Хвостовая часть, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Каркас передаточной тележки, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19,7

Загрузочная стрела, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38,8

Отклоняющий барабан, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6,5

Пылевой конвейер:

приводной барабан, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

натяжной барабан, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3

Электропривод, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,7

Таблица 3

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ходовая часть (шасси) | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| 1. Установка несущего каркаса на ходовую часть (шасси). 2. Крепление шасси | 3 " - 1 2 " - 1 | 1 ходовая часть | 8 6-00 | 1 |
| Несущий каркас |  |  |  |  |
| 1. Сборка каркаса из отдельных узлов. 2. Установка и крепление металлоконструкций на каркасе. 3. Установка каркаса. 4. Крепление каркаса болтами | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 27 20-93 | 2 |
| Набегающая часть |  |  |  |  |
| 1. Сборка каркаса. 2. Установка и крепление предохранительных сеток. 3. Установка и крепление металлоконструкций на каркасе | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 набегающая часть | 17 12-41 | 3 |
| Хвостовая часть |  |  |  |  |
| Сборка узлов хвостовой части из отдельных металлоконструкций | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 хвостовая часть | 17 12-67 | 4 |
| Каркас передаточной тележки |  |  |  |  |
| 1. Сборка каркаса из отдельных узлов. 2. Сборка и установка поворотного круга. 3. Установка и крепление каркаса. | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 каркас | 220 171-16 | 5 |
| Сборка загрузочной стрелы |  |  |  |  |
| 1. Сборка и установка гирлянд из гуммированных роликов. 2. Сборка и установка гирлянд из стальных роликов. 3. Установка и крепление боковых направляющих щитов. 4. Установка и крепление приводного барабана. 5. Сборка и установка противовеса | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 стрела | 180 139-50 | 6 |
| Установка загрузочной стрелы |  |  |  |  |
| 1. Установка стрелы на каркас передаточной тележки. 2. Крепление стрелы | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 стрела | 57 45-60 | 7 |
| Отклоняющий барабан |  |  | 28 |  |
| Установка и крепление барабана | То же | 1 барабан | 22-40 | 8 |
| Пылевой конвейер |  |  |  |  |
| 1. Установка приводного барабана. 2. Установка натяжного барабана. 3. Установка скребков | " | 1 конвейер | 14 11-20 | 9 |
| Кабина обслуживания |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление конструкций под кабину. 2. Установка и крепление кабины | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 кабина | 17 12-67 | 10 |
| Электропривод |  |  |  |  |
| 1. Установка электропривода. 2. Крепление электропривода | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 привод | 14 10-78 | 11 |
| Ограждение |  |  |  |  |
| 1. Установка ограждения. 2. Крепление ограждения | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 т | 45 33-53 | 12 |
| Сбрасывающая тележка | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| Выверка и окончательное крепление узлов тележки | 4 " - 1 3 " - 3 | 1 тележка | 51 38-76 | 13 |

§ Е28-1-5. Конвейер ленточный безроликовый

Техническая характеристика

Рабочая ветвь ленты вместо роликоопор движется по настилу.

Ширина ленты, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500	650

Масса приводной станции, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453	535

Масса натяжной станции, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519	662

Длина секции короба, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000	3000

Масса секции короба, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400	480

Оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Состав звена

5 разр. - 1

4    "    - 1

3    "    - 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 1 конвейер длиной 50 м | 6,9 5-52 | 1 |
|  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,05 0-04 | 2 |
| Приводная станция (без установки редуктора и электродвигателя) |  |  |  |
| 1. Установка узлов станции на раму. 2. Крепление узлов станции | 1 станция | 9 7-20 | 3 |
| Натяжная станция с винтовым устройством |  | 8,8 |  |
| 1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции | То же | 7-04 | 4 |
| Станина из отдельных секций |  |  |  |
| 1. Установка секций станины на фундамент. 2. Крепление секций станины к закладным элементам | 1 т | 13,5 10-80 | 5 |
| Испытание конвейера | 1 конвейер длиной 50 м | 6,9 5-52 | 6 |
|  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,13 0-10,4 | 7 |

§ Е28-1-6. Конвейер ленточный передвижной, реверсивный

Оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Техническая характеристика

| Ширина ленты, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса, кг: |  |  |  |  |  |  |
| 1 секции станины | 1487 | 2100 | 2464 | 3157 | 4010 | 5300 |
| натяжной станции | 835 | 983 | 1405 | 1510 | 1738 | 2110 |
| приводной станции | 2085 | 3200 | 3510 | 3680 | 3810 | 4050 |
| разгрузочной воронки | 52 | 215 | 815 | 823 | 943 | 1107 |
| отклоняющего барабана | 148 | 162 | 232 | 301 | 350 | 425 |
| верхней роликоопоры | 44 | 53 | 80 | 120 | 165 | 190 |
| нижней роликоопоры | 18 | 35 | 48 | 62 | 75 | 85 |
| скребка | 65,5 | 81 | 76 | 79,5 | 115 | 122 |
| Скорость движения ленты, м/с | 1-2 | 1-2 | 1,2-2 | 1,6-2 | 2,0 | 2,5 |
| Производительность, м3/ч | 205-640 | 320-920 | 550-740 | 1000-1250 | 1320-1640 | 1890-2360 |

УКЛАДКА РЕЛЬСОВОГО ПУТИ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 1 м пути

|  |  | Рельсы массой до 30 кг | Рельсы массой св. 30 кг |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. | Н.вр. Расц. |  |
| Укладка рельсового пути | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 2 " -1 | 0,46 0-34,7 | 0,97 0-73,2 |  |
|  |  | а |  | б |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав | Состав звена | Измеритель | Ширина конвейера, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  |  | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |  |  |
| Разметка и провешивание | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 конвейер длиной 25 м | 6,2 4-77 |  |  |  |  |  | 1 |  |
| осей конвейера |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать | 0,05 0-03,9 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Станина из отдельных секций и скатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка скатов на рельсы и крепление к ним кронштейнов. 2. Установка секций станины на скаты и их крепление. 3. Стыковка секций между собой. 4. Крепление секций болтами. 5. Обкатка станины по рельсам | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 т | 12 9-24 | 10,5 8-09 | 9,3 7-16 | 7,8 6-01 | 6,4 4-93 | 4 3-08 |  | 3 |
| Приводная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка, стыковка и крепление рамы приводной станции к станине. 2. Установка и крепление приводной станции на раме | То же | 1 станция | 8,1 6-24 | 11 8-47 | 14 10-78 | 17 13-09 | 20 15-40 | 22 16-94 |  | 4 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка натяжной станции в сборе с рамой и скатами на рельсовый путь. 2. Стыковка рамы натяжной станции со станиной и ее крепление | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 станция | 6,5 4-75 | 8 5-84 | 10 7-30 | 12,5 9-13 | 14,5 10-59 | 16 11-68 |  | 5 |
| Отклоняющий барабан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка отклоняющего барабана на раме приводной станции. 2. Крепление барабана к раме | 4 разр. - 1 3 " - 1 2 " - 1 | 1 барабан | 2,7 1-92 | 2,9 2-06 | 3,1 2-20 | 3,2 2-27 | 3,4 2-41 | 3,5 2-49 |  | 6 |
| Верхняя роликоопора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роликов на опоры и проверка их вращения | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 ролико- опора | 0,81 0-65,2 | 0,87 0-70 | 0,95 0-76,5 | 1,2 0-96,6 | 1,6 1-29 | 2,3 1-85 |  | 7 |
| Нижняя роликоопора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление опор на станине. 2. Установка роликов на опоры и проверка их вращения | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 ролико- опора | 0,4 0-32,2 | 0,44 0-35,4 | 0,48 0-38,6 | 0,52 0-41,9 | 0,56 0-45,1 | 0,6 0-48,3 |  | 8 |
| Скребок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка скребка на раму. 2. Крепление скребка | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 1 скребок | 0,83 0-59,3 | 0,85 0-60,8 | 0,87 0-62,2 | 0,89 0-63,6 | 0,91 0-65,1 | 0,98 0-70,1 |  | 9 |
| Испытание конвейера |  | 1 конвейер длиной 25 м | 12 9-96 | 14 11-62 | 15,5 12-87 | 17,5 14-53 | 19,5 16-19 | 23 19-09 |  | 10 |
|  | 5 разр. - 1 4 " - 2 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 25 м добавлять или уменьшать | 0,26 0-21,6 | 0,31 0-25,7 | 0,35 0-29,1 | 0,4 0-33,2 | 0,44 0-36,5 | 0,51 0-42,3 |  | 11 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е |  | № |

Глава 2. ПОДВЕСНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-7. Конвейер подвесной грузонесущий

Оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Техническая характеристика

Шаг цепи, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80-160

Скорость движения цепи, м/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,3-23,6

Шаг кареток, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160-1280

Максимальная нагрузка на каретку, кН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,45-7,84

РАЗМЕТКА И ПРОВЕШИВАНИЕ ОСЕЙ КОНВЕЙЕРА

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание | 6 разр. - 1 4 " - 2 | Конвейер длиной 100 м | 7,4 6-18 | 1 |
| осей конвейера | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать | 0,07 0-05,8 | 2 |

ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Таблица 2

Норма времени и расценка на 1 т

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка металлоконструкций рам приводной и натяжной станций. 2. Установка и крепление опорных металлоконструкций | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 12,5 10-00 |

МОНОРЕЛЬСОВЫЙ ПУТЬ

Указания по применению норм

Нормами предусмотрен монтаж монорельсового пути со сварными стыками.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м пути

| Состав работы | Состав звена | Вид пути | Номер балок |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14-20 | 22-27 | 30-36 | 40 | 55 |  |  |
| 1. Установка и крепление секций монорельса к поддерживающим | 5 разр. - 1 3 " - 2 2 " - 1 | Прямой | 0,58 0-42,8 | 0,78 0-57,5 | 1,1 0-81,1 | 1,4 1-03 | 2,6 1-92 | 1 |  |
| металлоконструкциям. 2. Соединение секций монорельса с зачисткой стыков шлифмашинкой |  | Гнутый | 0,69 0-50,9 | 0,91 0-67,1 | 1,3 0-95,9 | 1,5 1-11 | 2,7 1-99 | 2 |  |
|  |  |  | а | б | в | г | д | № |  |

Примечание. При монтаже монорельсового пути с компенсирующими стыками к Н.вр. и Расц. для балок № 14 - 16 добавлять на каждый раздвижной стык Н.вр. 4,2 чел.-ч, Расц. 3-10 (ПР-1), а для балок более № 18 - Н.вр. 5 чел.-ч, Расц. 3-69 (ПР-2).

ТЕЛЕЖЕЧНАЯ СТРЕЛКА С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ

Таблица 4

Норма времени и расценка на 1 стрелку

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка тележки на раму. 2. Установка секций монорельсового пути со стрелкой и стыковка с трассой конвейера. 3. Установка блоков и рычагов управления | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 21,5 17-15 |

ЯЗЫКОВАЯ СТРЕЛКА

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 стрелку

| Состав работы | Состав | Вид привода | Длина стрелки, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена |  | 900-1200 | 2500-3500 | 4750 |  |  |
| 1. Установка стрелки на раму. 2. Стыковка стрелки с | 5 разр. - 1 4 " - 2 | Ручной | 31,5 25-12 | 54 43-07 | 70 55-83 | 1 |  |
| трассой конвейера. 3. Установка отводных роликов с запасовкой каната | 3 " - 1 | Механический | 54 43-07 | 70 55-83 | 85 67-79 | 2 |  |
|  |  |  | а | б | в | № |  |

ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 станцию

| Состав работы | Состав звена | Вид станции |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | одинарная | двойная |
| 1. Установка приводной станции на раму без отверстий. 2. Крепление приводной станции болтами | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 34 28-39 | 48,5 40-50 |

Примечание. При монтаже рамы с готовыми отверстиями Н.вр. и Расц. умножать на 0,8(ПР-3).

НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ

Таблица 7

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Состав звена | Наименование станции | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка на путь тележки со звездочкой. 2. Установка отклоняющих | 6 разр. - 1 5 " - 1 3 " - 2 | Станция с натяжным грузом до 1000 кг (без грузовых плит) | 1 станция | 26,5 22-33 | 1 |
| блоков и запасовка каната. 3. Навеска штанги с укладкой грузовых плит |  | Станция с натяжным грузом до 2500 кг (без грузовых плит) | То же | 30 25-28 | 2 |
|  |  | Грузовые плиты | 1 плита | 0,43 0-36,2 | 3 |

Примечание. При монтаже станций с винтовым устройством Н.вр. и Расц. умножать на 0,8 (ПР-4).

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 поворотное устройство

| Состав работы | Состав звена | Звездочка диаметром, мм |  |  |  |  | Направ-ляющая |  | Роликовая батарея (на |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 623,5 | 643,6 | 824,5-834,6 | 1025,7 | 1335,4 |  | шина |  | 5 роликов) |
| 1. Установка поворотного устройства по разметке. 2. Крепление поворотного устройства | 5 разр.-1 4 " -1 3 " -1 | 3,8 3-04 | 4 3-20 | 5,6 4-48 | 6,9 5-52 | 7,9 6-32 |  | 3,2 2-56 |  | 9,7 7-76 |
|  |  | а | б | в | г | д |  | е |  | ж |

Примечание. При количестве роликов на батарее более 5 (гр. ж) на каждый дополнительный ролик добавлять Н.вр. 1,85 чел.-ч, Расц. 1-48 (ПР-5).

РАЗБОРНАЯ ЦЕПЬ С КАРЕТКАМИ

Таблица 9

Нормы времени и расценки на 1 м пути конвейера

| Состав работы | Состав | Среднее число кареток на 1 м пути |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | звена | до 2,2 | св. 2,2 |
| 1. Сборка звеньев цепи в секции и установка кареток. 2. Заводка цепи конвейера на ходовой путь. 3. Растяжка цепи по ходовому пути с направлением по звездочкам. 4. Натяжка и стыковка цепи | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 0,76 0-63,5 | 1 0-83,5 |
|  |  | а | б |

Примечание. Н.вр. и Расц. подсчитаны с учетом длины кривых участков на всем пути конвейера в размере 20%. При длине кривых участков более 20% Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-6).

ТРАВЕРСЫ К КАРЕТКАМ И ПОДВЕСКИ КОНВЕЙЕРА

Состав звена

| Разряд рабочих | Масса подвесок и траверс, кг, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 40 | 100 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 2 |

Таблица 10

Нормы времени и расценки на 1 подвеску, траверсу

| Состав работы | Тип подвесок, траверс | Масса подвески, кг, до |  |  |  |  |  | Масса траверсы, кг, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 40 | 70 | 100 | 10 |  | 20 |  |
| Установка и шарнирное соединение | Съемные | 0,06 0-04,8 | 0,08 0-06,4 | 0,13 0-10,5 | 0,19 0-14,6 | 0,26 0-20 | 0,19 |  | 0,26 | 1 |
| траверс или подвесок к кареткам | Стационарные | 0,17 0-13,7 | 0,23 0-18,5 | 0,35 0-28,2 | 0,54 0-41,6 | 0,72 0-55,4 | 0-15,3 |  | 0-20,9 | 2 |
|  |  |  | б | в | г | д | е |  | ж | № |

ОГРАЖДЕНИЕ

Таблица 11

Норма времени и расценка на 1 т

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Сборка ограждений из отдельных элементов и натягивание сетки. 2. Установка ограждения на отметке. 3. Крепление ограждения | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 43 33-33 |

КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Масса конечного выключателя, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.

Таблица 12

Норма времени и расценка на 1 выключатель

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка и крепление кронштейна. 2. Установка и крепление конечного выключателя. 3. Проверка работы выключателя | 4 разр. - 1 | 1 0-79 |

ЛОВИТЕЛЬ

Таблица 13

Норма времени и расценка на 1 ловитель

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка ловителя на ходовой путь. 2. Крепление ловителя к ходовому пути. 3. Проверка работы ловителя | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1,4 1-04 |

ИСПЫТАНИЕ КОНВЕЙЕРА

Таблица 14

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Испытание конвейера | 6 разр. - 1 4 " - 2 | 1 конвейер длиной 100 м | 19,5 16-28 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать | 0,07 0-05,8 | 2 |

Примечания: 1. Н.вр. и Расц. подсчитаны с учетом длины кривых участков на всем пути конвейера в размере 20%. При длине кривых участков более 20% Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-7).

2. При испытании конвейера с двумя приводными станциями и более на каждую станцию сверх первой добавлять Н.вр. 12 чел.-ч, Расц. 10-02 (ПР-8).

§ Е28-1-8. Конвейер подвесной толкающий

Техническая характеристика

| Шаг цепи, мм | 100 | 160 | 165 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скорость движения цепи, м/мин | 5,8 | 2,8 | 13,1 | 4,2 |
| Шаг толкающих кареток, мм | 1800-2400 | 2000 | 1700 | 4200 |
| Максимальная нагрузка на тележку, кН | 4,9 | 19,6 | 16,7 | 24,5 |

РАЗМЕТКА И ПРОВЕШИВАНИЕ ОСЕЙ КОНВЕЙЕРА

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание | 6 разр. - 1 4 " - 2 | 1 конвейер длиной 100 м | 10 8-35 | 1 |
| осей конвейера | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать | 0,1 0-08,4 | 2 |

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

Металлоконструкции поступают на монтажную площадку укрупненными узлами.

Техническая характеристика

Масса 1 м несущих балок, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20-34

Масса опорных тумбочек, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 200

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав работы | Состав звена | Вид опорной конструкции | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка и крепление металлоконструкций | 5 разр. - 1 4 " - 1 | Несущие балки | 12 9-60 | 1 |
|  | 3 " - 1 | Опорные тумбочки массой, кг, до: |  |  |
|  |  | 20 | 59 47-20 | 2 |
|  |  | 50 | 46,5 37-20 | 3 |
|  |  | 100 | 31,5 25-20 | 4 |
|  |  | 200 | 14,5 11-60 | 5 |

ХОДОВОЙ ПУТЬ

Техническая характеристика

Двухпрофильный ходовой путь (прямой и гнутый) состоит из двух швеллеров № 10-16, двутавра № 10, соединительных деталей и кронштейнов (2 уголка 50´50´5 мм).

Масса 1 м прямого пути, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36-60

Масса 1 м гнутого пути, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48-60

Поступает на монтажную площадку секциями.

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 м пути

| Наименование и состав работ | Состав звена | Вид пути | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборка | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| 1. Резка и зачистка стыков шлифмашинкой. 2. Сборка секций в блоки | 3 " - 1 2 " - 2 | Прямой и гнутый | 0,63 0-45,5 | 1 |
| Установка |  | Прямой | 0,64 |  |
| 1. Установка блоков пути. 2. Крепление | То же |  | 0-46,2 | 2 |
| блоков к несущим конструкциям |  | Гнутый | 0,97 0-70,1 | 3 |

ВИНТОВЫЕ ПОДВЕСКИ И ОТТЯЖКИ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ХОДОВОГО ПУТИ

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 подвеску, оттяжку

| Состав работ |  | Состав звена | Масса, кг, до |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 15 |
| Сборка |  |  | 0,31 | 0,43 |
| Сборка подвесок и оттяжек из отдельных элементов |  | 3 разр. - 1 | 0-21,7 | 0-30,1 |
| Установка |  |  |  |  |
| Установка и крепление подвесок и оттяжек на болты | подвесок | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 0,52 0-40,3 | 0,66 0-51,2 |
|  | оттяжек |  | 0,77 0-59,7 | 0,91 0-70,5 |
|  |  |  | а | б |

Продолжение табл. 4

| Состав работ |  | Состав звена | Масса, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20 |  | 30 |  | 40 | 100 | 200 | 300 |  |
| Сборка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сборка подвесок и оттяжек из отдельных элементов |  | 3 разр. - 1 | 0,44 0-30,8 |  |  |  |  | 0,83 0-58,1 | 2,2 1-54 | 2,6 1-82 | 1 |
| Установка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка и крепление подвесок | подвесок | 5 разр. - 1 2 " - 1 | 0,83 0-64,3 | 1,1 0-85,3 |  | 1,2 0-93 |  | 1,6 1-24 | 2 1-55 | 2,3 1-78 | 2 |
| и оттяжек на болты | оттяжек |  | 1,1 0-85,3 | 1,3 1-01 |  | 1,6 1-24 |  | 2,9 2-25 | 5 3-88 | 7,2 5-58 | 3 |
|  |  |  | в | г |  | д |  | е | ж | з | № |

ПРИВОДНАЯ СТАНЦИЯ

Указания по применению норм

Установка промежуточных приводов нормами не учтена. Станция поставляется в собранном виде.

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 станцию

| Состав работы | Состав звена | Вид станции | Масса кг, до |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |  |
| 1. Установка станции. 2. Крепление станции | 4 разр. - 1 3 " - 3 | Редукторно-угловая | 17,5 12-64 | 20 14-45 | 22,5 16-26 | 25,5 18-42 | 1 |
|  |  | Привод-натяжка | 8,2 5-92 | 11,5 8-31 | 16,5 11-92 | 24 17-34 | 2 |
|  |  |  | а | б | в | г | № |

НАТЯЖНАЯ СТАНЦИЯ

Указания по применению норм

Установка промежуточных станций нормами не учтена. На монтажную площадку станции поступают в собранном виде. Масса натяжных станций до 1000 кг.

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 станцию

| Состав работы | Состав звена | Вид станции | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка натяжной станции на раму. 2. Стыковка натяжной | 4 разр. - 1 3 " - 3 | С пневматическим устройством | 9,1 6-57 | 1 |
| станции с трассой ходового пути. 3. Крепление натяжной |  | С одинарным контргрузом | 9,5 6-86 | 2 |
| станции |  | С двойным контргрузом | 16,5 11-92 | 3 |

ПЕРЕДАЧА

Таблица 7

Нормы времени и расценки на 1 передачу

| Состав работы | Состав звена | Вид передачи | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка передачи на раму и крепление. 2. Установка звездочки. | 5 разр. - 1 4 " - 1 | Прямая | 8,2 6-36 | 1 |
| 3. Крепление звездочки | 3 " - 2 | Встречно-угловая | 9 6-98 | 2 |

ПОВОРОТНОЕ УСТРОЙСТВО

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 поворотное устройство

| Состав работы | Состав звена | Звездочка диаметром, мм |  |  |  | Роликовая батарея, количество роликов, шт. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 643,6 | 827,1 | 1025,7 | 1335,4 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства | 5 разр. – 1 4 " – 1 3 " - 1 | 2,7 2-16 | 3,9 3-12 | 5,2 4-16 | 7,5 6-00 |  | 4 3-20 | 4,7 3-76 | 5,7 4-56 |
|  |  | а | б | в | г |  | д | е | ж |

Продолжение табл. 8

| Состав работы | Состав звена | Роликовая батарея, количество роликов, шт |  |  |  |  | Направ-ляющая |  | Шкив диаметром, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 6 | 8 | 12 | 16 | шина |  | 430 |  | 643 | 820 |
| 1. Установка поворотного устройства на раму. 2. Стыковка устройства с трассой ходового пути. 3. Крепление поворотного устройства | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 8,1 6-48 | 11 8-80 | 17 13-60 | 20 16-00 | 3,5 2-80 |  | 1,7 1-36 |  | 2,3 1-84 | 2,9 2-32 |

ОТКЛОНЯЮЩИЙ БЛОК

Блоки состоят из различных сочетаний поворотов и стрелок. Одинарные блоки состоят из одного поворота и стрелки, а двойные из 2-х поворотов и одной стрелки или двух, а также из одного поворота и двух стрелок. Встречаются блоки, состоящие только из двух или нескольких поворотов, или из нескольких стрелок. На монтажную площадку одинарные блоки поступают в сборе, а двойные - отдельными узлами.

Таблица 9

Норма времени и расценка на 1 блок

| Наименование узлов и состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| Одинарный блок | 5 разр. - 1 |  |
| 1. Установка блока на поддерживающие конструкции. 2. Крепление блока. 3. Стыковка блока с трассой конвейера | 4 " - 1 3 " - 1 | 4 3-20 |

Таблица 10

Нормы времени и расценки на 1 блок

| Наименование узлов и состав | Состав звена | Масса блока, кг, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  | 300 | 400 | 600 |  |
| Двойной блок |  |  |  |  |  |
| Сборка |  |  |  |  |  |
| 1. Установка блока на временные опоры. 2. Сборка и стыковка элементов блока | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 8,5 6-36 | 9,6 7-18 | 12 8-98 | 1 |
| Установка | 3 " - 2 |  |  |  |  |
| 1. Установка блока на поддерживающие металлоконструкции. 2. Крепление блока. 3. Стыковка блока с трассой конвейера | 2 " - 1 | 15,5 11-59 | 19 14-21 | 27 20-20 | 2 |
|  |  | а | б | в | № |

ОПУСКНАЯ СЕКЦИЯ

Масса опускной секции с электрическим приводом - 1800 кг, с пневматическим приводом - 5660 кг. Опускные секции на монтажную площадку поступают отдельными узлами.

Таблица 11

Нормы времени и расценки на 1 секцию

| Состав работы | Состав звена | Механизм подъема | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Сборка и установка рамы. 2. Установка опускной секции. 3. Крепление секций на | 5 разр. - 1 4 " - 1 | Электрический | 13,5 10-46 | 1 |
| раму. 4. Испытание секции | 3 " - 2 | Пневматический | 39,5 30-61 | 2 |

РАЗДВИЖНОЙ СТЫК

Раздвижной стык служит для компенсации линейных изменений (сжатия или расширения) конструкций конвейера при перепадах температуры. В монтажную зону поступает в собранном виде. Масса раздвижного стыка 43,6 кг.

Таблица 12

Норма времени и расценка на 1 стык

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| Стыковка раздвижного стыка с трассой конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 2 " - 1 | 13,5 10-10 |

КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

Масса конечного выключателя до 10 кг. В комплект конечного выключателя входит корпус и отводной ролик. На монтажную площадку поступает в собранном виде.

Таблица 13

Норма времени и расценка на 1 комплект

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка и крепление кронштейнов. 2. Установка и крепление конечного выключателя. 3. Проверка работы выключателя | 4 разр. - 1 | 1,4 1-11 |

ЛОВИТЕЛЬ

Масса комплекта ловителя до 50 кг. В комплект ловителя входят: рама, ось пальцев, ловитель, втулки пальцев ловителя, рычаг и конечный выключатель. На монтажную площадку поступает в собранном виде.

Таблица 14

Нормы времени и расценки на 1 комплект

| Состав работы | Состав звена | Шаг цепи, мм | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка и крепление ловителя к ходовому пути. 2. Проверка работы | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 100 | 1,2 0-89,4 | 1 |
| ловителя |  | 165 | 3,8 2-83 | 2 |

ОСТАНОВ

Останов состоит из корпуса, системы рычагов и якоря. На монтажную площадку останов поступает в собранном виде.

Таблица 15

Нормы времени и расценки на 1 м останова

| Состав работы | Состав звена | Масса останова, кг, до | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Установка подвесок. 2. Крепление останова к подвескам | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 50 | 1,3 0-99,5 | 1 |
|  | 3 " - 3 | 100 | 2,1 1-61 | 2 |

ЯЗЫКОВАЯ СТРЕЛКА

Таблица 16

Нормы времени и расценки на 1 стрелку

| Состав работы | Состав | Вид привода |  | Вид стрелки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | звена |  |  | одинарная | двойная | тройная |  |
| 1. Установка стрелки на раму и стыковка с трассой | 5 разр. - 1 4 " - 1 | Ручной |  | 2,6 2-08 | 4,5 3-60 | 6,4 5-12 | 1 |
| конвейера. 2. Крепление стрелки | 3 " - 1 | Механический |  | 14,5 11-60 | 22 17-60 | 29,5 23-60 | 2 |
|  |  |  | а |  | б | в | № |

ДВУХТЕЛЕЖЕЧНЫЙ СЦЕП

Масса двухтележечного сцепа 38,1 кг.

Таблица 17

Нормы времени и расценки на 1 двухтележечный сцеп

| Состав работ | Состав звена | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- |
| Сборка |  |  |  |
| 1. Сборка головных и концевых тележек с шейками и катками. 2. Сборка головных и концевых тележек с тележками сцепов | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 0,2 0-15 | 1 |
| Установка | 3 " - 2 |  |  |
| 1. Установка двухтележечных сцепов на кондуктор. 2. Установка двухтележечных сцепов на трассу и соединение их между собой | 2 " - 1 | 0,42 0-31,4 | 2 |

РАЗБОРНАЯ ЦЕПЬ С КАРЕТКАМИ

Таблица 18

Нормы времени и расценки на 1 м цепи

| Состав работы | Состав звена | Шаг цепи, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100 | 160-165 | 500 |
| 1.Сборка цепи в секции. 2. Растяжка цепи по ходовому пути. 3. Стяжка цепи и стыковка. 4. Прокрутка цепи | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 0,64 0-49,6 | 0,94 0-72,9 | 2,5 1-94 |
|  |  | а | б | в |

ОГРАЖДЕНИЕ

Таблица 19

Норма времени и расценка на 1 т

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Сборка ограждения из отдельных элементов. 2. Установка и крепление ограждения | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 40,5 31-39 |

ИСПЫТАНИЕ КОНВЕЙЕРА

Таблица 20

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав | Состав звена | Измеритель | Шаг цепи, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работы |  |  | 100 | 160-165 | 500 |  |  |
| Испытание конвейера | 6 разр. - 1 4 " - 2 | 1 конвейер длиной 100 м | 15 12-53 | 16,5 13-78 | 21 17-54 |  | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать | 0,1 0-08,4 | 0,11 0-09,2 | 0,16 0-13,4 |  | 2 |
|  |  |  | а | б | в | № |  |

Примечания: 1. Н.вр. и Расц. предусмотрено испытание конвейера с наличием кривых участков в размере до 20% (ПР-1). 2. Н.вр. и Расц. предусмотрено испытание конвейера с одной приводной и одной натяжной станциями (ПР-2). 3. При наличии кривых участков более 20% и при наличии промежуточных приводных и натяжных станций Н.вр. и Расц. умножать н 1,2 (ПР-3).

§ Е28-1-9. Конвейер подвесной грузонесущий облегченного типа

на базе двухшарнирной цепи Д-200

Техническая характеристика

Масса, кг:

поддерживающих металлоконструкций (секция длиной 1,2 м). . . . . . 12,3

ходового пути (секция длиной 2 м):

прямого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,5

гнутого . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,7

подвесок:

жестких . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,5

винтовых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

приводной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1198

натяжной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723

1 м цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,4

стационарных подвесок (траверс) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,6

этажерок размером 600´300´1300 мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Допустимое тяговое усилие цепи, кН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,9

Грузоподъемность 1 этажерки, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Скорость движения цепи, м/мин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,61-21,5

Шаг этажерки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Оборудование и металлоконструкции конвейера поступают на монтажную площадку узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работы | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 8,2 6-56 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,14 0-11,2 | 2 |
| Поддерживающие металлоконструкции | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| 1. Установка металлоконструкций. 2. Крепление металлоконструкций | 3 " - 1 2 " - 1 | 1 т | 22 16-50 | 3 |
| Ходовой путь |  |  |  |  |
| 1. Установка секций пути. 2. Крепление секций пути прямых | То же | 1 м пути | 0,91 0-68,3 | 4 |
| гнутых |  |  | 1,3 0-97,5 | 5 |
| Подвески для крепления ходового пути |  |  |  |  |
| Жесткие подвески 1. Установка подвесок. 2. Крепление подвесок | " | 1 подвеска | 0,62 0-46,5 | 6 |
| Винтовые подвески 1. Установка подвесок. 2. Крепление подвесок. 3. Регулировка натяжения подвесок |  |  | 0,7 0-52,5 | 7 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка приводной станции на раму и крепление. 2. Установка станции на проектную отметку. 3. Крепление станции к поддерживающим металлоконструкциям | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 17 13-60 | 8 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление станции на раме. 2. Установка и крепление станции к поддерживающим металлоконструкциям | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 14,5 11-60 | 9 |
| Разборная цепь с каретками |  |  |  |  |
| 1. Растяжка секций цепи по ходовому пути и их стыковка. 2. Натяжка, стыковка цепи | То же | 1 м цепи | 0,28 0-22,4 | 10 |
| Стационарные подвески-траверсы |  |  | 0,38 |  |
| Установка подвесок на цепь и крепление их | 4 разр. - 1 2 " - 1 | 1 подвеска | 0-27,2 | 11 |
| Стационарные этажерки для транспортировки груза | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| 1. Сборка этажерок. 2. Установка и крепление этажерок | 3 " - 1 2 " - 1 | 1 этажерка | 0,62 0-46,5 | 12 |
| Испытание конвейера | 6 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 15,5 13-18 | 13 |
|  | 3 " - 1 | На каждый1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,16 0-13,6 | 14 |

Примечание. Н.вр. и Расц. подсчитаны с учетом длины кривых участков на всем пути конвейера в размере 20%. При длине кривых участков более 20% Н.вр. и Расц. строк № 13 и14 умножать на 1,2 (ПР-1).

Глава 3. ПЛАСТИНЧАТЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-10. Конвейер пластинчатый общего назначения

Техническая характеристика

Ширина настила, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400-1200

Длина конвейера, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 80

Допустимое тяговое усилие, кН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117,6

Производительность, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4-80

Скорость движения настила, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,05-0,64

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав | Состав звена | Измеритель | Ширина настила, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  |  | 400-500 |  | 650-800 |  | 1000 |  | 1200 |  |  |  |  |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 7 5-60 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,05 0-04 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Сборка и установка металлоконструкций станины на бетонное основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка опорных стоек станины. 2. Крепление опорных стоек станины. 3. Установка и крепление металлоконструкций связей | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 17 13-23 |  | 14,5 11-28 |  | 13 10-11 |  | 11 8-56 |  |  | 3 |  |
| Приводная станция с эластичной полумуфтой и уравнительной муфтой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка приводного вала со звездочками, шестерней и крепление. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфт | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 станция | 16 12-32 |  | 24,5 18-87 |  | 32,5 25-03 |  | 43 33-11 |  |  | 4 |  |
| Натяжная станция с винтовым устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы станции на фундамент. 2. Установка вала со звездочками и подшипниками на раму и крепление. 3. Крепление рамы станции на фундамент | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 станция | 11 8-47 |  | 13 10-01 |  | 15 11-55 |  | 17 13-09 |  |  | 5 |  |
| Втулочно-роликовая цепь с настилом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка секций втулочно-роликовой цепи. 3. Установка неподвижных поддерживающих роликов. 4. Установка и крепление настила ходовой части. 5. Стяжка цепи и соединение замыкающих секций | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 м длины конвейера | 4,6 3-82 |  | 4,9 4-07 |  | 5,2 4-32 |  | 5,5 4-57 |  |  | 6 |  |
| Ограждение приводной станции и станины конвейера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка металлоконструкций ограждения на станину. 2. Крепление ограждения | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 т |  |  | 27 20-79 |  |  |  |  |  |  | 7 |  |
| Приводная станция со звездочками и двумя зубчатыми передачами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка приводной станции на раму. 2. Установка приводного вала со звездочками. 3. Крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка зубчатых передач. 5. Крепление зубчатых передач | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 станция | 15,5 11-94 |  | 26,5 20-41 |  | 37 28-49 |  | 53 40-81 |  |  | 8 |  |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 конвейер длиной 50 м | 12 9-34 |  | 15,5 12-06 |  | 17 13-23 |  | 18,5 14-39 |  |  | 9 |  |
|  | 3 " - 2 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,14 0-10,9 |  | 0,17 0-13,2 |  | 0,18 0-14 |  | 0,19 0-14,8 |  |  | 10 |  |
|  |  |  |  | а |  | б |  | в |  | г |  |  | № |

Примечания: 1. При монтаже приводной станции с двумя парами шестерен Н.вр. и Расц. строки № 4 умножать на 1,3 (ПР-1). 2. При разметке осей, установке станины и ходовой части и испытании наклонных конвейеров Н.вр. и Расц. строк № 1, 2, 3, 6, 9, 10 умножать на 1,1 (ПР-2). 3. При монтаже готовой цепи (без сборки ее в звенья и секции) Н.вр. и Расц. строки № 6 умножать на 0,4 (ПР-3).

§ Е28-1-11. Конвейер лотковый пластинчатый

Техническая характеристика

Ширина лотка, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800	1400

Масса, кг:

приводной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7385	17500

натяжной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2569	2880

станины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4364,8	5178,2

роликовой дорожки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1806	2500

опорного ролика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,9	30,1

лотка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52,9	123

1 м цепи с лотками . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179,2	516,6

Оборудование конвейера поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав | Состав звена | Измеритель | Ширина лотка, мм |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  |  | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  |  |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 12 9-60 |  |  |  | 1 |  |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,14 0-11,2 |  |  |  | 2 |  |
| Металлоконструкции станины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка опорных рам на бетонное основание. 2. Крепление рам | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 20 15-56 | 17 13-23 | 14 10-89 | 11 8-56 |  | 3 |
| Приводная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы приводной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка и крепление приводного вала со звездочками. 4. Установка промежуточного вала. 5. Крепление промежуточного вала. 6. Установка полумуфты | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 станция | 56 46-48 |  | 64 53-12 |  |  | 4 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы натяжной станции. 2. Крепление рамы. 3. Установка натяжных звездочек. 4. Крепление вала с натяжными звездочками | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 | То же | 35 26-78 |  |  |  | 5 |  |
| Роликовая дорожка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка секций роликовой дорожки на станину конвейера. 2. Крепление секций болтами с постановкой соединительных площадок | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 12 9-34 |  | 9,9 7-70 |  |  | 6 |
| Неподвижный опорный ролик |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка на раму и крепление опорного ролика | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 ролик | 0,6 0-44,7 |  |  |  | 7 |  |
| Втулочно-роликовая цепь с лотками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка звеньев цепи в секции. 2. Установка и крепление лотка на секцию. 3. Укладка секций пластинчатой цепи с лотками на опорные ролики. 4. Стыковка секций цепи. 5. Заводка цепи на натяжные и приводные звездочки. 6. Натяжка цепи и соединение замыкающих секций | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 3 | 1 м длины конвейера | 5,6 4-28 |  |  |  | 8 |  |
| Установка укрытий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка конструкций по разметке. 2. Крепление конструкций болтами | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 т | 27,5 21-18 |  |  |  | 9 |  |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 14,5 11-60 | 19,5 15-60 | 22,5 18-00 | 24,5 19-60 |  | 10 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,29 0-23,2 | 0,39 0-31,2 | 0,49 0-39,2 | 0,59 0-47,2 |  | 11 |
|  |  |  | а | б | в | г |  | № |

Примечание. При монтаже приводных и натяжных станций в сборе к Н.вр. и Расц. строк № 4, 5 применять коэффициент 0,8 (ПР-1).

§ Е28-1-12. Конвейер пластинчатый вертикально-замкнутый двухцепной

Техническая характеристика

Ширина настила, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5000

Скорость перемещения настила, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Грузоподъемность конвейера, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Шаг цепи, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Масса, кг:

приводной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27300

натяжной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17060

станины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103000

полотна настила . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304300

1 м цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

ролика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

Оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 6,7 5-36 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,06 0-04,8 | 2 |
| Металлоконструкции станины |  |  |  |  |
| 1. Сборка секций металлоконструкций. 2. Установка секций металлоконструкций на фундамент и крепление | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 9,9 7-67 | 3 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка стоек и рамы. 2. Установка приводного вала. 3. Установка пилонов. 4. Установка зубчатой муфты. 5. Крепление стации | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 200 160-00 | 4 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка натяжного устройства на раму. 2. Установка вала со звездочками. 3. Крепление натяжной станции | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 87 69-60 | 5 |
| Пластинчатая цепь |  |  |  |  |
| 1. Раскладка цепи по настилу. 2. Установка цепи и стыковка | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 м длины конвейера | 3,3 2-54 | 6 |
| Ролик |  |  |  |  |
| 1. Установка ролика. 2. Крепление ролика | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 ролик | 1 0-74,5 | 7 |
| Настил |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление настила. 2. Установка бортов | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 т | 1,4 1-13 | 8 |
| Укрытие |  |  |  |  |
| Установка и крепление укрытий приводной и натяжной станции | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 укрытие | 8,9 6-63 | 9 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 34 26-35 | 10 |
|  | 3 " - 2 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,54 0-41,9 | 11 |

§ Е28-1-13. Конвейер цепной с двумя рядами пластин

Техническая характеристика

Конвейер имеет две втулочно-роликовые цепи

Расстояние между осями цепей, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 820

Ширина съемки пластин, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7270

Масса, кг:

приводной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1029

натяжной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

секции станины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99

1 м цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,7

Шаг цепи, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 7,9 6-32 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,07 0-05,6 | 2 |
| Металлоконструкции станины |  |  |  |  |
| 1. Установка секций металлоконструкций станины на фундамент. 2. Крепление секций металлоконструкций станины | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 23 17-83 | 3 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы на станину. 2. Установка приводной станции на раму. 3. Крепление приводной станции | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 14,5 11-60 | 4 |
| Натяжная станция | 5 разр. - 1 |  | 12,5 |  |
| 1. Установка натяжной станции. 2. Крепление натяжной станции | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 10-00 | 5 |
| Втулочно-роликовая цепь |  |  |  |  |
| 1. Установка цепи на конвейер. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих звеньев. 3. Установка и крепление пластин | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 м двойной цепи | 16 11-68 | 6 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 6,2 4-96 | 7 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,03 0-02,4 | 8 |

Глава 4. КОВШОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-14. Конвейер ковшовый наклонный

Техническая характеристика

Станина конвейера состоит из отдельных металлических секций, каждая массой 1600 кг.

Винтовая натяжная станция в зону монтажа поступает в собранном виде. Габариты, мм: длина - 2150, ширина 1851, масса станции, кг - 2056.

Приводная станция поступает на монтажную площадку в собранном виде; рама, редуктор и электродвигатель - отдельно. Масса рамы приводной станции, кг - 1150. Масса приводной станции, кг - 3750. Шаг цепи, мм - 400. Ширина ковша, мм - 800. Масса ковша, кг - 43,76. Масса 1 м цепи, кг - 151,46. На монтажную площадку цепь поступает отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 9 7-20 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,1 0-08 | 2 |
| Металлоконструкции станины | 5 разр. - 1 |  | 10,5 |  |
| 1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 8-14 | 3 |
| Натяжная станция | 5 разр. - 1 |  | 28 |  |
| Установка и крепление станции | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 станция | 21-70 | 4 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Снятие кожуха со станции. 2. Установка на фундамент рамы приводной станции и крепление. 3. Установка приводной станции на раму и крепление. 4. Установка и крепление кожуха | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 станция | 57 46-31 | 5 |
| Сборка секций пластинчатой втулочно-катковой цепи |  |  |  |  |
| 1. Укладка секций цепи на стенд. 2. Протирка и зачистка консольных осей от заусениц. 3. Стыковка секций цепи между собой. 4. Снятие секций цепи со стенда и укладка в штабель | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 м цепи | 0,44 0-32,8 | 6 |
| Ковш с цепью |  |  |  |  |
| 1. Укладка секций цепи на стенд. 2. Установка на цепь ковша и крепление болтами. 3. Снятие секций цепи со стенда и укладка в штабель | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 м цепи с ковшами | 1,2 0-89,4 | 7 |
| Монтаж пластинчатой втулочно-катковой цепи |  |  |  |  |
| 1. Установка секций цепи на рельсовый путь конвейера. 2. Стыковка секций между собой. 3. Протягивание секций цепи по звездочкам натяжной станции. 4. Выбор слабины цепи с ковшами на рельсовых путях и натяжка цепи. 5. Стяжка концевых звеньев цепи | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 м цепи | 1,3 1-05 | 8 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 конвейер длиной 50 м | 25 19-13 | 9 |
|  | 3 " - 3 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,16 0-12,2 | 10 |

Глава 5. ТЕЛЕЖЕЧНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-15. Конвейер тележечный горизонтально-замкнутый

Техническая характеристика

Наибольшая нагрузка на платформу, кН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9-19,6

Допустимое тяговое усилие, кН . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,5-39,2

Скорость конвейера, м/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,5-6

Шаг платформы, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000-1600

Конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 6 разр. - 1 4 " - 2 | 1 конвейер длиной 40 м | 8,8 7-74 | 1 |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 40 м добавлять или уменьшать | 0,08 0-07 | 2 |
| Рельсовый путь |  |  |  |  |
| 1. Укладка рельсов и направляющих прямых участков пути со стыковкой. 2. Установка опор | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 м пути | 0,94 0-75 | 3 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка открытой зубчатой передачи и редуктора. 2. Монтаж вариатора, электродвигателя и клиноременной передачи. 3. Сборка и натяжка приводной и пластинчатой цепи с кулачками. При массе станции до 6500 кг | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 станция | 93 76-73 | 4 |
| То же, до 8500 кг | То же | То же | 123 101-48 | 5 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка металлоконструкций рамы. 2. Установка кривого участка рельсового пути с раздвижными и переходными стыками. 3. Установка винтового натяжного устройства. 4. Установка направляющих для роликов тяговой цепи. Радиус поворота цепи 1250-1600 мм | 6 разр. - 1 5 " - 1 4 " - 2 3 " - 1 | " | 76 64-60 | 6 |
| То же, 2000-2500 мм |  |  | 117 99-45 | 7 |
| То же, 3200 мм |  |  | 150 127-50 | 8 |
| Оборотная станция |  |  |  |  |
| 1. Укладка рельсового пути со стыковкой и установкой. 2. Установка направляющих для роликов тяговой цепи. Радиус поворота пути 1250-2500 мм | 6 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | " | 16,5 13-78 | 9 |
| То же, 3200 мм |  |  | 17,5 14-61 | 10 |
| Ходовая часть конвейера |  |  |  |  |
| 1. Установка тележек на рельсовый путь и соединение тяговой цепи. 2. Установка платформы ходовой части и ограждающих щитков | 6 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 м конвейера | 4,6 3-74 | 11 |
| Испытание конвейера | 6 разр. - 1 5 " - 1 | 1 конвейер длиной 40 м | 24,5 21-19 | 12 |
|  | 4 " - 1 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 40 м добавлять или уменьшать | 0,28 0-24,2 | 13 |

Примечания: 1. Длину конвейера считать по его оси в развернутом виде (ПР-1). 2. Сверление и резка рельсов Н.вр. и Расц. не учтены (ПР-2). 3. При сборке и установке звездочек и цепи на станину приводной станции Н.вр. и Расц. строк № 4, 5 умножать на 1,3 (ПР-3). 4. При опускании приводной, натяжной и оборотной станций в котлован краном Н.вр. и Расц. строк № 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 умножать на 0,8 (ПР-4). 5. При изготовлении, установке направляющих и рельсов на раму натяжной станции на месте монтажа Н.вр. и Расц. строк № 6, 7, 8 умножать на 1,3 (ПР-5).

Глава 6. СКРЕБКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-16. Конвейер скребковый цепной общего назначения

Техническая характеристика

Длина конвейера, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Шаг цепи, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100-200

Производительность, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . до 400

Скорость движения цепи, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,1-0,4

Ширина скребка, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230-1200

Угол наклона конвейера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . не более 40°

Оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав | Состав звена | Измеритель | Ширина скребка, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| работ |  |  | 230 | 325 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |  |
| Разметка и провешивание | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 7,2 5-76 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| осей конвейера | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,05 0-04 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Металло-конструкции станины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка секций на фундамент. 2. Стыковка и крепление секций металлоконструкций | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 т | 17 13-23 | 16,5 12-84 |  | 15,5 12-06 | 14,5 11-28 | 13 10-11 | 11 8-56 | 3 |
| Приводная станция с одной парой шестерен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы под привод. 2. Установка станции на раму. 3. Крепление станции | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 12 9-60 | 15 12-00 | 16 12-80 | 19 15-20 | 25,5 20-40 | 34 27-20 | 43,5 34-80 | 4 |
| Натяжная станция с диаметром вала 60 мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 9,9 7-92 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Укладка и стыковка цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Сборка цепи со скребками в секции. 2. Стяжка цепи и соединение замыкающих стыков | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 10 м цепи | 3,4 2-65 | 4,2 3-27 | 6,4 4-98 | 9,9 7-70 | 15 11-67 | 19 14-78 | 19,5 15-17 | 6 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 7,8 6-63 |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,07 0-06 |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |

Примечания: 1. При монтаже приводной станции с двумя парами шестерен Н.вр. и Расц. строки № 4 умножать на коэффициент 1,3 (ПР-1). 2. При установке натяжной станции с диаметром вала св. 60 мм на каждые 20 мм диаметра вала к Н.вр. и Расц. строки № 5 добавлять Н.вр. 1,6 чел.-ч; Расц.-1-36 (ПР-2).

§ Е28-1-17. Конвейер скребковый ленточный с шириной скребка 450 мм

Техническая характеристика

Масса, кг:

секции желоба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

привода-натяжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420

оборотной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 380

Диаметр барабана оборотной станции, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640

Ширина барабана оборотной станции, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900

Масса 1 скребка, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8,4

Ширина скребка, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450

Производительность, т/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Скорость движения ленты, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5

Оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 7,2 5-76 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,15 0-12 | 2 |
| Металлоконструкции станины |  |  |  |  |
| 1. Установка секций станины на фундамент. 2. Крепление секций станины | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 17,5 13-56 | 3 |
| Металлоконструкции желоба | 5 разр. - 1 |  | 51 |  |
| Установка и крепление секций желоба на болты | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 40-80 | 4 |
| Привод-натяжка |  |  | 34 |  |
| Установка и крепление станций на болты | То же | 1 станция | 27-20 | 5 |
| Оборотная станция |  |  | 12,5 |  |
| Установка станции и крепление на болты | " | То же | 10-00 | 6 |
| Скребок |  |  |  |  |
| 1. Навешивание скребка на транспортерную ленту. 2. Крепление скребка на болты | " | 1 скребок | 0,43 0-34,4 | 7 |
| Испытание конвейера |  | 1 конвейер длиной 50 м | 11 8-80 | 8 |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,14 0-11,2 | 9 |

§ Е28-1-18. Конвейер цепь-скребковый с шириной скребка 220 мм

Техническая характеристика

Транспортируемый материал: кварцевый песок, бетон, уголь плотностью от 800 до 1600 кг/м3.

Производительность, т/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Скорость движения, м/мин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1

Модель редуктора . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТДТ-926

Мощность электродвигателя, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,2

Масса натяжной станции, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Масса секции кожуха, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

Габариты секции кожуха, мм:

ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

высота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400

Масса приводной станции, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  730

Цепь-скребок:

ширина, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

высота, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  182

шаг скребка, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  152

масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 3,6 2-88 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,06 0-04,8 | 2 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка станции на станину. 2. Предварительное крепление станции на болты. 3. Окончательное крепление станции на болты | 4 разр. - 2 3 " - 1 | 1 станция | 8,6 6-54 | 3 |
| Металлоконструкции кожуха |  |  |  |  |
| 1. Установка и стыковка секций кожуха. 2. Установка опор. 3. Крепление опор на болты | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 т | 17,5 14-00 | 4 |
| Цепь-скребок |  |  |  |  |
| 1. Сборка скребков в цепь-скребок. 2. Натяжка и стыковка секций цепь-скребка | 4 разр. - 1 3 " - 2 | 1 м | 1,5 1-10 | 5 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка барабана на станину. 2. Установка и крепление редуктора к барабану. 3. Установка и крепление рамы. 4. Установка и крепление электродвигателя болтами к раме | 4 разр. - 2 3 " - 1 | 1 станция | 15,5 11-78 | 6 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 конвейер длиной 50 м | 4,2 3-23 | 7 |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,24 0-18,5 | 8 |

§ Е28-1-19. Конвейер скребковый трубчатый

Техническая характеристика

Производительность, м3/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Скорость, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,2

Диаметр трубы, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  66

Диаметр троса, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Масса кг:

опорного кронштейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

приводной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  53

поворотного устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

секции трубы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  26

Диаметр скребка, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Диаметр поворотного устройства, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 100 м | 9,7 7-52 | 1 |
|  | 3 " - 2 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать | 0,1 0-07,8 | 2 |
| Опорный кронштейн |  |  | 0,64 |  |
| Установка и крепление кронштейна | То же | 1 кронштейн | 0-49,6 | 3 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка опорной рамы. 2. Установка электродвигателя, редуктора и приводной звездочки на раму. 3. Соединение электродвигателя с редуктором. 4. Крепление приводной станции | " | 1 станция | 21 16-28 | 4 |
| Поворотное устройство |  |  |  |  |
| 1. Установка поворотного устройства. 2. Соединение поворотного устройства с основными трубами. 3. Проверка правильности соединения | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 устройство | 2,2 1-76 | 5 |
| Секция трубы конвейера |  |  |  |  |
| 1. Укладка труб на кронштейны. 2. Соединение труб соединительными муфтами. 3. Выверка секций труб | То же | 10 м труб | 1,2 0-96 | 6 |
| Трос со скребком |  |  |  |  |
| 1. Протягивание троса. 2. Натяжка троса на привод и поворотное устройство | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 конвейер длиной 100 м | 13,5 10-46 | 7 |
|  |  | На каждые 10 м длины конвейера более или менее 100 м добавлять или уменьшать | 1 0-77,5 | 8 |

§ Е28-1-20. Конвейер скребковый цепной с шириной скребка 5220 мм

Техническая характеристика

Масса, кг:

привода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614

приводного вала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970

натяжной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199,2

верхнего кронштейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36,5

нижнего кронштейна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,5

секции направляющего уголка 63´63´5 мм . . . . . . . . . . . . . . . .  133,2

скребка (5220´158´80 мм) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,1

Шаг цепи, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100

Скорость движения скребков, мм/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7,3

Скорость вращения ведущего вала (приводного), об/мин . . . . . . . . . 0,334

Площадь сгребания осадков, м2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Приводной вал со звездочками | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| 1. Установка опорных тумбочек. 2. Установка и крепление приводного вала | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 приводной вал | 12 9-57 | 1 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка опорной тумбочки. 2. Установка и крепление натяжной станции болтами | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 7,7 6-16 | 2 |
| Направляющий уголок |  |  |  |  |
| 1. Установка кронштейна для направляющего уголка. 2. Установка направляющего уголка на кронштейн | 4 разр. - 2 3 " - 1 | 1 м | 0,48 0-36,5 | 3 |
| Цепь | 5 разр. - 1 |  | 1,6 |  |
| 1. Сборка цепи из отдельных секций. 2. Укладка цепи на звездочки | 4 " - 2 3 " - 1 | То же | 1-28 | 4 |
| Скребок |  |  | 2,7 |  |
| 1. Установка и крепление скребков. 2. Установка бронзовых ползунов | 4 разр. - 2 3 " - 1 | 1 скребок | 2-05 | 5 |
| Натяжная звездочка |  |  |  |  |
| 1. Установка опорной тумбочки. 2. Установка и крепление натяжной звездочки болтами | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 звездочка | 6,7 5-36 | 6 |
| Приводное устройство |  |  |  |  |
| 1. Установка приводного зубчатого колеса с установкой опорной рамы и навеска приводной цепи. 2. Установка редуктора. 3. Установка электродвигателя с центровкой вала редуктора и крепление | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 устройство | 22 17-55 | 7 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 конвейер длиной 30 м | 24 19-14 | 8 |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 30 м добавлять или уменьшать | 0,51 0-40,7 | 9 |

Глава 7. ЦЕПНЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-21. Конвейер цепной вертикальный

Техническая характеристика

Приводная станция массой, кг:

общая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9310

приводного вала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4760

привода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4550

Натяжная станция массой, кг:

станция в сборе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2870

рама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500

Размеры, мм:

диаметр звездочки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1151

длина вала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2500

ход натяжки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Этажерка размером 2000´800 мм, масса, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Двойная разборная цепь:

длина секции, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,4

шаг звена, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

натяжка цепи, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,3

Консольный вал в сборе:

масса вала, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1580

диаметр звездочки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1405

длина вала, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1560

Приводная, натяжная станции и этажерки поступают на монтажную площадку отдельными узлами, двойная цепь - в разобранном виде. Консольный вал с двумя опорными подшипниками и звездочкой поступает на монтаж в сборе.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 10 м | 7,5 6-00 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,05 0-04 | 2 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы приводной станции. 2. Установка приводного вала с подшипниками на раму. 3. Установка звездочек и приводной шестерни на вал. 4. Установка редуктора, вариатора и электродвигателя | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 3 | 1 станция | 85 64-60 | 3 |
| Натяжная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка натяжной станции с рамой. 2. Установка валов, блоков и запасовка каната | То же | То же | 42,5 32-30 | 4 |
| Консольный вал со звездочками | 5 разр. - 1 |  | 16 |  |
| Установка и крепление консольного вала | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 вал | 12-76 | 5 |
| Цепь |  |  | 10,5 |  |
| 1. Сборка звеньев цепи. 2. Навеска двойной цепи со стыковкой | То же | 1 м двойной цепи | 8-37 | 6 |
| Этажерка |  |  | 1,2 | 7 |
| 1. Навеска этажерки. 2. Крепление этажерки | " | 1 этажерка | 0-95,7 |  |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 10 м | 6,1 4-88 | 8 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,11 0-08,8 | 9 |

Глава 8. ВИНТОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-22. Конвейер винтовой одношнековый

Техническая характеристика

На монтажную площадку конвейер поступает отдельными узлами.

| Параметры | Диаметр винта, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 150 | 200-250 | 300-400 | 500-600 |
| Шаг винта, мм | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Длина секции желоба, мм | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| Габариты желоба, мм: |  |  |  |  |
| ширина | 320 | 412 | 540 | 640 |
| высота | 450 | 600 | 830 | 940 |
| Масса привода, кг | 360 | 716 | 1000 | 1544 |
| Масса 1 м конвейера (без привода), кг | 58 | 111 | 145 | 196 |
| Производительность конвейера, м3/ч | 100 | 100 | 100 | 100 |

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и | Состав | Измеритель | Диаметр винта, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| состав работ | звена |  | 150 | 200-250 | 300-400 |  | 500-600 |  |  |  |
| Разметка и провешивание осей | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 10 м | 4,1 3-49 |  |  |  |  |  |  | 1 |
| конвейера |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,04 0-03,4 |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Секция желоба |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка секции желоба с прокладкой асбестовых уплотнений. 2. Стыковка и крепление секций желоба | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 стык | 1,9 1-52 | 2,3 1-83 | 3 2-39 |  | 3,8 3-03 |  | 3 |  |
| Промежуточная и концевая опоры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка промежуточных опор. 2. Установка концевых опор. 3. Крепление опор | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 опора | 1 0-79,8 | 1,2 0-95,7 | 1,6 1-28 |  | 2,1 1-67 |  | 4 |  |
| Промежуточный и концевой подшипник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка промежуточного и концевого подшипника. 2. Крепление подшипника | То же | 1 подшипник | 0,34 0-27,1 | 0,45 0-35,9 | 0,59 0-47,1 |  | 0,75 0-59,8 |  | 5 |  |
| Секция винта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка секций винта. 2. Соединение секций винта | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 стык | 1,1 0-91,3 | 1,3 1-08 | 1,7 1-41 |  | 2,2 1-83 |  | 6 |  |
| Приводное устройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка привода на раму. 2. Установка соединительных полумуфт на винт и привод. 3. Центровка полумуфт. 4. Соединение привода с винтом | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 привод | 2,7 2-15 | 3,4 2-71 | 4,4 3-51 |  | 5,7 4-55 |  | 7 |  |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 10 м | 2,3 1-96 | 3,8 3-23 | 6 5-10 |  | 9,1 7-74 |  | 8 |  |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,27 0-23 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | а | б |  | в |  | г |  | № |

Примечание. При монтаже наклонных конвейеров Н.вр. и Расц. умножать: при угле наклона до 5° - на 1,1 (ПР-1); до 10° - на 1,25 (ПР-2); до 15° - на 1,45 (ПР-3); до 20° - на 1,55 (ПР-4).

§ Е28-1-23. Конвейер винтовой двухшнековый

Техническая характеристика

Винтовой конвейер применяется для транспортировки бетонных смесей, сыпучих, порошкообразных и мелкокусковых материалов на расстояние до 30 м по горизонтали и под углом до 20°.

Рама - сварная металлоконструкция из уголка 50´50´5 и 32´32´3 мм.

Предохранительный борт - стальной лист 1200´420´3 мм с ограничительным уголком 75´75´6 мм.

Масса всех металлоконструкций конвейера - 1810 кг.

Секция желоба - сварная металлоконструкция из листовой стали толщиной 5 мм имеет полукруглую форму. Длина секции 1,5 м, масса - 65 кг.

Масса привода - 365 кг.

Диаметр винтов конвейера - 200 мм.

Конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 10 м | 1,8 1-44 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,18 0-14,4 | 2 |
| Металлоконструкции рамы |  |  |  |  |
| 1. Установка стоек. 2. Укладка рамы на стойки. 3. Стыковка секций рамы и крепление. 4. Установка бортов и ограничительных уголков | То же | 1 т | 11,5 9-20 | 3 |
| Секция желоба | 5 разр. - 1 |  | 0,84 |  |
| Установка секций желоба в канале и крепление их между собой | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 стык | 0-67 | 4 |
| Секция винта |  |  |  |  |
| 1. Установка секций винта в желобе. 2. Крепление секций винта в подшипниках. 3. Стыковка секций винта | 5 разр. - 1 4 " - 2 | То же | 0,73 0-60,6 | 5 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка соединительных муфт на винты и привод. 2. Установка привода. 3. Центровка полумуфт. 4. Соединение привода с винтами | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 привод | 7,5 6-38 | 6 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 10 м | 6,6 5-61 | 7 |
|  |  | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,4 0-34 | 8 |

Примечание. При монтаже наклонных конвейеров Н.вр. и Расц. умножать: при угле наклона до 5° - на 1,1 (ПР-1); до 10° - на 1,25 (ПР-2); до 15° - на 1,45 (ПР-3); до 20° - на 1,55 (ПР-4).

Глава 9. РОЛИКОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-24. Рольганги

Указания по применению норм

Нормы настоящего параграфа учитывают только монтаж стальных роликов.

Рольганг поступает на монтажную площадку следующими узлами: станина, противовес, поворотный стол, ролики.

Техническая характеристика

Диаметр роликов, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75, 105, 155

Ширина рольганга, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300-500, 650, 800, 1000

МОНТАЖ РОЛЬГАНГА (БЕЗ УСТАНОВКИ РОЛИКОВ)

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей рольганга | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 рольганг длиной 10 м | 2 1-60 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины рольганга более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,06 0-04,8 | 2 |
| Станина рольганга из отдельных секций |  |  |  |  |
| Установка секций станины и крепление их между собой и к закладным элементам | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 23 17-83 | 3 |
| Откидная секция с противовесом |  |  |  |  |
| 1. Установка противовеса в шарниры. 2. Крепление и балансировка секций рольганга и противовеса | То же | 1 секция | 4,4 3-41 | 4 |
| Поворотный стол шириной 650-800 мм | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| Установка и крепление поворотного стола | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 поворотный стол | 7,7 6-16 | 5 |

Примечание. При разметке оси каждого поворота на кривых участках пути применять Н.вр. и Расц. строки 1 табл. 1 (ПР-1).

УСТАНОВКА РОЛИКОВ

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 ролик

| Состав работы | Состав звена | Ширина | Диаметр ролика, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рольганга, мм | 75 | 105 | 155 |  |  |
| 1. Установка ролика в гнезда. 2. Проверка параллельности | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 300-500 | 0,71 0-57,2 | 1 0-80,5 | 1,7 1-37 | 1 |  |
| роликов и межцентрового расстояния |  | 650 | 0,79 0-63,6 | 1,2 0-96,6 | 2 1-61 | 2 |  |
|  |  | 800 | 0,96 0-77,3 | 1,5 1-21 | 2,5 2-01 | 3 |  |
|  |  | 1000 | 1,1 0-88,6 | 1,8 1-45 | 2,9 2-33 | 4 |  |
|  |  |  | а | б | в | № |  |

Примечание. При установке роликов на кривых участках пути Н.вр. и Расц. табл. 2 умножать на 1,3 (ПР-1).

§ Е28-1-25. Роликовый под

Техническая характеристика

Масса, кг:

приводной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 807

натяжной станции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

1 м втулочно-катковой цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

отклоняющей звездочки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,8

рабочей звездочки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

подшипника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

ролика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2700

секции направляющих цепи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124

Ширина роликового пода, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3700

Диаметр ролика, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Оборудование поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ролик | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| 1. Установка в гнездо кирпичной прокладки и ролика. 2. Крепление ролика | 4 " - 1 3 " - 2 | 1 ролик | 5,3 4-11 | 1 |
| Рабочая звездочка и подшипник |  |  |  |  |
| 1. Зачистка оси ролика. 2. Установка подшипников на ролик. 3. Установка и крепление звездочки | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 звездочка и подшипник | 3,5 2-70 | 2 |
| Натяжная станция | 5 разр. - 1 |  | 5,2 |  |
| 1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции | 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 4-16 | 3 |
| Отклоняющая звездочка |  |  | 1,9 |  |
| 1. Установка звездочки на раму. 2. Крепление звездочки | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 звездочка | 1-46 | 4 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка рамы с редуктором и стойки со звездочками и крепление их. 2. Установка концевой стойки со звездочкой. 3. Насадка полумуфты на вал электродвигателя. 4. Установка электродвигателя на раму. 5. Центровка валов электродвигателя и редуктора. 6. Установка кожуха на муфту. 7. Соединение валов редуктора с передаточной звездочкой | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 2 | 1 станция | 12,5 9-73 | 5 |
| Направляющая цепи |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление кронштейна. 2. Укладка секций направляющей на кронштейны. 3. Крепление направляющей болтами | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 м направляю- щей | 1,6 1-23 | 6 |
| Втулочно-катковая цепь |  |  |  |  |
| 1. Соединение секций цепи. 2. Растяжка цепи с заводкой на звездочки. 3. Натяжка и соединение концов цепи | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 м цепи | 0,13 0-10,4 | 7 |
| Испытание конвейера | То же | 1 конвейер длиной 24 м | 23,5 18-80 | 8 |
| То же | " | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 24 м добавлять или уменьшать | 0,68 0-54,4 | 9 |

Глава 10. ВИБРАЦИОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-26. Конвейер вибрационный

Техническая характеристика

| Наименование узлов | Габариты, мм | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Рама (швеллер № 20, листовая сталь толщиной 20 мм) | 740´13000 | 1000 |
| Опора (нижняя плита, скоба, коробок с амортизаторами и ограничительные пластины) | 580´580´310 | 47,7 |
| Приводная станция | 660´850´1000 | 328 |
| Желоб (листовая сталь толщиной 4 мм, уголок 45´45´5 мм, полоса 50´5 мм) | 500´450´3500 | 400 |
| Тяга | - | 24 |

Производительность конвейера 20-50 т/ч.

Конвейер поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 15 м | 6,5 5-20 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 15 м добавлять или уменьшать | 0,12 0-09,6 | 2 |
| Сборка опоры |  |  |  |  |
| 1. Установка амортизаторов. 2. Сборка опоры, регулировка и крепление | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 опора | 2,7 2-17 | 3 |
| Рама |  |  |  |  |
| 1. Установка стоек на фундамент. 2. Установка секций рамы на стойки. 3. Стыковка секций рамы между собой. 4. Выверка угла наклона рамы и ее крепление | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 12 9-30 | 4 |
| Установка опоры |  |  |  |  |
| 1. Установка плит на желоб и крепление. 2. Соединение плит между собой и крепление на болты. 3. Установка опор на плиты и крепление их | 4 разр. - 1 3 " - 1 | 1 опора | 1,9 1-42 | 5 |
| Сборка тяги |  |  |  |  |
| 1. Укладка деталей тяги на стенд. 2. Установка амортизаторов. 3. Сборка тяги и крепление деталей | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 тяга | 3 2-42 | 6 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка станции на раму и предварительное крепление. 2. Установка тяги и крепление ее. 3. Крепление станции на болты к раме | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 1 | 1 станция | 12 9-60 | 7 |
| Сборка секций желоба в блоки |  |  |  |  |
| 1. Укладка секций желоба на стенд. 2. Торцовка концов секций желоба. 3. Сборка секций желоба в блоки. 4. Установка полосы на стык двух секций и крепление ее | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 блок из двух секций | 2,3 1-78 | 8 |
| Контрольная сборка блоков желоба |  |  |  |  |
| 1. Укладка блоков на стенд. 2. Установка полосы на стык желоба и крепление. 3. Установка сухарей на блоки и крепление их. 4. Соединение блоков в замок и крепление болтами. 5. Разъединение монтажного стыка (замка) желоба и уборка блока со стенда | То же | 1 соединение | 5 3-88 | 9 |
| Установка желоба |  |  |  |  |
| 1. Установка блоков желоба с опорами на раму. 2. Соединение блоков желоба между собой. 3. Предварительное крепление опор на плитах болтами. 4. Крепление основания опор на плитах | 5 разр. - 1 4 " - 1 3 " - 2 | 1 т | 11,5 8-91 | 10 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 15 м | 7,1 5-68 | 11 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 15 м добавлять или уменьшать | 0,28 0-22,4 | 12 |

Глава 11. ЭЛЕВАТОРЫ

§ Е28-1-27. Элеватор

Техническая характеристика

Ширина ковша или полки от 160 до 900 мм. Высота элеватора до 40 м. Основным органом у ленточного элеватора является транспортерная лента, у цепного - пластинчатая втулочно-роликовая цепь.

Производительность, т/ч . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,4-140

Скорость движения, м/с . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,1-1,56

Ширина ковша или полки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160-900

Шаг ковша или полки, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300-500

Элеватор поступает на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов | Состав | Измеритель | Ширина ковша, мм, до |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| и состав работ | звена |  | 160 | 250 | 350 | 600 | 900 |  |
| Разметка и провешивание осей | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 элеватор длиной 10 м | 7,3 5-84 |  |  |  |  | 1 |
| элеватора | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,05 0-04 |  |  |  |  | 2 |
| Приводная станция |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции | 5 разр. - 1 4 " - 3 3 " - 1 | 1 станция | 15 11-94 | 19 15-12 | 23,5 18-71 | 34 27-06 | 47 37-41 | 3 |
| Секция кожуха с натяжкой ленты с ковшами |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка секции кожуха. 2. Стыковка секций кожуха с уплотнением стыков. 3. Крепление секций между собой и к конструкциям. 4. Растяжка ленты. 5. Стяжка концов ленты. 6. Стыковка концов ленты | То же | 1 м | 2,9 2-31 | 3,4 2-71 | 3,9 3-10 | 5,1 4-06 | 6,6 5-25 | 4 |
| Натяжная станция с винтовым устройством |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка станции на раму. 2. Крепление станции | 5 разр. - 1 4 " - 3 3 " - 1 | 1 станция | 5 3-98 | 6,3 5-01 | 7,8 6-21 | 11,5 9-15 | 16 12-74 | 5 |
| Секция кожуха цепного элеватора и натяжка цепи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установка секций кожуха. 2 Стыковка секций кожуха. 3 Крепление секций кожуха между собой и к конструкциям. 4. Установка цепи. 5. Закрепление концов цепи. 6. Стяжка концов цепи. 7 Стыковка звеньев цепи | То же | 1 м | 4,1 3-26 | 4,9 3-90 | 5,9 4-70 | 8,3 6-61 | 11 8-76 | 6 |
| Испытание элеватора | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 элеватор длиной 10 м | 4 3-40 | 5,4 4-59 | 6,9 5-87 | 10,5 8-93 | 15 12-75 | 7 |
|  |  | На каждый 1 м длины элеватора более или менее 10 м добавлять или уменьшать | 0,11 0-09,4 | 0,14 0-11,9 | 0,18 0-15,3 | 0,28 0-23,8 | 0,4 0-34 | 8 |
|  |  |  | а | б | в | г | д | № |

Примечание: Монтаж поддерживающих металлоконструкций под привод элеватора и установка воронок нормами данного параграфа не учтены (ПР-1).

Глава 12. ШТАНГОВЫЕ КОНВЕЙЕРЫ

§ Е28-1-28. Конвейер штанговый вертикально-замкнутый

Техническая характеристика

Привод конвейера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . гидравлический

Длина конвейера, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,5

Масса перемещаемого груза, кг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,5-50

Ширина конвейера по лапам, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 980

Высота конвейера, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1030

Общая масса конвейера в сборе, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86,8

Оборудование и металлоконструкции поступают на монтажную площадку отдельными узлами и секциями.

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наименование узлов и состав работ | Состав звена | Измеритель | Н.вр. Расц. | № |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разметка и провешивание осей конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 1 | 1 конвейер длиной 50 м | 18,5 14-80 | 1 |
|  | 3 " - 1 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,31 0-24,8 | 2 |
| Секция рамы | 5 разр. - 1 |  |  |  |
| Установка и крепление секций рамы | 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 21 16-75 | 3 |
| Штанга |  |  | 38 |  |
| Установка и крепление штанги | То же | то же | 30-31 | 4 |
| Спутник |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление плит. 2. Установка и крепление спутника. 3. Испытание спутника | 5 разр. - 1 4 " - 2 3 " - 1 | 1 т | 21 16-75 | 5 |
| Натяжное устройство |  |  |  |  |
| Установка и крепление натяжного устройства | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 устройство | 74 61-42 | 6 |
| Механизм подъема штанг |  |  |  |  |
| Сборка, установка и крепление механизма подъема штанг | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 механизм подъема | 75 62-25 | 7 |
| Механизм зажима штанг |  |  |  |  |
| Установка и крепление механизма зажима штанг | То же | 1 механизм зажима | 37 30-71 | 8 |
| Механизм поворота |  |  |  |  |
| Установка и крепление механизма поворота | " | 1 механизм поворота | 16 13-28 | 9 |
| Механизм перемещения |  |  |  |  |
| Установка и крепление механизма перемещения | " | 1 механизм перемещения | 5,2 4-32 | 10 |
| Упоры |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление большого упора. 2. Установка и крепление малого упора | 5 разр. - 1 3 " - 1 | 1 комплект | 19,5 15-70 | 11 |
| Цепь |  |  |  |  |
| 1. Установка направляющих роликов. 2. Установка соединительных планок. 3. Установка опорных роликов. 4. Укладка и стыковка цепи | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 м цепи | 3,4 2-82 | 12 |
| Приводная станция |  |  |  |  |
| Установка и крепление станции на болты к раме | То же | 1 станция | 26 21-58 | 13 |
| Насосная станция |  |  |  |  |
| 1. Установка и крепление станции. 2. Установка и крепление гидронасоса | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 станция | 39 30-03 | 14 |
| Станция фиксации |  |  | 20 |  |
| Установка и крепление станций фиксации | То же | то же | 15-40 | 15 |
| Крышка |  |  |  |  |
| Установка и крепление крышек | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 1 комплект | 8,6 6-62 | 16 |
| Гидравлическая система |  |  |  |  |
| 1. Установка трубных узлов. 2. Установка гидроаккумулятора. 3. Установка гидропанели. 4. Установка дроссель-клапана. 5. Установка цилиндров | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 комплект | 570 473-10 | 17 |
| Испытание конвейера | 5 разр. - 1 4 " - 2 | 1 конвейер длиной 50 м | 30 23-34 | 18 |
|  | 3 " - 2 | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,44 0-34,2 | 19 |

РАЗДЕЛ II. УСТАНОВКА РАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВЯЗАННОГО С КОНВЕЙЕРАМИ И ЭЛЕВАТОРАМИ

§ Е28-1-29. Редуктор

Техническая характеристика

| Тип редуктора | Марка | Масса, кг |
| --- | --- | --- |
| Цилиндрические трехступенчатые соосные | ЦСН-20 | 312 |
|  | ЦСН-25 | 605 |
|  | ЦСН-35 | 1200 |
|  | ЦСН-45 | 2075 |
|  | ЦСН-55 | 3510 |
| Цилиндрические трехступенчатые вертикальные | ВК-475 | 215 |
| крановые | ВК-550 | 279 |
| Цилиндрические двухступенчатые горизонтальные | Ц2-250 | 85 |
| крановые | Ц2-300 | 136 |
|  | Ц2-350 | 204 |
|  | Ц2-400 | 317 |
|  | Ц2-500 | 505 |
|  | Ц2-650 | 1090 |
|  | Ц2-750 | 1650 |
| Коническо-цилиндрические двухступенчатые | КЦ1-200 | 190 |
| горизонтальные | КЦ1-250 | 400 |
|  | КЦ1-300 | 490 |
|  | КЦ1-400 | 1010 |
|  | КЦ1-500 | 1470 |
| Коническо-цилиндрические трехступенчатые | КЦ2-500 | 435 |
| горизонтальные | КЦ2-750 | 1270 |
|  | КЦ2-1000 | 2665 |
|  | КЦ2-1300 | 5380 |

Редукторы поступают на монтажную площадку в собранном виде.

Состав звена

| Разряд рабочих | Масса редуктора, т, до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 10 | 36 |
| 5 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | - | 2 | 2 |
| 3 | 1 | 1 | 2 |

Нормы времени и расценки на 1 редуктор

| Состав работы | Масса редуктора, т, до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,05 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,2 | 0,5 | 1 | 1,3 | 1,7 |
| 1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора | 8,7 7-00 | 8,9 7-16 | 9,3 7-49 | 9,6 7-73 | 10 8-05 | 13 10-47 | 17 13-56 | 20 15-95 | 23 18-34 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж | з | и |

Продолжение

| Состав работы | Масса редуктора, т, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 4,5 | 7 | 10 | 16 | 22 | 28 | 36 |
| 1. Установка редуктора с центровкой полумуфт. 2. Крепление редуктора | 25,5 20-34 | 43 34-29 | 57 45-46 | 69 55-03 | 83 64-57 | 88 68-46 | 92 71-58 | 108 84-02 |
|  | к | л | м | н | о | п | р | с |

§ Е28-1-30. Транспортерная лента

РАСКАТКА И УКЛАДКА ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТЫ

НА РОЛИКООПОРЫ И БАРАБАНЫ

Состав звена

| Ширина ленты конвейера, мм |  |
| --- | --- |
| 400-1400 | 1600-2000 |
| 5 разр. - 1 | 6 разр. - 1 |
| 4 " - 2 | 4 " - 2 |
| 3 " - 1 | 3 " - 2 |

Таблица 1

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Состав работы | Измеритель | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |  |  |
| 1. Установка рулона ленты на приспособление для раскатки. 2. Растяжка вспомогательного троса по роликам конвейера. | 1 конвейер длинной 50 м | 6,9 5-50 | 7,7 6-14 | 9,5 7-58 | 14 11-17 | 19,5 15-55 | 25,5 20-60 | 37,5 30-30 | 1 |  |
| 3. Крепление троса к концу ленты зажимами. 4. Укладка ленты с раскаткой и затяжкой на роликоопоры и барабаны | На каждый 1 м длины конвейера более или менее 50 м добавлять или уменьшать | 0,05 0-04 | 0,08 0-06,4 | 0,09 0-07,2 | 0,15 0-12 | 0,23 0-18,3 | 0,32 0-25,9 | 0,45 0-36,4 | 2 |  |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |  |

Примечания: 1. При укладке ленты на конвейер со сбрасывающей тележкой Н.вр. и Расц. умножать на 1,2 (ПР-1). 2. При укладке ленты на наклонные конвейеры Н.вр. и Расц. умножать на 1,35 (ПР-2).

РАЗДЕЛКА И СОЕДИНЕНИЕ ТРАНСПОРТЕРНОЙ ЛЕНТЫ

Состав звена

Разделка транспортерной ленты

| Ширина ленты, мм | Лента с хлопчатобумажным кордом | Лента с высокопрочным синтетическим кордом |
| --- | --- | --- |
|  | 5 разр. - 1 | 6 разр. - 1 |
| 400-1400 | 3 " - 1 | 4 " - 1 |
|  |  | 3 " - 2 |
|  | 5 разр. - 1 | 6 разр. - 1 |
| 1600-2000 | 4 " - 2 | 4 " - 2 |
|  | 3 " -2 | 3 " - 2 |

Соединение транспортерной ленты

| Ширина ленты, мм | Склейка ленты методом холодной и горячей вулканизации | Клепка ленты |
| --- | --- | --- |
|  | 6 разр. - 1 |  |
| 400-1400 | 4 " - 1 |  |
|  | 3 " - 2 | 4 разр. - 1 |
|  | 6 разр. - 1 | 3 " - 1 |
| 1600-2000 | 4 " -2 |  |
|  | 3 " -2 |  |

Таблица 2

Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице

| Наимено- | Состав работ | Измери- | Ширина ленты конвейера, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вание работ |  | тель | 400-500 | 650-800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 |  |  |
|  | Лента с хлопчатобумажным кордом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разделка концов ленты | 1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электро-наждаком и щетками | 1 стык | 11 8-86 | 15 12-08 | 17,5 14-09 | 22,5 18-11 | 28,5 22-94 | 35,5 27-62 | 52 40-46 |  | 1 |
|  | Лента с синтетическим кордом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Разделка концов ленты. 2. Зачистка концов ленты электро-наждаком и щетками | То же | 4 3-25 | 7 5-69 | 9,8 7-96 | 10 8-13 | 13 10-56 | 15 12-12 | 19 15-35 |  | 2 |
|  | Методом горячей вулканизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Склейка ленты | 1. Промывка, протирка и сушка концов ленты. 2. Нанесение клея на концы ленты. 3. Укладка сырой резины на разделан-ные концы. 4. Установка и снятие электро-нагревательных элементов. 5. Зачистка стыка шлиф-машинкой | 1 стык | 12 9-75 | 16,5 13-41 | 19,5 15-84 | 22,5 18-28 | 28,5 23-16 | 34 27-47 | 45,5 36-76 |  | 3 |
|  | Методом холодной вулканизации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Протирка мест разделки этилацетатной бензиновой смесью и сушка. 2. Нанесение двух слоев клея с просушкой. 3. Соединение концов. 4. Зажим в струбцины | То же | 8,5 6-91 | 9,1 7-39 | 11 8-94 | 13,5 10-97 | 16,5 13-41 | 20 16-16 | 26,5 21-41 |  | 4 |
| Клепка ленты | 1. Установка настила для клепки. 2. Натяжка концов ленты и крепление струбцинами. 3. Зачистка концов ленты шлиф-машинкой. | 1 стык на 20 заклепок | 6,3 4-69 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |
|  | 4. Разметка мест пробивки отверстий. 5. Пробивка отверстий и клепка ленты. 6. Снятие струбцин. 7. Уборка настила. | На каждую заклепку более или менее 20 уменьшать или добавлять | 0,17 0-12,7 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
|  |  |  | а | б | в | г | д | е | ж |  | № |

§ Е28-1-31. Воронка и бункер

Состав звена

| Разряд рабочих | Масса воронки или бункера, т, до |  |
| --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 5 |
| 5 разр. | 1 | 1 |
| 4 " | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 3 |

Нормы времени и расценки на 1 т

| Состав работы | Масса воронки или бункера, т, до |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1. Установка воронки или бункера. 2. Проверка правильности установки. 3. Крепление воронки или бункера с прокладкой уплотнений | 26,5 21-20 | 22,5 18-00 | 19,5 15-60 | 13 9-88 | 7,7 5-85 | 8,5 6-46 | 10,5 7-98 |
|  | а | б | в | г | д | е | ж |

§ Е28-1-32. Бункерный затвор

Техническая характеристика

Затворы по способу действия разделяются на следующие типы:

1. Секторный, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400´400, 400´600, 750´750

2. Челюстной:

с ручным приводом, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400´400, 500´500, 600´600

с пневматическим приводом, мм . . . . . . . . . . . . 400´400, 500´500, 600´600

3. Шиберный:

с ручным приводом, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400´400, 500´500, 600´600

с пневматическим приводом, мм . . . . . . . . . . . . 400´400, 500´500, 600´600

На монтажную площадку бункерный затвор поступает в собранном виде, привод - отдельно.

Состав звена

|  | Тип и размер затвора, мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разряд рабочих | секторного | челюстного |  | шиберного |  |
|  | 400´400 400´600 750´750 | 400´400 | 500´500 600´600 | 400´400 400´600 | 500´500 |
| 4 разр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 " | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |

Нормы времени и расценки на 1 затвор

|  |  | Тип и размер затвора, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав | Тип | секторного |  |  | челюстного |  | шиберного |  |  |  |
| работы | привода | 400´400 | 400´600 | 750´750 | 400´400 | 500´500 600´600 | 400´400 400´600 | 500´500 |  |  |
| 1. Установка привода. 2. Прокладка уплотнений с установкой болтов, крепление привода и затвора | Ручной | 2,1 1-56 | 2,5 1-86 | 3,9 2-91 | 3,6 2-68 | 5,7 4-16 | 10 7-30 | 11,5 8-31 | 1 |  |
| 1. Установка и крепление затвора. 2. Установка и крепление привода на болты | Механи-ческий | 3,2 2-38 | 3,8 2-83 | 5,3 3-95 | 5,5 4-10 | 7,5 5-48 | 12 8-76 | 14 10-12 | 2 |  |
|  |  | а | б | в | г | д | е | ж | № |  |

§ Е28-1-33. Пневматический дозатор к бункеру

На монтажную площадку оборудование поступает отдельными узлами.

Норма времени и расценка на 1 дозатор

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка тележки на рельсовый путь. 2. Установка опорного крепления под цилиндр. 3. Установка цилиндра с креплением штока цилиндра с тележкой. 4. Установка ограничителей. 5. Испытание дозатора | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 19 14-63 |

§ Е28-1-34. Механизм подъемного пневматического стола

(размером 980´800´2000 мм)

На монтажную площадку оборудование поступает отдельными узлами.

Норма времени и расценка на 1 стол

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| 1. Установка траверсы, верхней части стола и запасовка каната. 2. Установка пневматического цилиндра и соединение его со столом. 3. Испытание механизма подъема | 5 разр. - 1 3 " - 2 | 16,5 12-71 |

§ Е28-1-35. Неподвижный лоток

Техническая характеристика

Угол наклона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 0° до 10°.

Размеры лотка, мм:

ширина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454, 500, 685, 750, 1000, 1250

длина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500, 750, 900, 1460, 1500, 1900

На монтажную площадку лоток поступает в собранном виде.

Норма времени и расценка на 1 лоток

| Состав работы | Состав звена | Н.вр. Расц. |
| --- | --- | --- |
| Установка лотка и крепление | 3 разр. - 1 | 1,7 1-19 |

§ Е28-1-36. Подъемный лоток с противовесом

На монтажную площадку оборудование поступает отдельными узлами.

Нормы времени и расценки на 1 лоток

|  |  | Размеры лотка, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав работы | Состав звена | 400´400 600´1000 | 800´1500 900´2000 | 2750´1000 |
| 1. Крепление рамы лотка. 2. Установка лотка на раму. 3. Установка рычага с противовесом. 4. Испытание лотка | 4 разр.- 1 3 " - 1 | 2,6 1-94 | 6,9 5-14 | 7,3 5-44 |
|  |  | а | б | в |

СОДЕРЖАНИЕ

Вводная часть

РАЗДЕЛ I. МОНТАЖ КОНВЕЙЕРОВ И ЭЛЕВАТОРОВ

Глава 1. Ленточные конвейеры

§ Е28-1-1. Конвейер ленточный стационарный легкого и нормального типа

§ Е28-1-2. Конвейер ленточный стационарный тяжелого типа

§ Е28-1-3. Конвейер стационарный наклонный с шириной ленты 2000 мм для шихтоподачи

§ Е28-1-4. Конвейер ленточный тяжелый дня вскрышных работ

§ Е28-1-5. Конвейер ленточный безроликовый

§ Е28-1-6. Конвейер ленточный, передвижной, реверсивный

Глава 2. Подвесные конвейеры

§ Е28-1-7. Конвейер подвесной грузонесущий

§ Е28-1-8. Конвейер подвесной толкающий

§ Е28-1-9. Конвейер подвесной грузонесущий облегченного типа на базе двухшарнирной цепи Д-200

Глава 3. Пластинчатые конвейеры

§ Е28-1-10. Конвейер пластинчатый общего назначения

§ Е28-1-11. Конвейер лотковый пластинчатый

§ Е28-1-12. Конвейер пластинчатый вертикально-замкнутый двухцепной

§ Е28-1-13. Конвейер цепной с двумя рядами пластин

Глава 4. Ковшовые конвейеры

§ Е28-1-14. Конвейер ковшовый наклонный

Глава 5. Тележечные конвейеры

§ Е28-1-15. Конвейер тележечный горизонтально-замкнутый

Глава 6. Скребковые конвейеры

§ Е28-1-16. Конвейер скребковый цепной общего назначения

§ Е28-1-17. Конвейер скребковый ленточный шириной скребка 450 мм

§ Е28-1-18. Конвейер цепь-скребковый с шириной скребка 220 мм

§ Е28-1-19. Конвейер скребковый трубчатый

§ Е28-1-20. Конвейер скребковый цепной с шириной скребка 5220 мм

Глава 7. Цепные конвейеры

§ Е28-1-21. Конвейер цепной вертикальный

Глава 8. Винтовые конвейеры

§ Е28-1-22. Конвейер винтовой одношнековый

§ Е28-1-23. Конвейер винтовой двухшнековый

Глава 9. Роликовые конвейеры

§ Е28-1-24. Рольганга

§ Е28-1-25. Роликовый под

Глава 10. Вибрационные конвейеры

§ Е28-1-26. Конвейер вибрационный

Глава 11. Элеваторы

§ Е28-1-27. Элеватор

Глава 12. Штанговые конвейеры

§ Е28-1-28. Конвейер штанговый вертикально-замкнутый

РАЗДЕЛ II. УСТАНОВКА РАЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВЯЗАННОГО С КОНВЕЙЕРАМИ И ЭЛЕВАТОРАМИ

§ Е28-1-29. Редуктор

§ Е28-1-30. Транспортерная лента

§ Е28-1-31. Воронка и бункер

§ Е28-1-32. Бункерный затвор

§ Е28-1-33. Пневматический дозатор к бункеру

§ Е28-1-34. Механизм подъемного пневматического стола (размером 980´800´2000 мм)

§ Е28-1-35. Неподвижный лоток

§ Е28-1-36. Подъемный лоток с противовесом