## Помощь
Календарный график
Версия | 1 |  |  | Автор | Токарев Евгений
Дата создания | 2010-12-27 |  |  | E-mail | johntokarev@mail.ru
Организация: | ООО "Роскомстрой" |  |  | www | http://beam.ucoz.org |  |  |  |  | http://beamcalc.ru
Описание
Лист в MS Excel для создания и оформления календарных графиков с подсчетом продолжительности работ и потребности в рабочих кадрах.
Достоинством данного графика является автоматическое "построение" полосок и заполнение количества рабочих для каждого вида работ.
В книге не использованы макросы, все сделано только при помощи формул
Условные обозначения и принятые умолчания
синий цвет текста |  | исходные данные
черный цвет текста |  | вычисляемые значения
серый фон |  | шапки таблиц
жирный текст |  | заголовки
Важно
График строится на основании четырех столбцов, представленных ниже, а именно:
|  |  | 10 | шаг
Числен- ность рабочих в смену | Срок |  |  | 2011-04-16 |  |  |  | 2011-05-26
| Нач. | Длит. | Оконч. | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт
|  |  |  | 2011-04-01 | 2011-04-11 | 2011-04-21 | 2011-05-01 | 2011-05-11 | 2011-05-21 | 2011-05-31 | 2011-06-10
1. Численность рабочих в смену
2. Дата Начала
3. Длительность (дни)
4. Дата окончания
Также указывается начальная дата (в данном случае 1 апреля 2010г) и шаг ячейки (в данном случае 10 дней)
Дни недели и месяцы ставятся автоматически

## График
ГРАФИК производства работ по АКЗ трубопроводов и оборудования | [8 empty] | 2026-07-28 |  |  | шаг:
1 огрунтовка (100%) + 2 сл. окраски | [11 empty] | 10
ТЗ 915-1 завод ПВХ
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Оборуд |  |  |  |  | Числен- ность рабочих в смену | Срок |  |  | 2011-04-16 |  |  |  | 2011-05-26 |  |  |  | 2011-07-05 |  |  |  | 2011-08-14 |  |  |  | 2011-09-23 |  |  |  | 2011-11-02 |  |  |  | 2011-12-12 |  |  |  | 2012-01-21 |  |  |  | 2012-03-01 |  |  |  | 2012-04-10 |  |  |  | 2012-05-20 |  |  |  | 2012-06-29 |  |  |  | 2012-08-08 |  |  |  | 2012-09-17 |  |  |  | 2012-10-27 |  |  |  | 2012-12-06 |  |  |  | 2013-01-15 |  |  |  | 2013-02-24
|  |  |  | Наимен | Кол-во | Производительность в смену, м2 | Число смен | Срок |  | Нач. | Длит. | Оконч. | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн | чт | вс | ср | сб | вт | пт | пн
 | time axis 2011-04-01 to 2013-03-11
ПВХ
1 | Подготовительные работы | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2012-05-10 | 5 | 2012-05-14
2 | Песк.очистка пов-ти, Обесп, Обезж, Огрунтовка | м2 | 14986.51 | Пескоструйка | 1 | 60 | 1 | 249 | 2 | 2012-05-15 | 249 | 2013-01-18 | 2012-05-15: 2; 2012-05-25: 2; 2012-06-04: 2; 2012-06-14: 2; 2012-06-24: 2; 2012-07-04: 2; 2012-07-14: 2; 2012-07-24: 2; 2012-08-03: 2; 2012-08-13: 2; 2012-08-23: 2; 2012-09-02: 2; 2012-09-12: 2; 2012-09-22: 2; 2012-10-02: 2; 2012-10-12: 2; 2012-10-22: 2; 2012-11-01: 2; 2012-11-11: 2; 2012-11-21: 2; 2012-12-01: 2; 2012-12-11: 2; 2012-12-21: 2; 2012-12-31: 2; 2013-01-10: 2
3 | Окраска огрунтованной поверхности за 2 раза | м2 | 14986.51 | Окрас. 2 поста | 1 | 200 | 1 | 74 | 4 | 2012-11-10 | 74 | 2013-01-23 | 2012-11-11: 4; 2012-11-21: 4; 2012-12-01: 4; 2012-12-11: 4; 2012-12-21: 4; 2012-12-31: 4; 2013-01-10: 4; 2013-01-20: 4
4 | Амортизация оборудования + МБП | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2013-01-24 | 10 | 2013-02-03
ВХМ
5 | Подготовительные работы | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2011-04-20 | 10 | 2011-04-29 | 2011-04-21: 6
6 | Песк.очистка пов-ти, Обесп, Обезж, Огрунтовка | м2 | 26176 | Пескоструйка | 1 | 65 | 1 | 402 | 2 | 2011-04-30 | 402 | 2012-06-04 | 2011-05-01: 2; 2011-05-11: 2; 2011-05-21: 2; 2011-05-31: 2; 2011-06-10: 2; 2011-06-20: 2; 2011-06-30: 2; 2011-07-10: 2; 2011-07-20: 2; 2011-07-30: 2; 2011-08-09: 2; 2011-08-19: 2; 2011-08-29: 2; 2011-09-08: 2; 2011-09-18: 2; 2011-09-28: 2; 2011-10-08: 2; 2011-10-18: 2; 2011-10-28: 2; 2011-11-07: 2; 2011-11-17: 2; 2011-11-27: 2; 2011-12-07: 2; 2011-12-17: 2; 2011-12-27: 2; 2012-01-06: 2; 2012-01-16: 2; 2012-01-26: 2; 2012-02-05: 2; 2012-02-15: 2; 2012-02-25: 2; 2012-03-06: 2; 2012-03-16: 2; 2012-03-26: 2; 2012-04-05: 2; 2012-04-15: 2; 2012-04-25: 2; 2012-05-05: 2; 2012-05-15: 2; 2012-05-25: 2; 2012-06-04: 2
7 | Окраска огрунтованной поверхности за 2 раза | м2 | 26176 | Окрас. 2 поста | 1 | 200 | 1 | 130 | 4 | 2012-01-31 | 130 | 2012-06-09 | 2012-02-05: 4; 2012-02-15: 4; 2012-02-25: 4; 2012-03-06: 4; 2012-03-16: 4; 2012-03-26: 4; 2012-04-05: 4; 2012-04-15: 4; 2012-04-25: 4; 2012-05-05: 4; 2012-05-15: 4; 2012-05-25: 4; 2012-06-04: 4
8 | Разное, простои, непогода | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2012-06-10 | 10 | 2012-06-20 | 2012-06-14: 6
УМЭ
9 | Подготовительные работы | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2011-09-22 | 10 | 2011-10-01 | 2011-09-28: 6
10 | Песк.очистка пов-ти, Обесп, Обезж, Огрунтовка | м2 | 15284 | Пескоструйка | 1 | 60 | 1 | 254 | 2 | 2011-10-02 | 254 | 2012-06-11 | 2011-10-08: 2; 2011-10-18: 2; 2011-10-28: 2; 2011-11-07: 2; 2011-11-17: 2; 2011-11-27: 2; 2011-12-07: 2; 2011-12-17: 2; 2011-12-27: 2; 2012-01-06: 2; 2012-01-16: 2; 2012-01-26: 2; 2012-02-05: 2; 2012-02-15: 2; 2012-02-25: 2; 2012-03-06: 2; 2012-03-16: 2; 2012-03-26: 2; 2012-04-05: 2; 2012-04-15: 2; 2012-04-25: 2; 2012-05-05: 2; 2012-05-15: 2; 2012-05-25: 2; 2012-06-04: 2
11 | Окраска огрунтованной поверхности за 2 раза | м2 | 15284 | Окрас. 2 поста | 1 | 200 | 1 | 76 | 4 | 2012-06-12 | 76 | 2012-08-27 | 2012-06-14: 4; 2012-06-24: 4; 2012-07-04: 4; 2012-07-14: 4; 2012-07-24: 4; 2012-08-03: 4; 2012-08-13: 4; 2012-08-23: 4
12 | Разное, простои, непогода | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2012-08-28 | 10 | 2012-09-07 | 2012-09-02: 6
Внеплощадочн
13 | Подготовительные работы | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2011-07-01 | 5 | 2011-07-05
14 | Песк.очистка пов-ти, Обесп, Обезж, Огрунтовка | м2 | 7398 | Пескоструйка | 1 | 60 | 1 | 123 | 2 | 2011-07-06 | 123 | 2011-11-05 | 2011-07-10: 2; 2011-07-20: 2; 2011-07-30: 2; 2011-08-09: 2; 2011-08-19: 2; 2011-08-29: 2; 2011-09-08: 2; 2011-09-18: 2; 2011-09-28: 2; 2011-10-08: 2; 2011-10-18: 2; 2011-10-28: 2
15 | Окраска огрунтованной поверхности за 2 раза | м2 | 7398 | Окрас. 2 поста | 1 | 200 | 1 | 36 | 4 | 2011-11-06 | 36 | 2011-12-12 | 2011-11-07: 4; 2011-11-17: 4; 2011-11-27: 4; 2011-12-07: 4
16 | Разное, простои, непогода | [5 empty] | 1 |  | 6 | 2011-12-13 | 8 | 2011-12-21 | 2011-12-17: 6
Разное
17 | Разное, простои, непогода | [6 empty] | 150 | 3 | 2011-04-30 | 150 | 2011-09-27 | 2011-05-01: 3; 2011-05-11: 3; 2011-05-21: 3; 2011-05-31: 3; 2011-06-10: 3; 2011-06-20: 3; 2011-06-30: 3; 2011-07-10: 3; 2011-07-20: 3; 2011-07-30: 3; 2011-08-09: 3; 2011-08-19: 3; 2011-08-29: 3; 2011-09-08: 3; 2011-09-18: 3
[11 empty] | Среднее значение кол-ва рабочих: | 7 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | Продолжительность: | 650 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________ | Генеральный директор
| _____________ | ООО «Роскомстрой
| _____________ | ____________ Иващенко А. С.
| «____»______________2010 г. | «____»______________2010 г.